## Свод школы
Тверская область
1 | Школы | ВСЕГО ЛБО |  | 326542200 | КАССА |  | 321855300 | ПРОЦЕНТ | 98.56%
2 | Детские сады | ВСЕГО ЛБО |  | 294300300 | КАССА |  | 164175250.69 | ПРОЦЕНТ | 55.78%
3 | ИТОГО | ШКОЛЫ + САДЫ |  | 620842500 | КАССА |  | 486030550.69 | ПРОЦЕНТ | 78.3%
4 | ОБЪЕКТЫ (ШКОЛЫ +САДЫ) | 7 ОБЪЕКТОВ, ИЗ НИХ 5 (ВВОДНЫХ В 2021 ГОДУ) |  | РИСКИ (ШКОЛЫ + САДЫ) | 5 |  | ПЕРЕНОС С 2021 ГОДА (ШКОЛЫ + САДЫ) | 3
Перечень объектов
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ МЕСТ | СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТА, % | 2021 ФБ (руб.) | РИСКИ | Перенос с 2021 на 2022
Школы
| Итого |  |  |  | 2448
1 | Тверская область | Базовые школы | 2021 | Школа, г. Тверь, мкр. Радужный, ул. Цветочная - 2-я Красина | 1224 | 9% | 4686900 | да | да
2 | Тверская область | Базовые школы | 2022 | СОШ, г. Тверь, мкр. "Южный" | 1224 | 0% | 321855300 | да
Сады
|  |  |  | Итого | 770
1 | Тверская область | Ясли ИМБТ | 2019 | Детский сад, г. Тверь, ул. Планерная - 1-й пер. Вагонников | 150 | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию | 710900
2 | Тверская область | Ясли Субсидии | 2021 | Детский сад, г. Тверь, ул. Склизкова | 190 | 70% | 68445800 | да | нет
3 | Тверская область | Ясли Субсидии | 2021 | Детский сад, г. Тверь, мкр. Южный, ул. Левитана | 190 | 33% | 117500900 | да | да
4 | Тверская область | Ясли Субсидии | 2021 | Детский сад, Калининский район, с. Бурашево, ул. Лесная, д. 41А | 80 | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию | 9659400
5 | Тверская область | Ясли Субсидии | 2021 | Детский сад, г. Вышний Волочек, ул. Бутягина, д. 1 | 160 | 25% | 98694200 | да | да
|  |  |  | Всего мест | 3218