## Slide 1
г. Тверь
13 сентября 2021 года
Риски исполнения средств федерального бюджета
в 2021 году
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

## Slide 2
Млн руб.
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Предусмотрено на 2021 год | Исполнено на 13.09.2021 | % исполнения | Не исполнено на 13.09.2021 | Риски неисполнения по итогам 2021 года
24 885 | 9 862 | 40 % | 15 023 | 7 501 (30 %)
Chart: 
| Минстрой | Минтранс | Минздрав | Минобразования | Минсоцзащиты | Минсельхоз | Минэнерго
Продажи | 4415 | 2269 | 477 | 163 | 83 | 79 | 15

## Slide 3
Строительство мостового перехода через реку Волга
в г. Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР)
Возврат средств предоставленных из резервного фонда Правительства РФ в сумме 2000,0 млн руб. в случае отсутствия исполнения. Контракты не заключены.
Отрасль
«Дорожное хозяйство»
Дорога «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост
Работы по контракту на сумму 261,8 млн руб. не принимаются с 2019 года.
РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ

## Slide 4
Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Конаково
Реконструкция блока биологической г. Твери
Отсутствует подтверждение об использовании средств в 2021 году неиспользованных в 2020 году средств из федерального бюджета в сумме 269,5 млн руб. под заключенные контракты (по информации Минэнерго допсоглашение проходит визирование в Минстрое РФ).
Отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Строительство биологических очистных сооружений г. Старица
Предусмотрено 14,9 млн руб. Объект отсутствует в соглашении с Минстроем РФ, увеличение стоимости объекта, требуются средства ФБ.
Газоснабжение д. Костерёво, д. Есёмово сельского поселения «Хорошево» Ржевского района
Реализация объекта в рамках консолидированной субсидии из федерального бюджета. Распределение субсидии Ржевскому району на объект в сумме 12,3 млн руб. рассмотрено на заседании Правительства Тверской области 14.09.2021(м/контракт в стадии заключения).
РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ
(продолжение)
Переселение из аварийного жилого фонда
Не заключены контракты на 198 млн руб.

## Slide 5
РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ
(продолжение)
Строительство Бежецкой центральной районной больницы Объект на сумму 107,1 млн руб. не включен в федеральную адресную инвестиционную программу в соответствии с нормами федерального законодательства . Работы выполняются, аванс не оплачен.
Строительство детской областной клинической больницы
Доппотребность на строительство ДОКБ - 3 128,3 млн руб. (434,9 млн руб. – сокращение средств ФБ и 2 693,4 млн руб.- увеличение сметной стоимости в соответствии с госэкспертизой). Низкий темп выполнения работ. Не использован в полном объеме аванс 2020г.
Отрасль «Здравоохранение»
Строительство 4-х поликлиник (Тверь, Кимры (2 ед), Торжок)
Объекты Минобороны. Работы не выполняется. Заявлена дополнительная потребность – min 437,7 млн руб., max 2 175,1 млн руб. Риск неполучения средств ФБ - 671,6 млн руб.
Реновация (строительство) / реконструкция Бологовской ЦРБ
Отсутствует техническое задание на проектирование объекта. Конкурентные процедуры не проведены. Госконтракт не заключен. Риск неполучения средств ФБ - 59,4 млн руб.

## Slide 6
Не размещены закупки на общую сумму 362 млн руб.:
Капитальный ремонт 3-х ЦРБ
(Ржевская, Осташковская, Конаковская) (130 млн руб.)
Модернизация лабораторий медорганизаций (98 млн руб.)
Переоснащение онкодиспансера (56 млн руб.)
Создание ЕГИСЗ (52 млн руб.)
Развитие паллиативной помощи (26 млн руб.)
Трансферты Фонду ОМС Тверской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации
Средства предусмотрены и направлены на оплату контрактов 2020 года. В Правительство РФ направлено обращение об использовании остатка средств в сумме 245 млн руб. на оплату счетов 2019 г.
РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ
(продолжение)
Отрасль «Здравоохранение»

## Slide 7
Отрасль «Образование»
Строительство СОШ на 1224 места в мкрн «Южный»
Объект Минобороны. Работы не выполняются. Заявлено увеличение стоимости - min 836,0 млн руб., max 2 510,2 млн руб. Аванс 157,6 млн руб. (ОБ). Риск – 316 млн руб.
  Внедрение цифровой образовательной среды (приобретение оборудования)
Государственный контракт 2020 года в сумме 163 млн руб. расторгнут, вопрос находится на рассмотрении в Мировом суде. Контракты за счет средств 2021 года заключены.
РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ
(продолжение)
Детский сад на 160 мест в г. Вышний Волочек
Объект Минобороны: Работы выполняются, заявлено увеличение стоимости - min 88,4 млн руб., max 179,1 млн руб. Риск – 57,9 млн руб.
Детский сад в г. Тверь, мкрн «Южный», ул. Левитана
Отставание от графика. Предусмотрено 117,5 млн руб., кассовый расход 27,2 млн руб. Риск неполучения средств ФБ – 43,3 млн руб.

## Slide 8
Крытый футбольный манеж в г. Твери
Объект Минобороны. Работы не выполняются. Заявлено увеличение стоимости. Аванс перечислен. Отзыв субсидии из федерального бюджета в сумме 108,4 млн руб. (Минспортом РФ представлено допсоглашение на уменьшение бюджетных ассигнований) О
Отрасль «Физическая культура и спорт»
Оказание социальной помощи на основании социального контракта
Оказание социальной помощи путем заключения социального контракта реализуется с мая 2021 года в связи с уточнением федерального законодательства. Также отмечается невысокий уровень спроса населения по отдельным направлениям соцконтракта (прогнозные данные по уточненной потребности, уменьшенной на 83 млн руб., направлены направлены в Минтруд РФ).
Отрасль «Социальная защита населения»
РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ
(продолжение)

## Slide 9
Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования
Не утверждены порядки предоставления субсидий по грантовой поддержке семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие мат.-тех. базы.
Получатели субсидий определяются в результате конкурсного отбора, срок определения победителей отбора, установленный на федеральном уровне – не позднее 1 октября.
Риск неполучения средств ФБ – 66 млн руб.
Отрасль
«Сельское хозяйство»
РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ
(продолжение)

## Slide 10
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
I. Исполнение АИП по средствам полученным из федерального бюджета по объектам государственной собственности (риски – 6 253,8 млн руб.)
II. Исполнение АИП по средствам полученным из федерального бюджета по объектам муниципальной собственности (риски – 130,5 млн руб.)
III. Исполнение по средствам федерального бюджета, не включенным в АИП, имеющим риски исполнения (риски – 1 117,0 млн руб.)

## Slide 11
I. ИСПОЛНЕНИЕ АИП ПО СРЕДСТВАМ ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
№ п/п | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения | Риск отзыва | Пояснения
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 | ВСЕГО | 1 039,2 | 6 797,9 | 7 837,1 | 248,2 | 446,6 | 694,8 | 8,9% | 6 253,8 | 
1 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (Минтранс) |  | 2 261,8 | 2 261,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 261,8 | 0
1.1 | Дорога «Москва - Санкт-Петербург» - Чуприяновка - Старый Погост |  | 261,8 | 261,8 |  |  | 0 | 0,0% | 261,8 | работы по объекту с 2019 г. не ведутся
1.2 | Строительство мостового перехода через реку Волга в г.Твери (Западный мост) (в т.ч. ПИР) |  | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  | 0 | 0,0% | 2 000,0 | отсутствие контракта
2 | ЖКХ (Минстрой) | 1,4 | 44,9 | 46,3 | 26,9 | 15,3 | 42,2 | 91,1% |  | 
2.1 | Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково Тверской области | 1,4 | 44,9 | 46,3 | 26,9 | 15,3 | 42,2 | 91,1% |  | требуется восстановление средств ФБ за 2020 год
Млн руб.

## Slide 12
I. ИСПОЛНЕНИЕ АИП ПО СРЕДСТВАМ ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (продолжение)
№ п/п | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения | Риск отзыва | Пояснения
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (Минстрой) | 695,6 | 3 561,0 | 4 256,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 561,0 | 
3.1 | Строительство Бежецкой ЦРБ | 12,9 | 107,1 | 120,0 |  |  | 0 | 0,0% | 107,1 | отсутствие объекта в ФАИП
3.2 | Реновация (строительство) / реконструкция Бологовской ЦРБ | 6,6 | 59,4 | 66,0 |  |  | 0 | 0,0% | 59,4 | отсутствие отраслевого техзадания
3.3 | Строительство детской областной клинической больницы в г. Твери | 597,3 | 2 722,9 | 3 320,2 |  |  | 0 | 0,0% | 2 722,9 | работы ведутся с отставанием от графика, увеличение стоимости
3.4 | Строительство детской поликлиники в г. Твери | 19,7 | 167,9 | 187,6 |  |  | 0 | 0,0% | 167,9 | увеличение стоимости (Миноборона)
3.5 | Строительство детской поликлиники №1 в г. Кимры | 19,7 | 167,9 | 187,6 |  |  | 0 | 0,0% | 167,9 | увеличение стоимости (Миноборона)
3.6 | Строительство детской поликлиники №2 в г. Кимры | 19,7 | 167,9 | 187,6 |  |  | 0 | 0,0% | 167,9 | увеличение стоимости (Миноборона)
3.7 | Строительство детской поликлиники в г. Торжке | 19,7 | 167,9 | 187,6 |  |  | 0 | 0,0% | 167,9 | увеличение стоимости (Миноборона)
Млн руб.

## Slide 13
I. ИСПОЛНЕНИЕ АИП ПО СРЕДСТВАМ ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (продолжение)
№ п/п | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения | Риск отзыва | Пояснения
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4 | ОБРАЗОВАНИЕ (Минстрой) | 231,9 | 321,9 | 553,8 | 157,6 | 5,9 | 163,5 | 29,5% | 316,0 | 
 | Строительство СОШ на 1224 места в микрорайоне «Южный» города Твери | 231,9 | 321,9 | 553,8 | 157,6 | 5,9 | 163,5 | 29,5% | 316,0 | увеличение стоимости (Миноборона)
5 | ТУРИЗМ (Минтранс) | 95,2 | 500,0 | 595,2 | 60,4 | 317,1 | 377,5 | 63,4% | 6,7 | 
 | Комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша (1-3 этапы) | 95,2 | 500,0 | 595,2 | 60,4 | 317,1 | 377,5 | 63,4% | 6,7 | экономия в рамках заключенных госконтрактов
6 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (Минстрой) | 15,1 | 108,3 | 123,4 | 3,3 | 108,3 | 111,6 | 90,4% | 108,3 | 
 | Крытый футбольный манеж в г. Твери | 15,1 | 108,3 | 123,4 | 3,3 | 108,3 | 111,6 | 90,4% | 108,3 | увеличение стоимости (Миноборона)
Млн руб.

## Slide 14
II. ИСПОЛНЕНИЕ АИП ПО СРЕДСТВАМ ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
№ п/п | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения | Риск отзыва | Пояснения
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 | ВСЕГО | 191,3 | 780,5 | 971,8 | 169,3 | 354,3 | 523,6 | 88,1% | 130,5 | 
1 | ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (Минсельхоз) | 15,0 | 89,7 | 104,7 | 6,8 | 36,0 | 42,8 | 40,9% | 13,2 | 
1.1 | Газоснабжение д. Бор Шкени, д. Кушалино, д. Плотники, с. Белое, д. Савельево Сукроменского сельского поселения Бежецкого района | 0,5 | 2,8 | 3,3 | 0,4 | 1,9 | 2,3 | 69,7% | 0,9 | экономия по торгам (объект введен в эксплуатацию)
1.2 | Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в с. Дмитрова гора Конаковского района | 14,1 | 74,6 | 88,7 | 6,4 | 34,1 | 40,5 | 45,7% |  | 
1.3 | Газоснабжение д. Костерёво, д. Есёмово сельского поселения «Хорошево» Ржевского района | 0,4 | 12,3 | 12,7 |  |  | 0 | 0,0% | 12,3 | распределение утверждено 14.09.2021
Млн руб.

## Slide 15
II. ИСПОЛНЕНИЕ АИП ПО СРЕДСТВАМ ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (продолжение)
№ п/п | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения | Риск отзыва | Пояснения
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (Минэнерго) | 9,6 | 383,0 | 392,6 | 101,1 | 165,0 | 266,1 | 67,8% | 14,9 | 
2.1 | Строительство биологических очистных сооружений г. Старица | 0,5 | 14,9 | 15,4 |  |  | 0 | 0,0% | 14,9 | нет объекта в соглашении с Минстроем РФ, увеличение стоимости в 5 раз
2.2 | Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери | 7,1 | 285,4 | 292,5 | 97,1 | 162,0 | 259,1 | 88,6% |  | требуется восстановление средств ФБ за 2020 год
2.3 | Модернизация нитки водо-вода от Тверецкого водо-забора до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800 | 2,0 | 82,7 | 84,7 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 8,3% |  | 
3 | ОБРАЗОВАНИЕ (Минстрой) | 159,2 | 295,0 | 454,2 | 55,0 | 141,7 | 196,7 | 43,3% | 101,2 | 
3.1 | Строительство детского сада на 80 мест в с. Бурашево Калининского района | 26,6 | 9,7 | 36,3 | 26,5 | 9,7 | 36,2 | 99,7% |  | 
Млн руб.

## Slide 16
II. ИСПОЛНЕНИЕ АИП ПО СРЕДСТВАМ ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (продолжение)
№ п/п | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения | Риск отзыва | Пояснения
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.2 | Детский сад на 150 мест, г. Тверь, по ул. Планерная- 1-й пер. Вагонников | 28,4 | 0,7 | 29,1 | 16,2 | 0,7 | 16,9 | 58,1% |  | 
3.3 | Детский сад в г. Тверь, Московский район, микрорайон «Южный», ул. Левитана | 41,9 | 117,5 | 159,4 | 0,7 | 27,2 | 27,9 | 17,5% | 43,3 | отставание от графика
3.4 | Детский сад на 190 мест, г. Тверь, Московский район, ул. Склизкова | 40,2 | 68,4 | 108,6 | 8,5 | 63,3 | 71,8 | 66,1% |  | 
3.5 | Детский сад на 160 мест по адресу: Тверская область, город Вышний Волочек, ул. Бутягина, 1 | 22,1 | 98,7 | 120,8 | 3,1 | 40,8 | 43,9 | 36,3% | 57,9 | увеличение стоимости (Миноборона)
Млн руб.

## Slide 17
II. ИСПОЛНЕНИЕ АИП ПО СРЕДСТВАМ ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (продолжение)
№ п/п | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % исполнения | Риск отзыва | Пояснения
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4 | ТУРИЗМ (Минтранс) | 1,0 | 6,6 | 7,6 | 0,9 | 6,4 | 7,3 | 96,1% | 0,2 | 
4.1 | Пешеходный мост через р. Тьмака в г.Твери Тверской области | 1,0 | 6,6 | 7,6 | 0,9 | 6,4 | 7,3 | 96,1% | 0,2 | экономия по факту выполненных работ
5 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (Минстрой) | 6,5 | 6,2 | 12,7 | 5,5 | 5,2 | 10,7 | 84,3% | 1,0 | 
5.1 | Региональный спортивно-тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино» по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, д. Березино" (1 этап) | 6,5 | 6,2 | 12,7 | 5,5 | 5,2 | 10,7 | 84,3% | 1,0 | экономия по факту выполненных работ
Млн руб.

## Slide 18
№ пп | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % испол-нения | Риски по средствам ФБ | Примечание
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 1 117 | 
1 | Минздрав Тверской области |  |  |  |  |  |  |  | 477 | 
1.1 | модернизация лабораторий медорганизаций |  | 98 | 98 |  | 0 | 0 | 0 % | 98 | Не подготовлены техзадания, контракты не заключены, закупки не размещены
1.2 | переоснащение онкодиспансера |  | 566 | 566 |  | 397 | 397 | 70 % | 56 | 
1.3 | создание ЕГИСЗ | 4 | 144 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 52 | 
1.4 | развитие паллиативной помощи | 9 | 48 | 57 | 1 | 7 | 8 | 14 % | 26 | 
1.5 | Трансферты Фонду ОМС Тверской области на доп. финансовое обеспечение |  | 562 | 562 |  | 317 | 317 | 56 % | 245 | обращение в Правительство РФ об использовании средств на оплату счетов 2019 г.
Млн руб.
III. ИСПОЛНЕНИЕ ПО СРЕДСТВАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В АИП, ИМЕЮЩИМ РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ

## Slide 19
№ пп | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % испол-нения | Риски по средствам ФБ | Примечание
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Минстрой Тверской области |  |  |  |  |  |  |  | 328 | 
2.1 | капитальный ремонт 3-х ЦРБ (Ржевская, Осташковская, Конаковская) | 15 | 130 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 130 | контракты не заключены
2.2 | переселение из аварийного жилого фонда | 76 | 517 | 593 | 5 | 40 | 45 | 8 % | 198 | контракты не заключены
3 | Минобразования Тверской области |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 
3.1 | внедрение цифровой образовательной среды (оборудование) | 11 | 343 | 354 |  | 0,2 | 0,2 |  | 163 | гос. контракт 2020 г. расторгнут, вопрос находится на рассмотрении в Мировом суде; контракты за счет средств 2021 года заключены
Млн руб.
III. ИСПОЛНЕНИЕ ПО СРЕДСТВАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В АИП, ИМЕЮЩИМ РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ (продолжение)

## Slide 20
№ пп | Наименование | План |  |  | Исполнено |  |  | % испол-нения | Риски по средствам ФБ | Примечание
 |  | ОБ | ФБ | всего | ОБ | ФБ | всего |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4 | Минсоцзащиты Тверской области |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 
4.1 | оказание социальной помощи на основании социального контракта | 42 | 221 | 263 | 5 | 24 | 29 | 11 % | 83 | реализация мероприятия с мая 2021 года, невысокий уровень спроса населения по отдельным направлениям соцконтракта
5 | Минсельхоз Тверской области |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 
5.1 | стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования | 22 | 114 | 136 | 6 | 30 | 36 | 26 % | 66 | не утверждены порядки предоставления субсидий по грантовой поддержке семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие мат.-тех. базы
Млн руб.
III. ИСПОЛНЕНИЕ ПО СРЕДСТВАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В АИП, ИМЕЮЩИМ РИСКИ ИСПОЛНЕНИЯ (продолжение)

## Slide 21
Правительство Тверской области
площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского,
д. 1, Тверь, 170100, тел. (4822) 34-20-73, факс 35-69-65
E-mail: minfin@tverreg.ru
Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр финансов Тверской области,
М.И. Подтихова