## Slide 1
подготовка котельных и тепловых сетей муниципальных образований
№ п/п | Наименование МО | Ремонт оборудования котельных, ед. |  | Гидравлические испытания тепловых сетей, км |  | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей, км |  | Общий показатель готовности, %
 |  | план | факт | план | факт | план | факт | 
ВСЕГО: |  | 3 224 | 2 848 | 1 774,0 | 1 507,0 | 56,0 | 45,0 | 84
1 | Андреапольский мун. округ | 333 | 333 | 23,0 | 23,0 | 0,5 | 0,5 | 100
2 | ЗАТО Солнечный | 1 | 1 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 100
3 | Старицкий район | 148 | 148 | 28,6 | 28,6 | 0 | 0 | 100
4 | Кесовогорский район | 10 | 10 | 3,2 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | 100
5 | Сонковский район | 9 | 9 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 100
6 | Лесной мун. округ | 10 | 10 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 100
7 | Сандовский мун. округ | 30 | 29 | 5,2 | 5,2 | 0 | 0 | 99
8 | Лихославльский мун. округ | 21 | 21 | 35,3 | 30,3 | 0 | 0 | 95
1
на 27.08.2021
Риск несвоевременной подготовки к ОЗП 2021–2022:
– риск отсутствует
– умеренный риск

## Slide 2
подготовка котельных и тепловых сетей муниципальных образований (продолжение)
№ п/п | Наименование МО | Ремонт оборудования котельных, ед. |  | Гидравлические испытания тепловых сетей, км |  | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей, км |  | Общий показатель готовности, %
 |  | план | факт | план | факт | план | факт | 
9 | Удомельский гор. округ | 12 | 12 | 60,7 | 60,7 | 2,1 | 1,5 | 94
10 | ЗАТО Озерный | 10 | 10 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 92
11 | Пеновский мун. округ | 5 | 4 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 91
12 | Краснохолмский мун. округ | 8 | 7 | 3,9 | 3,9 | 0 | 0 | 91
13 | Селижаровский мун. округ | 105 | 99 | 10,9 | 8,5 | 3,6 | 3,2 | 91
14 | Бельский район | 3 | 2 | 3,9 | 3,9 | 0,1 | 0,1 | 90
15 | Оленинский мун. округ | 14 | 14 | 34,7 | 29,5 | 0,5 | 0,5 | 90
16 | Молоковский мун. округ | 12 | 9 | 8,7 | 8,7 | 0,2 | 0,2 | 89
17 | Бежецкий район | 38 | 35 | 32,2 | 32,2 | 0,5 | 0,5 | 89
18 | Спировский мун. округ | 10 | 10 | 5,5 | 3,7 | 0,2 | 0,1 | 88
19 | Кашинский гор. округ | 40 | 35 | 23,5 | 19,5 | 1,6 | 1,3 | 88
20 | Рамешковский мун. округ | 14 | 14 | 10,0 | 10,0 | 0,1 | 0,1 | 88
2
на 27.08.2021

## Slide 3
подготовка котельных и тепловых сетей муниципальных образований (продолжение)
№ п/п | Наименование МО | Ремонт оборудования котельных, ед. |  | Гидравлические испытания тепловых сетей, км |  | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей, км |  | Общий показатель готовности, %
 |  | план | факт | план | факт | план | факт | 
21 | Конаковский район | 412 | 394 | 178,0 | 160,6 | 3,0 | 2,7 | 88
22 | Калининский район | 46 | 38 | 68,5 | 68,5 | 0,7 | 0,7 | 87
23 | Вышневолоцкий гор. округ | 108 | 104 | 92,5 | 86,3 | 4,2 | 4,0 | 87
24 | Фировский район | 38 | 34 | 11,2 | 8,5 | 0 | 0 | 86
25 | Кимрский район | 160 | 149 | 31,4 | 21,4 | 0,3 | 0,2 | 85
26 | Бологовский район | 139 | 126 | 56,9 | 47,8 | 0,5 | 0,4 | 85
27 | Западнодвинский мун. округ | 88 | 86 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 85
28 | Торжокский район | 50 | 44 | 13,6 | 10,4 | 0 | 0 | 85
29 | Осташковский гор. округ | 223 | 184 | 53,1 | 32,7 | 3,1 | 2,5 | 83
30 | г. Ржев | 238 | 175 | 62,8 | 58,6 | 1,4 | 0,8 | 80
31 | Ржевский район | 19 | 19 | 10,4 | 10,4 | 0,1 | 0 | 80
32 | Жарковский район | 12 | 10 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 | 80
33 | Зубцовский район | 77 | 63 | 16,0 | 16,0 | 0,2 | 0 | 79
3
на 27.08.2021

## Slide 4
подготовка котельных и тепловых сетей муниципальных образований (продолжение)
№ п/п | Наименование МО | Ремонт оборудования котельных, ед. |  | Гидравлические испытания тепловых сетей, км |  | Капитальный ремонт (замена) тепловых сетей, км |  | Общий показатель готовности (динамика), %
 |  | план | факт | план | факт | план | факт | 
34 | г. Тверь | 132 | 109 | 573,9 | 441,9 | 13,5 | 11,8 | 78
35 | г. Кимры | 95 | 82 | 78,0 | 66,0 | 0,5 | 0,5 | 78
36 | Торопецкий район | 20 | 18 | 30,4 | 25,2 | 0,1 | 0,1 | 78
37 | г. Торжок | 28 | 22 | 45,7 | 45,7 | 0,6 | 0,5 | 75
38 | Нелидовский гор. округ | 110 | 80 | 55,0 | 55,0 | 2,3 | 1,9 | 75
39 | Кувшиновский район | 13 | 13 | 15,5 | 6,7 | 2,5 | 1,8 | 75
40 | Калязинский район | 54 | 35 | 18,0 | 18,0 | 0,4 | 0,3 | 74
41 | Максатихинский район | 9 | 8 | 21,8 | 21,8 | 1,3 | 1,2 | 74
42 | Весьегонский мун. округ | 320 | 287 | 16,5 | 0* | 2,6 | 0 | 57
4
* проведение гидравлических испытаний тепловых сетей запланировано до 31.08.2021
на 27.08.2021

## Slide 5
№ п/п | Наименование МО | Нормативный запас, тн. | Сформированный запас топлива, тн. | Запас топлива от нормативного объема,% | Примечание
1 | Бологовский район | Дрова – 94 | Дрова – 21 | 22,3 | Контракт в стадии подписания, поставка дров до 10.09.2021
2 | Конаковский район (МУП«Первомайский Жилком») | Уголь – 199 | Уголь – 0 | 0 | 23.08.2021 собранием депутатов района принято решение о выделении ср-в Первомайскому с/пос 15.09.2021 – поставка каменного угля
3 | Торжокский район с/п Высоковское | Щепа – 4,5 | Щепа – 1,2 | 27 | Контракт в стадии подписания, поставка щепы до 10.09.2021
4 | Нелидовский гор. округ | Мазут – 2 574 | Мазут – 28 | 1 | 27.08.2021 между Нелидовским МУП и ООО «Тверская Генерация» заключен договор займа на 200 тн мазута (для ГВС с 31.08.2021), поставка - до 30.08.2021 закупка 2800 тн в областной резерв: 27.08.2021 – подана заявка Контур Нефть 01.09.2021 – завершение приема заявок 13.09.2021 – заключение контракта, 15.09.2021 – поставка мазута
Муниципальные Образования, в которых
не сформированы нормативные запасы топлива
5
на 27.08.2021
Notes: 5

## Slide 6
№ п/п | Наименование МО | Наименование работ | Сумма субсидии, тыс. руб. | % исполнения
1 | Андреапольский мун. округ | Капитальный ремонт теплотрассы и трассы ГВС г. Андреаполь, ул. Кленовая | 3 648,31 | 100
2 | Бельский район | Капитальный ремонт участка теплотрассы г. Белый, ул. Правды | 2 493,22 | 100
3 | г. Тверь | Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ерофеева, пр-д Швейников | 1 010,51 | 100
4 | Кашинский гор. округ | Капитальный ремонт теплотрассы г. Кашин, ул. Комсомольская, ул. Чистопрудная | 375,82 | 100
5 | Кесовогорский район | Капитальный ремонт тепловой сети пгт Кесова Гора, ул. Почтовая, ул. Красная Горка, ул. Старовокзальная | 1 349,76 | 100
6 | Оленинский мун. округ | Капитальный ремонт участка тепловых сетей в пгт Оленино, ул. Кузьмина | 1 148,06 | 100
7 | Селижаровский мун. округ | Капитальный ремонт теплотрассы пгт Селижарово, ул. Льнозаводская | 896,59 | 100
8 | Старицкий район | Замена оборудования в газовой котельной д. Ново-Ямская | 1 414,62 | 100
 |  | Замена оборудования в модульной котельной г. Старица, ул. Захарова | 1 099,54 | 100
9 | Удомельский гор. округ | Капитальный ремонт системы теплоснабжения д. Дерягино | 2 507,43 | 100
 |  | Капитальный ремонт здания котельной д. Ивановское | 1 581,61 | 100
10 | Конаковский район | Капитальный ремонт (замена 3 котлов КВр-0,4А) котельной пос. 1-е Мая | 671,28 | 100
ХОД Реализации региональной программы капитального ремонта объектов теплоснабжения (продолжение)
6
на 27.08.2021

## Slide 7
№ п/п | Наименование МО | Наименование работ | Сумма субсидии, тыс. руб. | % исполнения
11 | г. Тверь | Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ржевской, ул. Маршала Буденного | 3 536,14 | 92
 |  | Капитальный ремонт тепловых сетей на пр-т 50 лет Октября | 4 930,38 | 90
12 | Оленинский мун. округ | Капитальный ремонт металлической дымовой трубы котельной пгт Оленино, ул. Строителей | 860,50 | 80
13 | Кашинский гор. округ | Капитальный ремонт тепловой трассы г. Кашин, ул. Сад Тургенева, ул. Льва Толстого, пл. Соборная, ул. Анатолия Луначарского | 6 265,42 | 75
14 | Бологовский район | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: г. Бологое, ул. Октябрьская | 24 336,60 | 75
ХОД Реализации региональной программы капитального ремонта объектов теплоснабжения (продолжение)
7
на 27.08.2021

## Slide 8
ХОД Реализации региональной программы капитального ремонта объектов теплоснабжения (продолжение)
8
№ п/п | Наименование МО | Наименование работ | Сумма субсидии, тыс. руб. | % исполнения | Примечания
15 | Нелидовский гор. округ | Капитальный ремонт тепловых сетей г. Нелидово, пр-т Ленина | 19 479,74 | 67 | Муниципальный контракт от 16.08.2021, срок исполнения работ 30.09.2021 ООО «Смит-Ярцево», г. Ярцево
16 | Максатихинский район | Капитальный ремонт котельной с/п Малышевское, д. Каменка | 2 371,76 | 45 | Муниципальный контракт от 09.08.2021, срок исполнения работ 30.09.2021 ООО «Авангардстрой», г. Тверь
17 | Зубцовский район | Капитальный ремонт тепловой сети и ГВС г. Зубцов, ул. Победы | 7 970,60 | 5 | Муниципальный контракт от 20.08.2021, срок исполнения работ 03.10.2021 ООО «ТВЕРЬЭНЕРГОЦЕНТРМОНТАЖ», г. Тверь
18 | Калязинский район | Капитальный ремонт тепловой сети г. Калязин, уд. Коминтерна | 11 617,90 | 0 | Муниципальный контракт от 25.08.2021, срок исполнения работ 25.09.2021 ООО «Смит-Ярцево», г. Ярцево
19 | Ржевский район | Капитальный ремонт тепловых сетей пос. Ильченко | 2 860,08 | 0 | Муниципальный контракт в стадии заключения ООО Юникс-Строй Ржев, срок исполнения работ 24.09.2021
на 27.08.2021