## Slide 1
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ «КОНАКОВСКАЯ ЦРБ»
№ п/п | Мероприятие | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, млн руб.
 |  | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | 
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Выделение средств на разработку проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -
2 | Разработка проекта капитального ремонта поликлиники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6
3 | Частичный капитальный ремонт поликлиники в рамках доведенных лимитов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35**
4 | Завершение капитального ремонта поликлиники, закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,6
5 | Финансирование по годам, млн руб. | 41 |  |  |  |  | 163,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,6
* Планируется заключение госконтракта одновременно на проектирование и капитальный ремонт;
** Программой модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области предусмотрены средства в 2021 году в размере 35 млн руб. на проведение капитального ремонта;
Дополнительная финансовая потребность составляет 6 млн руб. в 2021 году, 163,6 млн руб. в 2022 году.
Notes: 1
1

## Slide 2
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ «ОСТАШКОВСКАЯ ЦРБ»
№ п/п | Мероприятие | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, млн руб.
 |  | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | 
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Выделение средств на разработку проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -
2 | Разработка проекта капитального ремонта поликлиники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6
3 | Частичный капитальный ремонт поликлиники в рамках доведенных лимитов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50**
4 | Завершение капитального ремонта поликлиники, закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,2
5 | Финансирование по годам, млн руб. | 56 |  |  |  |  | 137,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,2
* Планируется заключение госконтракта одновременно на проектирование и капитальный ремонт;
** Программой модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области предусмотрены средства в 2021 году в размере 50 млн руб. на проведение капитального ремонта;
- Дополнительная финансовая потребность составляет 6 млн руб. в 2021 году, 137,2 млн руб. в 2022 году.
Notes: 2
2

## Slide 3
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ «РЖЕВСКАЯ ЦРБ»
№ п/п | Мероприятие | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, млн руб.
 |  | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | 
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Выделение средств на разработку проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -
2 | Разработка проекта капитального ремонта поликлиники* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6
3 | Частичный капитальный ремонт поликлиники в рамках доведенных лимитов* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60**
4 | Завершение капитального ремонта поликлиники, закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,3
5 | Финансирование по годам, млн руб. | 66 |  |  |  |  | 128,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,3
* Планируется заключение госконтракта одновременно на проектирование и капитальный ремонт;
** Программой модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области предусмотрены средства в 2021 году в размере 60 млн руб. на проведение капитального ремонта;
- Дополнительная финансовая потребность составляет 6 млн руб. в 2021 году, 128,3 млн руб. в 2022 году.
Notes: 3
3

## Slide 4
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ «БОЛОГОВСКАЯ ЦРБ»
№ п/п | Мероприятие | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, млн руб.
 |  | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | 
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Выделение средств на разработку проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -
2 | Разработка проекта капитального ремонта поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6
3 | Капитальный ремонт поликлиники, закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139
4 | Финансирование по годам, млн руб. | 66 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145
* Планируется заключение госконтракта одновременно на проектирование и капитальный ремонт;
** Программой модернизации первичного звена здравоохранения Тверской области предусмотрены средства в 2021 и 2022 годах в размере 139 млн руб. на проведение капитального ремонта;
- Дополнительная финансовая потребность составляет 6 млн руб. в 2021 году.
Notes: 4
4