## Лист1
Павильон для встречи гостей у Ржевского мемориала
№ п/п | Наименование работ | 2021 г
|  | 1 месяц (май) |  | 2 месяц (июнь) |  |  |  | 3 месяц (июль) |  |  |  | 4 месяц (август) |  |  |  | 5 месяц (сентябрь)
|  | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя
2 | Инженерные геодезические изыскания
3 | Инженерные геологические изыскания
4 | Инженерные экологические изыскания
5 | Разработка "Проектной документации" технической части проекта
6 | Государственная экспертиза МО РФ технической части проекта стадии П
7 | Разработка "Рабочей документации" технической части проекта
8 | Разработка сметной документации по стадии П
9 | Государственная экспертиза МО РФ сметной документации
10 | Разработка сметной документации стадии РД
11 | СМР Музея:
11.1 | Фундамент
11.2 | Каркас
11.3 | Наружные ограждающие конструкции
11.4 | Кровля
11.5 | Внутренние отделочные работы
11.6 | Внутренние инженерные сети
12 | Наружные сети
13 | Вертикальная планировка
14 | Благоустройство
15 | Установка МАФ
16 | ПНР
17 | Сдача объекта
18 | Получение ЗОС
19 | Подписание КС-14 без денег
20 | Получение РНВ
Примечание:
Перед началом производства работ должны быть списаны все здания и сооружения подлежащих демонтажу.