## Лист1
Перечень строительных объектов здравоохранения, реализуемых в Тверской области
по состоянию на 16.04.2021
№ п/п | Муниципалитет | Мероприятие |  | Порядок разработки проекта | Сроки реализации |  | Финансирование, тыс. руб. |  | Доп. финансирование, тыс. руб. |  | Этап по состоянию на 16.04.2021 |  | Исполнитель |  | Заказчик
[5 empty] | Проектирование | Строительство | Проектирование | Строительство | Проектирование | Строительство |  |  | Проектирование | Строительство | Проектирование | Строительство
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | г. Тверь | Создание кластера по оказанию детской медицинской помощи | ДОКБ | Стадии "П"+"Р" | 2021 | 2023 | 0 | 5821000 | 0 | 2700000 | Заключен контракт | Отставание от графика на 6 месяцев. Выполнена корректировка проекта, проводится экспертиза, срок прохождения экспертизы - 20.04.2021. Задавлено 2730 свай (из 3170). Ведутся работы по устройству пластового дренажа, устройство временной дороги и прокладка сетей электроснабжения. На площадке 26 рабочих, 8 ИТР, 12 ед.техники. | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
2 | г. Тверь |  | Инфекционный корпус на 100 коек | Стадия ОИ* (ТЦиА**, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 12150 | 3300000 | Контракта нет | Подготовлены технические задания на разработку обоснования инвестиций. Требуется доведение финансирования на проведение проектных работ до ГКУ "Дирекция по ст-ву ДОКБ". Необходимый пакет документов подготовлен к рассмотрению на Бюджетной комиссии. | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
3 | г. Тверь |  | Станция скорой помощи (гараж на 24 а/м) | Стадия ОИ (ТЦиА, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 |  | 5650 |  | Контракта нет |  | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
4 | г. Тверь |  | Гостиница на 40 мест | Стадия ОИ (ТЦиА, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 |  | 5650 |  | Контракта нет |  | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
5 | г. Тверь |  | Паталогоанатомическое отделение | Стадия ОИ (ТЦиА, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 |  | 4700 |  | Контракта нет |  | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
6 | г. Тверь |  | Вертолетная площадка | Одностадийное проектирование | 2021 | 2023 | 0 |  | 1500 |  | Контракта нет |  | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
7 | г. Тверь | Строительство операционного корпуса | ГБУЗ ТОКОД | Стадия ОИ (ТЦиА, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 15600 | 3000000 | Контракта нет | Подготовлено техническое задание на разработку обоснования инвестиций. Требуется доведение финансирования на проведение проектных работ до ГКУ "Дирекция по ст-ву ДОКБ". Необходимый пакет документов подготовлен к рассмотрению на Бюджетной комиссии. | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
8 | г. Кимры | Строительство детских поликлиник | Детская поликлиника (№ 1) в г. Кимры | Контракт на 2 в 1 (привязка проекта+СМР) | 2021 | 2022 | 0 | 285218.665 | 4000 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок на территории ЦРБ, подготавливаются договора техприсоединения. Техническое задание подготовлено. Принято ПП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Проведение конкурентных процедур по определению исполнителя с 21.04.2021. | ООО "СПК"Мегапир" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
9 | г. Кимры |  | Детская поликлиника (№ 2) в г. Кимры | Контракт на 2 в 1 (привязка проекта+СМР) | 2021 | 2022 | 0 | 285218.665 | 4000 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок по адресу: г. Кимры, Южная пл., 2. Ведется сбор технических условий на подключение к инженерным сетям. Техническое задание подготовлено. Принято ПП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Проведение конкурентных процедур по определению исполнителя с 23.04.2021. | ООО "СПК"Мегапир" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
10 | г. Торжок |  | Детская поликлиника в г. Торжок | Контракт на 2 в 1 (привязка проекта+СМР) | 2021 | 2022 | 0 | 285218.665 | 4000 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок на территории ЦРБ, технические условия подготовлены. Техническое задание подготовлено. Принято ПП ТО о заключении ПК "ПИР+СМР". Проведение конкурентных процедур по определению исполнителя с 21.04.2021. | ООО "СПК"Мегапир" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
11 | г. Тверь |  | Детская поликлиника в г. Твери | Контракт на 2 в 1 (привязка проекта+СМР) | 2021 | 2022 | 4000 | 285218.665 | 0 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок по адресу: ул. 2-я Красина, проводится межевание. Подготавливаются договора техприсоединения. Принято ПП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Проведение конкурентных процедур по определению исполнителя с 21.04.2021. | ООО "СПК"Мегапир" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
12 | г. Бежецк | Строительство ЦРБ в г. Бежецке |  | Контракт на 2 в 1 | 2021 | 2023 | 0 | 3465259 | 50000 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок в г. Бежецке, оформлен на дирекцию. Подготовлены технические условия. Разработано и согласовано медико-техническое задание на 130 коек. Разрабатывается мастер-план территории. Принято ПП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Начало проведения конкурентных процедур по определению исполнителя с 21.04.2021. | АО ГК "ЕКС" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
13 | г. Конаково | Капитальный ремонт | Поликлиника ГБУЗ "Конаковская ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2021 | 0 | 35000 | 9000 | 0 | Контракта нет | Подготовлены технические задания. Подготовлены коммерческие предложения на проектные работы. Требуется доведение финансирования до АНО "РСИ ТО" на разработку проекта. Пакет документов подготовлен для рассмотрения на бюджетной комиссии. Выделенного финансирования на выполнение капитального ремонта недостаточно. | ООО "МедИнвестСтрой-2003" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
14 | г. Осташков |  | Поликлиника ГБУЗ "Осташковская ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2021 | 0 | 50000 | 9000 | 0 | Контракта нет |  | ООО "МедИнвестСтрой-2003" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
15 | г. Ржев |  | Поликлиника ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2021 | 0 | 60000 | 9000 | 0 | Контракта нет |  | ООО "МедИнвестСтрой-2003" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
16 | г. Вышний Волочек |  | ГБУЗ "Вышневолоцкая ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 850000 | Контракта нет | Подготовлена концепция реконструкции ЦРБ. Требуется утверждение концепции, выделение финансирования на проектные работы. | ООО "Стройреанимация" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
17 | г. Бологое |  | ГБУЗ "Бологовская ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2022 | 0 | 139000 | 0 | 0 | Контракта нет | Ведется подготовка медико-технического задания больницы на 40 коек, разработка мастер-плана территории ЦРБ. | АО ГК "ЕКС" | Не определено | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
18 | г. Тверь |  | ГБУЗ "ТОКОД" (установка ЛУ и КТ) | Стадия "Р"+сметы | 2020 | 2020 | 2400 | 26000 | 0 | 0 | Заключен ГК | Отставание от сроков на 4 мес. Оборудование (Линейный ускоритель и компьютерный томограф) запущено, сдано в установленном порядке, ведется подготовка необходимого для эксплуатации комплекта документов. Ремонт в помещении выполнен на 99%, требуется устранение замечаний в части учета методических рекомендаций. Завершение всех работ до 1.05.2021. | ООО "М-Сервис" | ООО "Фаум" | ГБУЗ "ТОКОД"
Перечень строительных объектов спорта, реализуемых в Тверской области
19 | г. Бежецк | Строительство ФОК с плавательным бассейном в г. Бежецке |  | Стадии "П"+"Р" | 2020 | 2022 | 13906.5 | 278483.3 | 0 | 291516.7 | Заключен договор на проектирование | Отставание от сроков на 4 мес. Проектная документация разработана и загружена в экспертизу. Документация низкого качества, проектировщику направлены замечания 13.04.2021 по технической части, требуется доработка проекта. Сметы в экспертизу не загружены. Получение положительного заключения требуется до 01.05.2021. | ООО "СТС" (Коралл) | АО ГК "ЕКС" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определено
20 | г. Тверь | Строительство крытого футбольного манежа в г. Твери |  | Стадии "П"+"Р" | 2020 | 2023 | 21580 | 482300 | 0 | 0 | Заключен договор на проектирование | Отставание от сроков на 4 мес. Проектная документация дорабатывается, до 01.05.2021 планируется загрузка проекта в экспертизу. Получение положительного заключения планируется до 20.06.2021. Получено указание на рассмотрение документации повторного применения, подобран проект по строительству манежа с трибунами на 200 мест (Н.Новгород). Проект направлен на рассмотрение подрядчику 09.04.21 (МО РФ). Подготовлены документы для рассмотрения на бюджетной комиссии проекта повторного применения (с увеличением текущего объема финансирования). | ЗАО "Алгоритм" | ООО "СПК"Мегапир" | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Тверьоблстройзаказчик"
Перечень строительных объектов образования, реализуемых в Тверской области
21 | г. Тверь | Строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в мкрн. Южный г. Твери |  | Стадии "П"+"Р" | 2020 | 2022 | 8462.36 | 1400780.5 | 0 | 0 | Заключен договор на проектирование | Отставание от сроков на 4 мес. Проектная документация разработана и загружена в экспертизу. При рассмотрении проекта выявлено большое количество замечаний, проектировщиком замечания устранены на 99%. Подготовлен проект положительного заключения. Получение положительного заключения планируется до 22.04.2021. | ЗАО "Алгоритм" | ООО "СПК"Мегапир" | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Тверьоблстройзаказчик"
Перечень строительных объектов социальной защиты населения, реализуемых в Тверской области
22 | г. Бежецк | Строительство дома-интерната на 150 мест в г. Бежецке |  | Стадии "П"+"Р" | 2021 | 2022 | 12000 | 0 | 0 | 500000 | Договора нет | Разработано техническое задание. Определен земельный участок. Подготовлены технические условия на подключение к инженерным сетям. Ведется разработка планировок здания. Требуется доведение финансирования на проектные работы до АНО "РСИ ТО". Начало проведения конкурентных процедур по определению исполнителя с 19.04.2021. | АО ГК "ЕКС" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Тверьоблстройзаказчик"
*ОИ - Предпроектная стадия "Обоснование инвестиций"
** ТЦиА - Технологический и ценовой аудит