## Лист1
Перечень строительных объектов здравоохранения, реализуемых в Тверской области
по состоянию на 09.04.2021
№ п/п | Муниципалитет | Мероприятие |  | Порядок разработки проекта | Сроки реализации |  | Финансирование, тыс. руб. |  | Доп. финансирование, тыс. руб. |  | Этап по состоянию на 09.04.2021 |  | Исполнитель |  | Заказчик
[5 empty] | Проектирование | Строительство | Проектирование | Строительство | Проектирование | Строительство |  |  | Проектирование | Строительство | Проектирование | Строительство
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | г. Тверь | Создание кластера по оказанию детской медицинской помощи | ДОКБ | Стадии "П"+"Р" | 2021 | 2023 | 0 | 5821000 | 0 | 2700000 | Заключен контракт | Отставание от графика на 6 месяцев. Выполнена корректировка проекта, проводится экспертиза, срок прохождения экспертизы - 20.04.2021. Задавлено 2570 свай (из 3170). Ведутся работы по устройству пластового дренажа, устройство временной дороги и прокладка сетей электроснабжения. На площадке 26 рабочих, 8 ИТР, 12 ед.техники. | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
2 | г. Тверь |  | Инфекционный корпус на 100 коек | Стадия ОИ* (ТЦиА**, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 12150 | 3300000 | Контракта нет | Подготовлены технические задания на разработку обоснования инвестиций. Требуется доведение финансирования на проведение проектных работ до ГКУ "Дирекция по ст-ву ДОКБ". Необходимый пакет документов подготовлен к рассмотрению на Бюджетной комиссии. | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
3 | г. Тверь |  | Станция скорой помощи (гараж на 24 а/м) | Стадия ОИ (ТЦиА, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 |  | 5650 |  | Контракта нет |  | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
4 | г. Тверь |  | Гостиница на 40 мест | Стадия ОИ (ТЦиА, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 |  | 5650 |  | Контракта нет |  | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
5 | г. Тверь |  | Паталогоанатомическое отделение | Стадия ОИ (ТЦиА, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 |  | 4700 |  | Контракта нет |  | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
6 | г. Тверь |  | Вертолетная площадка | Одностадийное проектирование | 2021 | 2023 | 0 |  | 1500 |  | Контракта нет |  | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
7 | г. Тверь | Строительство операционного корпуса | ГБУЗ ТОКОД | Стадия ОИ (ТЦиА, далее 2 в 1) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 15600 | 3000000 | Контракта нет | Подготовлены технические задания на разработку обоснования инвестиций. Требуется доведение финансирования на проведение проектных работ до ГКУ "Дирекция по ст-ву ДОКБ". Необходимый пакет документов подготовлен к рассмотрению на Бюджетной комиссии. | ООО "РТ-СоцСтрой" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
8 | г. Кимры | Строительство детских поликлиник | Детская поликлиника (№ 1) в г. Кимры | Контракт на 2 в 1 (привязка проекта+СМР) | 2021 | 2022 | 0 | 285218.665 | 4000 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок на территории ЦРБ, подготавливаются договора техприсоединения. Техническое задание подготовлено. Принято РП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Проведение конкурентных процедур по определению исполнителя с 21.04.2021. | ООО "СПК"Мегапир" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
9 | г. Кимры |  | Детская поликлиника (№ 2) в г. Кимры | Контракт на 2 в 1 (привязка проекта+СМР) | 2021 | 2022 | 0 | 285218.665 | 4000 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок по адресу: г. Кимры, Южная пл., 2. Ведется сбор технических условий на подключение к инженерным сетям. Техническое задание подготовлено. Принято РП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Проведение конкурентных процедур по определению исполнителя с 23.04.2021. | ООО "СПК"Мегапир" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
10 | г. Торжок |  | Детская поликлиника в г. Торжок | Контракт на 2 в 1 (привязка проекта+СМР) | 2021 | 2022 | 0 | 285218.665 | 4000 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок на территории ЦРБ, технические условия подготовлены. Техническое задание подготовлено. Принято РП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Проведение конкурентных процедур по определению исполнителя с 21.04.2021. | ООО "СПК"Мегапир" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
11 | г. Тверь |  | Детская поликлиника в г. Твери | Контракт на 2 в 1 (привязка проекта+СМР) | 2021 | 2022 | 4000 | 285218.665 | 0 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок по адресу: ул. 2-я Красина, проводится межевание. Подготавливаются договора техприсоединения. Принято РП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Проведение конкурентных процедур по определению исполнителя с 21.04.2021. | ООО "СПК"Мегапир" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
12 | г. Бежецк | Строительство ЦРБ в г. Бежецке |  | Контракт на 2 в 1 | 2021 | 2023 | 0 | 3465259 | 50000 | 0 | Контракта нет | Определен земельный участок в г. Бежецке. Подготовлены технические условия. Разработано медико-техническое задание на 130 коек. Разрабатывается мастер-план территории. Принято РП ТО о заключении ГК "ПИР+СМР". Начало проведения конкурентных процедур по определению исполнителя с 21.04.2021. | АО ГК "ЕКС" |  | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
13 | г. Конаково | Капитальный ремонт | Поликлиника ГБУЗ "Конаковская ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2021 | 0 | 35000 | 9000 | 0 | Контракта нет | Подготовлены технические задания. Подготовлены коммерческие предложения на проектные работы. Требуется доведение финансирования до АНО "РСИ ТО" на разработку проекта. Пакет документов подготовлен для рассмотрения на бюджетной комиссии. | ООО "МедИнвестСтрой-2003" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
14 | г. Осташков |  | Поликлиника ГБУЗ "Осташковская ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2021 | 0 | 50000 | 9000 | 0 | Контракта нет |  | ООО "МедИнвестСтрой-2003" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
15 | г. Ржев |  | Поликлиника ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2021 | 0 | 60000 | 9000 | 0 | Контракта нет |  | ООО "МедИнвестСтрой-2003" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
16 | г. Вышний Волочек |  | ГБУЗ "Вышневолоцкая ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 850000 | Контракта нет | Подготовлена концепция реконструкции ЦРБ. Требуется утверждение концепции, выделение финансирования на проектные работы. | ООО "Стройреанимация" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
17 | г. Бологое |  | ГБУЗ "Бологовская ЦРБ" | Стадия "Р"+сметы | 2021 | 2022 | 0 | 139000 | 0 | 0 | Контракта нет | Ведется подготовка медико-технического задания больницы на 40 коек, разработка мастер-плана территории ЦРБ (до 15.04.2021). | АО ГК "ЕКС" | Не определено | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
18 | г. Тверь |  | ГБУЗ "ТОКОД" (установка ЛУ и КТ) | Стадия "Р"+сметы | 2020 | 2020 | 2400 | 26000 | 0 | 0 | Заключен ГК | Отставание от сроков на 3 мес. Ведется пуск и наладка оборудования, обучение персонала диспансера, подготовка исполнительной и технической документации. Ввод в оборудования до 01.05.2021. | ООО "М-Сервис" | ООО "Фаум" | ГБУЗ "ТОКОД"
Перечень строительных объектов спорта, реализуемых в Тверской области
19 | г. Бежецк | Строительство ФОК с плавательным бассейном в г. Бежецке |  | Стадии "П"+"Р" | 2020 | 2022 | 13906.5 | 278483.3 | 0 | 291516.7 | Заключен договор на проектирование | Отставание от сроков на 3 мес. Проектная документация разработана и загружена в экспертизу. Документация низкого качества, ведется подготовка ведомости замечаний, требуется доработка проекта. Получение положительного заключения требуется до 01.05.2021. | ООО "СТС" (Коралл) | АО ГК "ЕКС" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определено
20 | г. Тверь | Строительство крытого футбольного манежа в г. Твери |  | Стадии "П"+"Р" | 2020 | 2023 | 21580 | 482300 | 0 | 0 | Заключен договор на проектирование | Отставание от сроков на 3 мес. Проектная документация дорабатывается, до 01.05.2021 планируется загрузка проекта в экспертизу. Получение положительного заключения планируется до 20.06.2021. Получено указание на рассмотрение документации повторного применения по строительству манежа с трибунами на 200 мест (Н.Новгород). Проект направлен на рассмотрение подрядчику 09.04.21. | ЗАО "Алгоритм" | ООО "СПК"Мегапир" | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Тверьоблстройзаказчик"
Перечень строительных объектов образования, реализуемых в Тверской области
21 | г. Тверь | Строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в мкрн. Южный г. Твери |  | Стадии "П"+"Р" | 2020 | 2022 | 8462.36 | 1400780.5 | 0 | 0 | Заключен договор на проектирование | Отставание от сроков на 3 мес. Проектная документация разработана и загружена в экспертизу. Получение положительного заключения планируется до 14.04.2021. | ЗАО "Алгоритм" | ООО "СПК"Мегапир" | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Тверьоблстройзаказчик"
Перечень строительных объектов социальной защиты населения, реализуемых в Тверской области
22 | г. Бежецк | Строительство дома-интерната на 150 мест в г. Бежецке |  | Стадии "П"+"Р" | 2021 | 2022 | 12000 | 0 | 0 | 500000 | Договора нет | Разработано техническое задание. Определен земельный участок. Подготовлены технические условия на подключение к инженерным сетям. Ведется разработка планировок здания. Требуется доведение финансирования на проектные работы до АНО "РСИ ТО". Начало проведения конкурентных процедур по определению исполнителя с 19.04.2021. | АО ГК "ЕКС" |  | АНО "РСИ Тверской области" | ГКУ "Тверьоблстройзаказчик"
*ОИ - Предпроектная стадия "Обоснование инвестиций"
** ТЦиА - Технологический и ценовой аудит