## Лист1
Перечень строительных объектов здравоохранения, реализуемых в Тверской области
по сост. на 26.10.2020
№ п/п | Мероприятие |  | Порядок разработки проекта | Сроки реализации |  | Стоимость, тыс. руб. |  | Этап по состоянию на 18.09.2020 |  | Исполнитель |  | Заказчик
|  |  |  | Проектирование | Строительство | Проектирование | Строительство |  |  | Проектирование | Строительство | Проектирование | Строительство
1 | Создание кластера детской медицинской помощи | ДОКБ | П+Р | 2021 | 2023 | - | - | Заключен ГК | Начало строительства с 15.06.2020 | ООО "РТ-СоцСтрой" | ООО "РТ-СоцСтрой" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ" | ГКУ "Дирекция по строительству ДОКБ"
2 |  | Инфекционный корпус на 100 коек | ОИ (ТЦиА, далее 3 в 1) | 2021 | 2023 | 9510 |  | Контракта нет | Выбор ЗУ, подготовка ТЗ | ООО "РТ-СоцСтрой" | ООО "РТ-СоцСтрой" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
3 |  | Станция скорой помощи (гараж на 24 а/м) | ОИ (ТЦиА, далее 3 в 1) | 2021 | 2023 | 3454 |  | Контракта нет | Выбор ЗУ, подготовка ТЗ | ООО "РТ-СоцСтрой" | ООО "РТ-СоцСтрой" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
4 |  | Гостиница на 40 мест | ОИ (ТЦиА, далее 3 в 1) | 2021 | 2023 | 3376 |  | Контракта нет | Выбор ЗУ, подготовка ТЗ | ООО "РТ-СоцСтрой" | ООО "РТ-СоцСтрой" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
5 |  | Паталогоанатомическое отделение | ОИ (ТЦиА, далее 3 в 1) | 2021 | 2023 | 2415 |  | Контракта нет | Выбор ЗУ, подготовка ТЗ | ООО "РТ-СоцСтрой" | ООО "РТ-СоцСтрой" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
6 |  | Вертолетная площадка | ОИ (ТЦиА, далее 3 в 1) | 2021 | 2023 |  |  | Контракта нет | Выбор ЗУ, подготовка ТЗ | ООО "РТ-СоцСтрой" | ООО "РТ-СоцСтрой" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
7 | Строительство операционного корпуса ГБУЗ ТОКОД |  | ОИ (ТЦиА, далее 3 в 1) | 2021 | 2023 | 50000 | 3000000 | Контракта нет | Подготовка ТЗ | ООО "РТ-СоцСтрой" | ООО "РТ-СоцСтрой" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
8 | Строительство детских поликлиник | Детская поликлиника в г. Кимры | Проектирование (привязка) | 2021 | 2022 | 4000 | 285218.665 | Контракта нет | Выбор ЗУ, подготовка ТЗ | Не определен | Не определен | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
9 |  | Детская поликлиника в г. Торжок | Проектирование (привязка) | 2021 | 2022 | 4000 | 285218.665 | Контракта нет | Подготовка ТЗ | Не определен | Не определен | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
10 |  | Детская поликлиника в г. Твери | Проектирование (привязка) | 2021 | 2023 | 4000 | 285218.665 | Контракта нет | Выбор ЗУ, подготовка ТЗ | ? Пальметто (Тверь) | ? Пальметто (Тверь) | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
11 | Строительство ЦРБ в г. Бежецке |  | 3 в 1 | 2021 | 2023 | 30000 | 4000000 | Контракта нет | Выбор ЗУ, подготовка ТЗ | ООО "ПСК Прозрачный мир" | ООО "ПСК Прозрачный мир" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
12 | Капитальный ремонт | Капремонт помещений ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" под размещение ангиографа в ПСО | Проектирование (П+Р) | 2020 | 2021 |  | 80000 | Контракта нет | Проектирование | Не определен | Не определен | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
13 |  | Капремонт главного корпуса ГБУЗ "Кимрская ЦРБ" | Проектирование (П+Р) | 2021 | 2022 |  | 150000 | Контракта нет | Подготовка ТЗ | Не определен | Не определен | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен
14 |  | Капремонт главного корпуса ГБУЗ "Вышневолоцкая ЦРБ" | Проектирование (П+Р) | 2021 | 2022 |  | 150000 | Контракта нет | Подготовка ТЗ | ООО "Стройреанимация" | ООО "Стройреанимация" | АНО "РСИ Тверской области" | Не определен