## Лист1
№ п/п | Наименование организации | Муниципалитет | год участие | Объем средств, тыс.руб. | Виды работ | Программы: федеральная/региональная | Статус документов
1 | МБОУ Николо-Поточинскакя НОШ | Калязинский м/р | 2022 | 3459.7 | Ремонт кровли | региональная | Выделено Постановление №72-пп от 11.02.2022
2 | МБОУ СОШ №12 г.Бологое | Бологовский м/р | 2022 | 10695.2 | Ремонт кровли | региональная | Выделено Постановление №72-пп от 11.02.2022
3 | МБОУ СОШ №12 г.Бологое | Бологовский м/р | 2022 | 1728.3 | Ремонт спортзала | региональная | Выделено Постановление №72-пп от 11.02.2022
4 | МБОУ СОШ №1 | Бологовский м/р | 2022 | 2565.99 | АПС | региональная | 09.03.2022 объявлен конкурс до 14.03.2022. До 01.04.2022 будет вынесено на заседание Правительства Тверской области
5 | МБОУ СОШИ №2 п.Лыкошино | Бологовский м/р | 2022 | 5335.77 | Ремонт спортзала и кровли над ним | региональная | 09.03.2022 объявлен конкурс до 14.03.2022. До 01.04.2022 будет вынесено на заседание Правительства Тверской области
6 | МБОУ Хотиловская СОШ | Бологовский м/р | 2024 |  | Ремонт образовательной организации | федеральная | Осуществляют подготовку проектной документации. Подача в ОО-2 до 20.04.2022, на конкурс в августе 2022
7 | МБОУ Пеновская СОШ (2 здания) | Пновский м/р | 2023 |  | Комплексный капитальный ремонт | федеральная | Планируют зайти в ГАУ Экспертиза 14.03
8 | МБОУ СОШ п.Изоплит | Конаковский м/р | 2023 |  | Комплексный капитальный ремонт | федеральная | Проходят ГАУ Экспертиза
9 | МОУ Андреапольская СОШ №3 | Андреапольский м/о | 2023 | 43488.6 | Комплексный капитальный ремонт | федеральная | Проходят ГАУ Экспертиза
10 | Зубцов СОШ №1 (2 здания) | Зубцовский | 2023 | 89318.93 | Комплексный капитальный ремонт | федеральная | Подача на конкурс с 15 по 31.03.2022
11 | МБОУ Фировская СОШ | Фировский м/р | 2023 |  | Комплексный капитальный ремонт | федеральная | Планируют зайти в ГАУ Экспертиза 11.03
12 | МБОУ Зареченская СОШ | Калязинский район | 2023 | 59553.22 | Комплексный капитальный ремонт | федеральная | Проходят ГАУ Экспертиза
13 | МБОУ СОШ N18 г.Тверь | г.Тверь | 2024 |  | Комплексный капитальный ремонт | федеральная | Осуществляют подготовку проектной документации. Подача в ОО-2 до 20.04.2022, на конкурс в августе 2022
14 | МБОУ СОШ N3 | г.Нелидово | 2024 |  | Комплексный капитальный ремонт | федеральная | Осуществляют подготовку проектной документации. Подача в ОО-2 до 20.04.2022, на конкурс в августе 2022
15 | МБОУ Гимназия №2 | Вышневолоцкий городской округ | 2022 | 19286.41 | Ремонт кровли | региональная | Документы направлены на экспертизу Минконтроль, Минэконом, Минфин. После получения рецензий - выход на Бюджетную комиссию. Источник средств найден в рамках госпрограммы Развитие образования