## Лист1
Закупка и установка аппаратов КТ в рамках проекта "COVID 19"
по состоянию на 29.04.2020
№ | Учреждение | Аппарат (срезы) | Источник финансирования | Срок поставки | Помещение | Проект | Рентген защита | Начало работ | Окончание работ | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Кимрская ЦРБ | Brivo CT (16) | Внебюджетный (Попов С.В.) | 2020-05-17 | В рамках здания ЦРБ, требуется капитальный ремонт | ПСД отсутствует (ориентировочная сумма 270 т.руб) Гос экспертиза проекта не требуется. | срок изготовления 2 недели с момента предоплаты | 27.04.2020 Ведутся демонтажные работы | 2020-06-01 | Усиление кадрового состава ЦРБ для обеспечения функционирования КТ
2 | Вышневолоцкая ЦРБ | GE (64) | Федеральный бюджет в рамках борьбы с COVID | 2020-06-17 | В рамках здания ЦРБ, требуется капитальный ремонт Средства на ремонт выделены решение БК | Документация разработана, требуется прохождение гос экспертизы, |  |  | 2020-06-17 | Работы по СМР и прохождению гос экспертизы будут вестись параллельно КТ будет использован далее - в рамках нац проекта Онкология (ЦАОП)
3 | Городская больница №6 | GE (64) | Федеральный бюджет в рамках борьбы с COVID | 2020-06-17 | Помещение подготовлено к установке КТ | есть | есть | 100% | 100%
4 | Больница скорой медицинской помощи | Торги 13.05 (64) | Средства ОМС (НСЗ) | после готовности помещения | Помещение подобрано, требуется подготовка документации и СМР (потенциальный исполнитель - СтройРеанимация). ПСД - 717 т.руб, СМР - 9077 тыс руб. | отсутствует |  |  | 6 мес с момента старта (2 мес - ПСД, 4 мес - СМР) | Имеется КТ 2008 года выпуска, будет далее использован в рамках работы по экстренным случаям
5 | Калининская ЦРБ | Perspective 64 (2015 г.в) | Внебюджетный (Попов С.В.) | 2020-05-17 | Помещение бывшего стоматологич. отделения ЦРБ, требуется обследование и капитальный ремонт | отсутствует |  |  | 2020-06-01 | 1. В ЦРБ развернут инфекционный госпиталь - по стандарту требуется КТ 2. Маршрутизация на КТ пациентов Калининского и Конаковского рн 3. Требуется кадровое усиление
6 | Конаковская ЦРБ | ? | Внебюджетный (Потанин В.О.) - ? | ? | 1 вариант - модульная конструкция Швабе 2 вариант - модульная конструкция Электромеханика 3 вариант - помещения в ЦРБ (рентген кабинет) |  |  |  | 2020-07-01 | Очаг эпидемии и инфекционный госпиталь в рамках ЦРБ Развитие ЦРБ - приоритет, с учетом численности постоянного населения и гостей