## Бежецк, Сонково
План-график ремонта автомобильных дорог на 2019-2021 годы
№ п/п | Наименование автодороги | Класс дороги | Задействован-ная протяжен-ность участка дороги, км | Вид работ | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год
[5 empty] | Наиме-нование работ | Протя-жен-ность, км | Ориентиро-вочная стоимость, тыс. руб | Наиме-нование работ | Протя-жен-ность, км | Ориентиро-вочная стоимость, тыс. руб | Наиме-нование работ | Протя-жен-ность, км | Ориентиро-вочная стоимость, тыс. руб
Бежецкий район
1 | Вышний Волочек -Бежецк - Сонково | 1 | 15 | ремонт | ДВ | 15 | - | СМР | 15 | 212278 | СМР
2 | Шишково - Дуброво - Константиново | 2 | 2.1 | кап. ремонт | ПИР | 2.1 | 1785 | СМР | 2.1 | 60900 | СМР
3 | Лаптиха - Константиново | 3 | 10.2 | кап. ремонт | ПИР | 10.2 | 8670 | СМР | 10.2 | 295800 | СМР
4 | Подъезд к д. Алексино | 3 | 1.9 | кап. ремонт | ПИР | 1.9 | 1615 | СМР | 1.9 | 55100 | СМР
5 | Подъезд к д. Дорохово | 3 | 2.7 | ремонт | СМР | 2.7 | 38210
6 | "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" - Морозово -Новокотово | 2 | 12 | кап. ремонт | ПИР | 12 | 10200 | СМР | 6 | 174000 | СМР | 6 | 174000
7 | Викторово - урочище Высочка | м/з | 2.1 | кап. ремонт | ПИР | 2.1 | 1785 | СМР | 1.1 | 31900 | СМР | 1 | 29000
8 | Алексеевское - урочище Высочка | м/з | 2 | кап. ремонт | ПИР | 2 | 1700 | СМР | 1 | 29000 | СМР | 1 | 29000
9 | "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Подобино | 2 | 1 | кап. ремонт | ПИР | 1 | 850 | СМР | 1 |  |  |  | 29000
10 | Подобино - СВК №8 | м/з | 3.2 | кап. ремонт |  |  |  | ПИР | 3.2 | 2720 | СМР | 3.2 | 92800
Сонковский район
№ п/п | Наименование автодороги | Класс дороги | Задействованная протяженность участка дороги | Вид работ | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год
[5 empty] | Наиме-нование работ | Протяжен-ность, км | Ориентировоч-ная стоимость, тыс. руб | Наиме-нование работ | Протяжен-ность, км | Ориентировоч-ная стоимость, тыс. руб | Наиме-нование работ | Протяжен-ность, км | Ориентировоч-ная стоимость, тыс. руб
11 | "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Беляницы | 2 | 7 | ремонт | ДВ | 7 | - | СМР | 7 | 99063.1 | СМР
12 | Пригорки - Привольное | 2 | 2.3 | ремонт | ДВ | 2.3 | - | СМР | 2.3 | 32549.3 | СМР
13 | Рыльково - Горка | 2 | 2.3 | ремонт | ДВ | 2.3 | - | СМР | 2.3 | 32549.3 | СМР
14 | Привольное - Синево - Дуброво | 3 | 2.6 | кап. ремонт | ПИР | 2.6 | 2210 | СМР |  |  | СМР | 2.6 | 75400
15 | Синево - Дуброво - Хонеево | м/з | 3.2 | кап. ремонт | ПИР | 3.2 | 2720 | СМР |  |  | СМР | 3.2 | 92800
16 | Хонеево - СВК №8 | м/з | 3.3 | кап. ремонт | ПИР | 3.3 | 2805 | СМР |  |  | СМР | 3.3 | 95700
17 | Подъезд от Синево - Дуброво - Хонеево к племенной ферме | м/з | 0.9 | кап. ремонт | ПИР | 0.9 | 765 |  |  |  | СМР | 0.9 | 26100
18 | Горка - Хонеево | м/з | 2.6 | кап. ремонт | ПИР | 2.6 | 2210 | СМР |  |  | СМР | 2.6 | 75400
| ИТОГО |  | 76.4 |  |  |  | 75525 |  |  | 1025859.7 |  |  | 719200
| ВСЕГО | [11 empty] | 1820584.7
в том числе:
| ПИР | #REF!
| СМР | #REF!
Сокращения: ДВ - дефектная ведомость ПИР - проектно-изыскательские работы СМР - строительно-монтажные работы м/з - автодорога местного значения