## Лист1
Результаты мониторинга Министерством по делам территориальных образований Тверской области состояния ФАП, установленных в муниципальных образованиях Тверской области в 2018 году (по состоянию на 25 февраля 2019 года)
№ п/п | МО | Кол-во установленных ФАП | Адрес установки ФАП в 2018 году | Готовность площадки под ФАП в МО | В чьей собственности находится земельный участок под ФАП | Уровень оснащенности установленных ФАП | Подключение к коммуникациям (электричество, водоснабжение, водоотведение) | Перечень необходимых работ по установленным ФАП
1 | Андреапольский район | 1 | д.Козлово, ул.Сиреневая, д.1 | Июль 2018 г. | ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» | Оснащен полностью | Подключен к электричеству, воде, канализациии | Требуется установка ограждения, детской площадки и двери в пристройку для дров
2 | Бежецкий район | 3 | д. Лаптиха, ул. Молодежная, д.3А | Сентябрь 2018 г. | ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключено электричество, обеспечено водоснабжениение, подведена канализация (в септике не установлен насос, по этой причине нельзя пользоваться водой) | Установка насоса в септик
|  |  | с. Поречье | Сентябрь 2018 г. | Земельный участок не находится в муниципальной собственности (относится к ЗЖ-1- зона застройки индивидуальными жилыми домами) | Оснащен полностью | Подключен к электричеству, воде, канализациии
|  |  | д. Морозово | Сентябрь 2018 г. | В стадии оформления ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ | Оснащен полностью | Подключен к водоснабжению, водоотведению, не подключено электроснабжению | МРСК заявляет, что нет 2 опор и нет возможности подключить, планируют подключит в первой декаде марта
3 | Вышневолоцкий район | 1 | Д. Бухолово, ул. Советская, земельный участок № 24А | Август 2018 г. | Государственная неразграниченная собственность, постоянное бессрочное пользование ГБУЗ Тверской области «Вышневолоцкая ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электросетям, отсутствует подключение к системе водоснабжения в связи с тем, что установка ФАПа была произведена в декабре | Подключение к водоснабжению и ввод в эксплуатацию
4 | Жарковский район | 1 | Д. Щучье, ул. Кольцевая, д. 5А | Ноябрь 2018 г. | ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» | Базовая комплектация (отсутствует насос в септике) | Подключен к электросетям, подведены коммуникации водоснабжения и водоотведения | Требуется подключение к водоснабжению и канализации
5 | Западнодвинский район | 2 | Д. Васьково, д.44 | Сентябрь 2018 г. | ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электросетям, подведены коммуникации водоснабжения и водоотведения | Требуется подключение к водоснабжению и канализации
|  |  | Д. Пятиусово, д.78 | Ноябрь 2018 г. | ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» | Базовая комплектация | Выполнены работы по подготовке к подключению к электросетям, подведены коммуникации водоснабжения и водоотведения | Требуется подключение к электроснабжению, водоснабжению и канализации
6 | Зубцовский район | 2 | Д. Никольское | Июль 2018 г. | ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, воде, канализациии
|  |  | Д. Ульяново, ул. Комсомольская | Июль 2018 г. | ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ» | Базовая комплектация | Выполнены работы по подготовке к подключению к электросетям, подведены коммуникации водоснабжения и водоотведения | Требуется подключение к водоснабжению и канализации (планируется до конца февраля)
7 | Калининский район | 3 | Д. Савино | Декабрь 2018 г. | Администрация Калининского района | Базовая комплектация | Подключены к электросетям, подготовлены сметы для подключения водоснабжения и водоотведения | Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения
|  |  | Д. Митенево | Ноябрь 2018 г. | Администрация Калининского района | Базовая комплектация | Подключены к электросетям, водоснабжение подключено, септик установлен
|  |  | Д. Ильинское | Ноябрь 2018 г. | Администрация Калининского района | Базовая комплектация | Подключены к электросетям ,подготовлены сметы для подключения водоснабжения и водоотведения (монтаж не позже конца апреля) | Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения
8 | Калязинский район | 1 | Д. Яринское | Ноябрь 2018 г. | Администрация Калязинского района | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, водопроводу, канализациии
9 | Кашинский городской округ | 2 | Д. Данильцево | Декабрь 2018 г. | Администрация Кашинского ГО | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, не подключен к водопроводу, канализациии | 1 ноября акт приемки подписан главным врачем
|  |  | Д. Щекотово | Декабрь 2018 г. | Администрация Кашинского ГО | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, не подключен к водопроводу, канализациии | 1 ноября акт приемки подписан главным врачем
10 | Кимрский район | 1 | Д. Русилово, ул. Новорусиловская д. 5А | Декабрь 2018 г. | Администрация Кимрского ГО, в бессрочном пользовании у администрации с/п (планируется передача ЦРБ) | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, установлен септик | Поключению к водоснабжению после установления положительного температурного режима
11 | Конаковский район | 1 | П. Второе Моховое | Сентябрь 2018 г. | Администрацией с/п передан в безвозмездное пользование ЦРБ | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, водопроводу, канализациии
12 | Кувшиновский район | 1 | С. Тысяцкое , д. 127 | Декабрь 2018 г. | Администрацией района передан в безвозмездное пользование ЦРБ | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии, водопровод подведен, но не подключен | Подключение водопровода и установка ограждения участка
13 | Лесной район | 1 | С. Борисовское, ул. Центральная | Октябрь 2018 г. | ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» | Базовая комплектация (просят дополнительное оборудование) | Подключен к электричеству, канализациия и водопровод подведены | Подключение водопровода и канализации до 01.03.2019
14 | Лихославльский район | 1 | Д. Соновицы | Октябрь 2018 г. | ГБУЗ «Лесная ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
15 | Оленинский район | 2 | Д. Гусево ул. Мира, 33А | Август 2018 г. | ГБУЗ «Оленинская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
|  |  | Д. Большая каденка, ул. Садовая, 17А | Август 2018 г. | ГБУЗ «Оленинская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
16 | Осташковский городской округ | 1 | С. Святое, ул. Центральная | Ноябрь 2018 г. | Участок полностью не оформлен, поставлен на кадастровый учет в 2019 г. | Базовая комплектация | Не подключено | Подключение планируется в апреле-мае 2019 г.
17 | Рамешковский район | 4 | С. Ильгощи, 39А | Ноябрь 2018 г. | ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
|  |  | С. Заклинье, 30А | Ноябрь 2018 г. | ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к канализациии и водопроводу, есть договор с подрядчиком на подключение к электроснабжению | Подключение к электроснабжению первая декада марта
|  |  | С. Диево, 69А | Ноябрь 2018 г. | ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к канализациии и водопроводу, есть договор с подрядчиком на подключение к электроснабжению | Подключение к электроснабжению первая декада марта
|  |  | Д. Пустораменка, 88В | Ноябрь 2018 г. | ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» | Базовая комплектация | Заключен договор с подрядчиком на подключение к электроснабжению, канализациии и водопроводу март апрель | Подключение к электроснабжению, канализациии и водопроводу первая декада марта
18 | Ржевский район | 3 | Д. Зайцево, 78 | Октябрь 2018 г. | ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
|  |  | Д. Курьяново, 51 | Октябрь 2018 г. | ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
|  |  | П. Муравьево, 63 | Ноябрь 2018 г. | ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
19 | Сонковский район | 1 | П. Пищалкино, ул. Советская, 25 | Сентябрь 2018 г. | ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
20 | Спировский район | 1 | П. Новое Ободово | Октябрь 2018 г. | Государственная неразграниченная собственность | Базовая комплектация | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
21 | Старицкий район | 1 | Д.Дарьино | Сентябрь 2018 г. | Администрация сельского поселения | Базовая комплектация (отсутствует ростомер) | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу
22 | Торжокский район | 4 | П. Красный Торфяник | Декабрь 2018 г. | Администрация сельского поселения | Базовая комплектация (отсутствует ограждение, детская площадка, велопарковка, скамейка, урна) | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу | Необходимо доукомплектование ФАП
|  |  | Д. Стружня | Ноябрь 2018 г. | Администрация сельского поселения | Базовая комплектация (отсутствует ограждение, детская площадка, велопарковка, скамейка, урна) | Электроснабжение подключено, водоснабжение подведено, но не подключено, септик не установлен | Планируются работы по установке септика и подключению к водопроводу (с 18.02 по 03.03), необходимо доукомплектование ФАП
|  |  | Д. Тупиково | Ноябрь 2018 г. | Администрация сельского поселения | Базовая комплектация (отсутствует ограждение, детская площадка, велопарковка, скамейка, урна) | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу | Необходимо доукомплектование ФАП
|  |  | Д. Глухово | Ноябрь 2018 г. | Администрация сельского поселения | Базовая комплектация (отсутствует ограждение, детская площадка, велопарковка, скамейка, урна) | Электроснабжение подключено, водоснабжение подведено, но не подключено, септик не установлен | Планируются работы по установке септика и подключению к водопроводу (с 25.02 по 03.03), необходимо доукомплектование ФАП
23 | Торопецкий район | 1 | Д. Наговье | Июль 2018 г. | ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ» | Базовая комплектация (укомплектован на 70%, отсутствует дровяной склад, ограждение и детская площадка) | Подключен к электричеству, канализациии и водопроводу | Требуется оборудовать склад для дров, установить ограждение и детскую площадку
Всего |  | 39