## Лист1
График выполнения работ по расширению просек ВЛ 35-110 кВ на территории Тверской области
дата | План всего | Факт всего | План на день | Факт за день | Примечание
2018-10-13 | 55 | 55.16 | 51 | 55.16 | план /факт с учетом предыдущих дней
2018-10-15 | 65 | 71.6 | 10 | 16.44 | 12,6+3,84(с учетом коректировки за предыдущие дни)
2018-10-16 | 77 | 94.4 | 12 | 22.8
2018-10-17 | 89 | 116.4 | 12 | 21.97
2018-10-18 | 103 | 135.3 | 14 | 18.89
2018-10-19 | 117 | 152 | 14 | 16.72
2018-10-20 | 131 | 165.2 | 14 | 13.26
2018-10-22 | 145 | 186 | 18 | 20.8
2018-10-23 | 163 | 204.4 | 18 | 18.4
2018-10-24 | 181 | 221.4 | 18 | 17
2018-10-25 | 199 | 236.7 | 18 | 15.3
2018-10-26 | 218 | 254.7 | 19 | 17.95
2018-10-27 | 237 | 273.7 | 19 | 19
2018-10-29 | 257 | 290.7 | 20 | 17
2018-10-30 | 277 | 305.9 | 20 | 15.2
2018-10-31 | 297 | 319.5 | 20 | 13.65 | Линия ВЛ-35 Поречье -Новокатово в плане 8,41 га. Линия закончена. МРСК подтвердила окончание работ, но ставит исполнение 0.4 га. Будем разбираться.
2018-11-01 | 315 | 335.4 | 18 | 15.9
2018-11-02 | 333 | 347.3 | 18 | 11.9
2018-11-03 | 351 | 355.9 | 18 | 8.6
2018-11-06 | 369 | 375.5 | 18 | 19.6
2018-11-07 | 389 | 395.9 | 20 | 20.4
2018-11-08 | 409 | 412.4 | 20 | 16.5
2018-11-09 | 429 | 428 | 20 | 15.6
2018-11-10 | 449 | 434.4 | 20 | 6.4 | часть работ не принята по причине оставшихся деревьев в проводах, которые будут убраны в ближайшее время со спецподъемника
2018-11-12 | 469 | 453.1 | 20 | 18.7
2018-11-13 | 488 | 472.4 | 19 | 19.3
2018-11-14 | 507 | 494.2 | 19 | 21.8
2018-11-15 | 526 | 514.3 | 19 | 20.1
2018-11-16 | 545 | 528.1 | 19 | 13.75
2018-11-17 | 564 | 538.18 | 19 | 10.09
2018-11-19 | 583 | 552.16 | 19 | 13.98
2018-11-20 | 602 | 565.42 | 19 | 13.26
2018-11-21 | 621 | 581.57 | 19 | 16.15
2018-11-22 | 641 | 598.88 | 20 | 17.31
2018-11-23 | 659 | 611 | 18 | 12.12
2018-11-24 | 677 | 626.12 | 18 | 15.12
2018-11-26 | 695 | 641.02 | 18 | 14.9
2018-11-27 | 713 | 652.86 | 18 | 11.84
2018-11-28 | 733 | 666.17 | 20 | 13.31
2018-11-29 | 753 | 680.14 | 20 | 13.97
2018-11-30 | 773 | 692.01 | 20 | 11.87
2018-12-01 | 791 | 707.31 | 18 | 15.3
2018-12-03 | 809 | 722.41 | 18 | 15.1
2018-12-04 | 827 | 740.64 | 18 | 18.23 | МРСК не учитывает в отчетах ЛЭП, которые арендаторы делают сверх линий, которые изначально были обозначены.
2018-12-05 | 845 | 753.06 | 18 | 12.42 | Основные объемы остались по ЛЭП-110 кв., по которым не дают пока отключений.
2018-12-06 | 863 | 767.54 | 18 | 14.48
2018-12-07 | 881 | 779.86 | 18 | 12.32
2018-12-08 | 899 | 794.69 | 18 | 14.83
2018-12-10 | 917 | 804.19 | 18 | 9.5 | Пока не дают отключение по ЛЭП - 110 кв
2018-12-11 | 935 | 818.04 | 18 | 13.85
2018-12-12 | 951 | 829.74 | 16 | 11.7
2018-12-13 | 967 | 839.84 | 16 | 10.1
2018-12-14 | 983 | 853.12 | 16 | 13.28 | Часть ЛЭП-110кв отключение дают за пределами срока учений, в том числе и только на январь. В любом случае весь объем будет доделан.
2018-12-15 | 999.9 | 859.32 | 16.9 | 6.2
2018-12-17 |  | 872.3 |  | 12.98 | Не учтен дополнительный объем, выполненный на других линиях 9, 83 га.
2018-12-18
2018-12-19
2018-12-20
Итого | 999.9 |  | 999.9 | 872.3
Министр лесного хозяйства Тверской области |  |  |  | В.В. Барышков