## Slide 1
Мероприятия по передаче в государственную собственность Тверской области 100 % доли участника ООО «Полигон»
Принятие решения Правительства города Москвы о передаче доли, его подписание
С.С. Собяниным и регистрация
Принято 31.07.2018
(готовится номерной бланк)
Принятие распоряжения Минимущества ТО о принятии доли
Срок - 31.07.2018
(распоряжение подготовлено, ждем регистрации принятого решения города Москвы)
Департамент городского имущества города Москвы
Минимущество ТО
1 этап
2 этап
Подписание договора (соглашения) безвозмездной передачи доли и акта приема-передачи
Срок – 1 день
2. Удостоверение сделки нотариусом
Срок – 1 день
3. Регистрация смены участника в ЕГРЮЛ
Срок – 5 дней
3 этап
Минимущество ТО
Минстрой ТО
(ГУП «Коммунальные системы»)
Инвентаризация имущества
ООО «Полигон», проверка финансово-хозяйственной деятельности, финансовый анализ общества (проверка имущества)

## Slide 2
Вопросы, требующие ускорения
Регистрация в ЕГРЮЛ смены участника
ООО «Полигон»
с ГУП «Экотехпром» на департамент городского имущества города Москвы
(по закону – 5 дней)
(Документы направлены 30.07.2018)
Чему мешает – заключению договора (соглашения) безвозмездной передачи (2 этап), т.к. департамент до регистрации изменений не уполномочен распоряжаться долей
Заключение договора (соглашения) безвозмездной передачи (2 этап)
Текущая ситуация – Минимуществом ТО подготовлен проект договора (соглашения) и направлен в департамент, проводятся переговоры по его подписанию
1 вопрос
2 вопрос
Цель – регистрация в ЕГРЮЛ смены участника по отработанному ранее алгоритму (при передаче долей ООО «Водоканал») в целях исключения возможных проблем с нотариусом и налоговой
По состоянию на 01.08.2018 Департамент не подтвердил готовность подписать договор (соглашение)
Текущая ситуация – заявка на регистрацию направлена в налоговую Тверской области
С 27.07.2018 проводится консультации с налоговой по ускорению регистрации изменений участника,
Заявление департаментом Москвы направлено без учета позиции налоговой инспекции.