## Slide 1
О сценариях модернизации системы теплоснабжения г. Твери
Приложение № 1 к письму
от «___» ____ 2022 № _____________

## Slide 2
Сценарии сформированы с учетом требований АО «СО ЕЭС» (письмо от 02.03.2021г.) и письма Минэнерго России от 20.12.2021 СП-15919/07. Сценарии различаются мероприятиями на источниках тепла
 | 1 (новая ПГУ-ТЭЦ) |  | 2 (новая ПСУ-ТЭЦ) |  | 3 (модерниза-ция ПСУ) | 4 (закрытие всех ТЭЦ)
ТЭЦ-1 | Закрытие |  |  |  |  | 
ТЭЦ-3 | Закрытие и стр-во новой ПГУ-220 |  | Закрытие и стр-во новой ПСУ-220 |  | Реконструк-ция на Т-100 и Т-60 | Закрытие
ТЭЦ-4 | 1 генератор на рознице |  |  |  |  | закрытие
Строительство новых котельных | 7 | 4 |  |  |  | 11
Новые водозаборы | (На ТЭЦ-3 и ПК 3-6) |  |  |  |  | На ПК 3-6
Капвложения в источники (млрд руб., цены 2020 г.) | 34,6 | 26,3 |  | 13,1 |  | 10,8
Мероприятия на источниках тепла (средства инвесторов)
Сценарии модернизации системы теплоснабжения
Мероприятия в других системах:
В электрических сетях для компенсации вывода ТЭЦ (ИП ПАО Россети?) | 1,2 | 16,0
Реконструкция системы холодного водоснабжения (бюджетные средства ) | 4,0 | 19,0

## Slide 3
Сетевое строительство и «закрытие» ГВС
Реконструкция 15 ЦТП (средства инвесторов) Строительство разводящих сетей ГВС (бюджетные средства ) Установка 928 ИТП (бюджетные средства ) | 0,4 0,6 4,2
ИТОГО | 5,2
Частных (магистральных) (средства инвесторов)
25,5 | 
48,5 | 
11,9 | 
85,9 | 
Муниципальных (распределительных) (бюджетные средства)
Реконструкция тепловых сетей
с износом более 80% (на 2020г)
(млрд.руб в ценах 2020г. без НДС)
Закрытие системы ГВС
через установку ИТП
(млрд.руб в ценах 2020г. без НДС)
Во всех сценариях предусмотрены:
Муниципальных (внутриквартальных) (бюджетные средства)
ИТОГО

## Slide 4
Капвложения по сценариям
Направления капвложений | Источники финансирования | Сценарии |  |  | 
 |  | 1 (новая ПГУ-ТЭЦ) | 2 (новая ПСУ-ТЭЦ) | 3 (модерниза-ция ТЭЦ) | 4 (закрытие всех ТЭЦ)
Источники | Амортизация, частные инвестиции | 34,6 | 26,3 | 13,1 | 10,8
Частные сети | Амортизация, частные инвестиции | 25,5 |  |  | 
Муниципальные сети | Амортизация, бюджетные средства | 60,4 |  |  | 
«Закрытие» системы ГВС: реконструкция ЦТП разводящие сети ГВС установка ИТП | Частные инвестиции Бюджетные средства Бюджетные средства | 0,4 0,5 4,2 |  |  | 
Всего |  | 125,6 | 117,3 | 104,1 | 101,8
Мероприятия в электрических сетях | Инвестпрограмма ПАО Россети ?? | 1,2 |  |  | 16,0
Реконструкция системы холодного водоснабжения | Бюджетные средства | 4,0 |  |  | 19,0
ИТОГО |  | 130,8 | 122,5 | 109,3 | 136,8
Млрд.руб в ценах 2020 года, без НДС

## Slide 5
Предложения по организации финансирования проекта *)
*) составлено на основе предложений минэнерго России, правительства тверской области и ГЭХ
Муниципальные сети
2 млрд.руб в год на реконструкцию муниципальных сетей и компенсацию разницы в тарифе
Российская Федерация
Средства Нац. проекта Чистый воздух на реконструкцию муниципальных сетей
Тверская область
ИТП
Амортизация
Частный инвестор
Старые источники тепла
Новые источники и сети
Частные сети
Строительство
Реконструкция
Амортизация
Аморти-зация
Амортизация
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на установку ИТП
Средства фонда КР на установ-ку ИТП

## Slide 6
Показатели проектов по сценариям
Показатели в ценах 2020 г. (без НДС) Приложения 3-6, листы ИТОГ и ВЫВОДЫ | Ед.изм. | Сценарии |  |  | 
 |  | 1 * (новая ПГУ-ТЭЦ) | 2 * (новая ПСУ-ТЭЦ) | 3 * (модерниза-ция ТЭЦ) | 4 (закрытие всех ТЭЦ)
Приведенный денежный поток до 2039 г. | млрд.руб. | -0,8 | -2,0 | - 0,5 | 0,1
Максимальный тариф на тепло | руб./Гкал | 4258 | 4213 | 4099 | 3915
Средний тариф за 2024-2041 гг. | руб./Гкал | 2662 | 2682 | 2732 | 2546
Средства инвестора | млрд.руб. | 53,8 | 45,6 | 32,4 | 28,6
Средства Нац.проекта на реконструкцию муниципальных сетей | млрд.руб. | 45,8 | 45,7 | 45,4 | 52,1
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на установку ИТП | млрд.руб. | 4,2 |  |  | 
Средства Тверской области на реконструкцию муниципальных сетей | млрд.руб. | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 2,1
Бюджетная субсидия на разницу тарифов | млрд.руб. | 33,5 | 34,3 | 35,2 | 30,7
Прирост налоговых поступлений от: - ТСО - строительных организаций | млрд.руб. | 19,4 14,5 | 17,7 13,5 | 15,7 12,4 | 15,1 11,0
Средства на реконструкцию электрических сетей при выводе ТЭЦ (инвестпрограмма ПАО «Россети») | млрд.руб. | 1,2 |  |  | 16,0
Средства на реконструкцию системы ХВС г.Твери | млрд.руб. | 4,0 |  |  | 19,0
* При плате за электрическую мощность на рынке ээ в ценах 2029 года: сценарий 1 - 1,46 млн руб./МВт в месяц ; сценарий 2 - 0,808 млн руб./МВт в месяц ; сценарий 3 - 0,459 млн.руб /МВТ в месяц

## Slide 7
Влияние отдельных факторов на показатели проектов по сценариям
Показатели в ценах 2020 г. (без НДС) | Сценарии |  |  | 
 | 1 * (новая ПГУ-ТЭЦ) | 2 * (новая ПСУ-ТЭЦ) | 3 * (модерниза-ция ТЭЦ) | 4 (закрытие всех ТЭЦ)
При компенсации убытков на рынке ээ в тарифе на тепло: |  |  |  | 
Любой из рассмотренных проектов, предусматривающий сохранение комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, даже при похождении КОМмод и получении достаточно высокой платы за мощность *), приносит в отдельные периоды убытки на рынке электроэнергии. Для их компенсации можно предусмотреть дополнительное повышение тарифа на тепло. |  |  |  | 
прирост максимального тарифа на тепло, руб/Гкал | 230 | 304 | 85 | -
прирост среднего тарифа на тепло в 2024-2039 гг., руб/Гкал | 30 | 75 | 23 | -
прирост бюджетной субсидии на разницу тарифов за 2024-2039 гг., млрд. руб. | 0,9 | 1,9 | 0,7 | -
прирост налоговых поступлений от ТСО за 2024-2039 гг., млрд руб. | 0,4 | 0,7 | 0,2 | -
При оплате мероприятий в тепловых сетях за счет тарифа на тепло: |  |  |  | 
При закрытии ТЭЦ-1 необходимо оплатить мероприятия в электрических сетях в размере 1,2 млрд.руб, а при закрытии всех ТЭЦ эта сумма увеличивается до 16 молрд.рублей |  |  |  | 
прирост максимального тарифа на тепло, руб/Гкал | 52 | 54 | 53 | 482
прирост среднего тарифа на тепло в 2024-2039 гг., , руб/Гкал | 30 | 31 | 31 | 384
прирост бюджетной субсидии на разницу тарифов за 2024-2039 гг., млрд. руб. | 1,0 | 2,9 | 1,6 | 11,6
прирост налоговых поступлений от ТСО за 2024-2039 гг., млрд.руб | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 3,0
* )При плате за электрическую мощность на рынке ээ в ценах 2029 года: сценарий 1 - 1,46 млн руб./МВт в месяц ; сценарий 2 - 0,808 млн руб./МВт в месяц ; сценарий 3 - 0,459 млн.руб /МВТ в месяц

## Slide 8
МОДЕЛЬ «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОТЕЛЬНАЯ» НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ БЕЗ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Возможность перехода на «Альтернативную котельную» (отнесение к ценовым зонам теплоснабжения)
Операционная составляющая тарифа АК (тыс. руб./Гкал) | 1,27 | 1,25
в том числе топливо (тыс. руб./Гкал) | 0,93 | 0,93
Тариф АК на 2022 год (тыс. руб./Гкал) | 1,77 | 2,18
Годовой отпуск тепла (тыс. Гкал) | 2 700 | 2 700
Источник для возврата инвестиций (млрд руб./год) то же за 15 лет | 1,36 20,4 | 2,51 37,7
Необходимо, чтобы модель «АК» допускала и обеспечивала:
- гарантии бюджетного софинансирования проектов в сфере теплоснабжения;
- компенсацию высоких операционных расходов до реализации проекта;
- возможность «выхода» из ценовой зоны.
По проекту:
От 98 до 121 млрд руб. – инвестиции в объекты теплоснабжения (без учета затрат на модернизацию ХВС, закрытие системы ГВС, мероприятий в электрических сетях)
7,7 млрд руб. - сумма компенсации операционных расходов в переходный период
От 68 до 108 млрд руб. – требуемые средства, не покрываемые ценой АК
Цена АК
Проект измене-ний
Расчет варианта реализации модели АК
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | АК д | АК н
 | 2662 | 2682 | 2732 | 2546 | 1711.6451 | 2013.8632
Сравнение средних за 2028-2035гг. тарифов по сценариям и тарифа АК (по действующей и новой методике), руб/Гкал в ценах 2020г.

## Slide 9
Модель АК
В связи с этим необходима более сложная конструкция проекта, предусматривающая:
Расчет операционных затрат в зависимости от степени реализации проекта,
Расчет инвестиционной составляющей цены на конечный промежуток времени,
Долгосрочные обязательства Тверской области по финансированию проекта и компенсации межтарифной разницы;
Долгосрочные обязательства Российской Федерации по финансированию из средств Национального проекта реконструкции муниципальных сетей;
Долгосрочные обязательства Фонда содействия реформированию ЖКХ и Тверской области по финансированию установки ИТП;
Долгосрочные обязательства ГО Тверь по арендным ставкам, по финансированию реконструкции муниципальных сетей и установки ИТП
Предлагается разработка регуляторного контракта, предусматривающего все перечисленные пункты и учитывающего как преимущества ценообразования по методу АК, так и всю совокупность обязательств органов власти разных уровней

## Slide 10
Предложения
Предлагается в качестве приоритетного сценарий 4 – закрытия всех ТЭЦ - поскольку деятельность ТЭЦ на рынке электроэнергии во всех сценариях оказывается убыточной даже при высоких ставках платы за мощность. При этом предусмотреть в сценарии реконструкцию ВСЕХ тепловых сетей с износом на 2020 г. 80% и «закрытие» системы ГВС через установку ИТП.
При этом предлагается рассмотреть возможность:
Финансирования мероприятий в электрических сетях за счет инвестиционной программы ПАО «Россети»;
Включения средств на реконструкцию муниципальных сетей в Национальный проект Чистый воздух (снижение загрязнения атмосферного воздуха за счет ликвидации сверхнормативных потерь тепла и теплоносителя и повышения эффективности использования топлива, а также снижения расходов топлива при прекращении выработки электроэнергии – всего на 20%);
В связи с тем, что цены АК недостаточно для обеспечения реализации проекта, предлагается заключить специальное регуляторное соглашение, в котором прописать:
  Способ расчета долгосрочного тарифа (возможно – по методике АК, но с другими объемами инвестиций в сети);
  Долгосрочные обязательства по финансированию проекта и компенсации межтарифной разницы Тверской области;
  Долгосрочные обязательства Российской Федерации и Тверской области по финансированию из средств Национального проекта реконструкции муниципальных сетей;
  Долгосрочные обязательства ГО Тверь по арендным ставкам и по финансированию реконструкции муниципальных сетей и установки ИТП