## Лист1
Перечень объектов по состоянию на 14.02.2022
№ п/п | Наименование объекта | Генеральный подрядчик | Адрес местонахождения объекта | Ситуация на объекте
город Тверь
1 | г. Тверь - многофункциональный спортивный центр - гребная база (Тверца) (II этап) | ППК "ВСК" | г. Тверь, Огородный пер., вблизи д. 8 | Ограждение строительной площадки – 100% Паспорт объекта – 100% Обустройство строительной площадки – 20 % Установка камеры видео наблюдения – 100% Разработка котлована – 100% Демонтаж недействующей теплотрассы – 100% Устройство свайного поля – 70 % (350 свай из 493) Демонтаж оголовков свай – 20% Бетонная подготовка под монолитную плиту- 10%.
2 | Строительство средней общеобразовательной школы на 1224 места в микрорайоне "Южный" города Твери | ППК "ВСК" | г. Тверь, ул. Левитана | Ограждение строительной площадки – 80% Паспорт объекта – 100% Обустройство строительной площадки – 10 % Установка камеры видео наблюдения – 100% Расчистка территории от кустарника – 95% Разработка грунта в котловане – 15%.
3 | Крытый футбольный манеж в г. Твери | ППК "ВСК" | г. Тверь, ул. Красина 2-я | Ограждение строительной площадки – 95% Паспорт объекта – 100% Обустройство строительной площадки – 10 % Установка камеры видео наблюдения – 100% Расчистка участка от кустарника – 100% Вынос кабеля с участка – 100% Планировка участка – 70% .
4 | Строительство детской поликлиники в городе Твери | АО "ГУОВ" | г. Тверь, ул. Грибоедова | Инженерные изыскания – 100%; Разработка проектной документации – 95%; Подготовительные работы – 90%, в том числе: - вырубка насаждений; - установка забора; - мелиоративные работы, устройство бытового городка. Выполнение СМР – 0%.
5 | "Моя история" | ООО «СПК Мегапир» | г. Тверь, ул. 15 лет Октября , д.9А | Работы по I этапу выполнены на 99%: - снос строений троллейбусного депо – 100%; - строительство здания мультимедийного парка – 100%; - устройство наружных инженерных сетей – 100%; - благоустройство территории – 100 %; - капитальный ремонт фасадов и кровли административного здания и здания спортзала – 100%. Работы по II этапу выполнены на 80%. Капремонт АБК выполнен на 80%. Помещения подготовлены под установку мультимедийного оборудования. Не достигнуты договоренности по выполнению следующих работ в рамках второго этапа: - монтаж системы кондиционирования в административном корпусе; - монтаж лифта в административном корпусе для доступа маломобильной группы населения на 2й и 3й этажи; - монтаж системы навигации в административном корпусе и в здании Музея.
6 | Военный комиссариат Тверской области, пункт (сборный) Тверской области с актовым залом, пункт отбора на военную службу по контракту 2 разряда по Тверской области, пункт питания, вспомогательные помещения и контрольно-пропускной пункт | ООО «СПК Мегапир» | г. Тверь, ул. Игоря Баталова, д.10
Муниципальные образования Тверской области
7 | Строительство детской поликлиники Кимры поликлиника №2 | АО "ГУОВ" | г. Кимры, пл. Южная, д.2 | Инженерные изыскания – 100%; Разработка проектной документации – 95%; Подготовительные работы – 90%, в том числе: - вырубка насаждений, устройство строительного городка, уборка мусора, устройство ограждения; Выполнение СМР – 0%, в том числе: - производятся археологические исследования.
8 | Строительство детской поликлиники в городе Торжке | АО "ГУОВ" | г. Торжок, ул. Больничная,30 | Инженерные изыскания – 100%; Разработка проектной документации – 95%; Подготовительные работы – 90%, в том числе: - вырубка насаждений, устройство строительного городка, уборка мусора, устройство ограждения, демонтаж существующих зданий Выполнение СМР – 1%, разработка котлована.
9 | Строительство детской поликлиники №1 в городе Кимры | АО "ГУОВ" | г. Кимры, Борковское ш., д.10 | Инженерные изыскания – 100%; Разработка проектной документации – 100%, загружена вэкспертизу; Подготовительные работы – 100%; Выполнение СМР – 6%, в том числе: - разработка котлована; - устройство основания фундаментной плиты, -устройство фундаментов.
10 | Детский сад на 160 мест по адресу "Тверская обла, Вволочек, ул. Бутягина, 1" | АО "ГУОВ" | г. Вышний Волочек, ул. Бутягина, д.1 | Закончен монтаж сетей теплотрассы; - закончены работы по наружному водоснабжению, канализации, наружному электроснабжению; - завершены штукатурные работы стен подвала и 1 этажа; - осуществляется кирпичная кладка перегородок 2-го этажа; - кирпичная кладка чердачного помещения; - прокладка кабельных линий внутреннего электроснабжения.