## Slide 1
г. Тверь
28 марта 2022 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
О строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Тверской области

## Slide 2
2
ПЕРЕЧЕНЬ 5 ФАП, НЕУСТАНОВЛЕННЫХ В 2021 ГОДУ
№ | Наименование МО | Населенный пункт | Статус на 28.03.2022
1 | Бологовский | с. Кемцы | Поставщик - ООО «Техноторг» (г. Ставрополь) со Контракт – от 09.06.2021 на сумму 25,2 млн.руб. Сроком установки - до 25.08.2021 По состоянию на 28.03.2022 ФАПы не установлены, выполнены только по заливке фундаментных плит под ФАП в д.Колталово и п.Восток Калининского района
2 | Лихославльский | д. Язвиха | 
3 | Калининский | д. Колталово | 
4 | Калининский | пос. Восток | 
5 | Кашинский | д. Леушино | 
14.01.2022- взыскана банковская гарантия в сумме 1,4 млн руб.
28.02.2022 - поступило письмо ООО «Техноторг» о готовности исполнения контракта в течении 60 календарных дней.
02.03.2022 - затребован график установки ФАП.
16.03.2022 – повторное обращение в адрес ООО «Техноторг».
28.03.2022 – ответ от ООО «Техноторг» не поступал.

## Slide 3
3
№ | Наименование МО | Населенный пункт | Восстано-вленный лимит по Программе | КП от 21.03.2022 | Дополнительная потребность
1 | Бологовский | с.Луги | 6,0 | 9,03 | 3,03
2 | Калининский | д. Колталово | 6,0 | 9,03 | 3,03
3 | Калининский | пос. Восток | 6,0 | 9,03 | 3,03
4 | Кашинский | д.Леушино | 6,0 | 9,03 | 3,03
5 | Лихославльский | д.Язвиха | 6,0 | 9,03 | 3,03
ИТОГО: |  |  | 30,0* | 45,15 | 15,15
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПО УСТАНОВКЕ 5 ФАП В 2022 ГОДУ
млн руб.
* 27,0 млн.руб. – ФБ, 3,0 млн.руб. - ОБ
Минздравом ТО 22.03.2022 направлено обращение на БК (исх.№2165-СК) по вопросу выделения дополнительных средств на установку 5 ФАП, с учетом 16 ФАП.

## Slide 4
4
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель
1 | Проведение заседания БК по вопросу выделения дополнительных средств на установку 5 ФАП | 05.04.2022 | Минздрав ТО Минфин ТО
2 | Формирование НМЦК, заявки на аукцион | 15.04.2022 | Минздрав ТО
3 | Заключение доп. соглашения с МЗ РФ на использование остатков средств ФБ 2021года в сумме 27,0 млн руб. | 15.04.2022* | МЗРФ Минздрав ТО
4 | Расторжение ГК с ООО «Техноторг» | 18.04.2022 | Минздрав ТО
5 | Согласование закупки с Министерством контрольных функций Тверской области | 22.04.2022 | Минздрав ТО Минконтроль
6 | Опубликование аукциона | 29.04.2022 | Минздрав ТО Госзаказ ТО
ГРАФИК УСТАНОВКИ 5 ФАП В 2022 ГОДУ
* Проект доп.соглашения Минздравом РФ на 28.03.2022 не представлен

## Slide 5
5
№ | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель
7 | Подведение результатов аукциона | 13.05.2022 | Госзаказ ТО Минздрав ТО
7 | Заключение ГК на установку5 ФАП | 25.05.2022 | Госзаказ ТО Минздрав ТО
8 | Поставку и монтаж 5 ФАП | 25.08.2022 | Подрядчик Минздрав ТО
9 | Оснащение 5 ФАП медицинским и иным оборудованием* | 01.09.2022 | Минздрав ТО
10 | Получение лицензии | 15.09.2022 | Минздрав ТО
ГРАФИК УСТАНОВКИ 5 ФАП В 2022 ГОДУ (продолжение)
* Формируются ценовые предложения на закупку оборудования и мебели для оснащения ФАП.
Планируемый срок направления предложений на БК – 20.04.2022