## Slide 1
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
О ходе выполнения работ по рекультивации свалок в рамках реализации
федеральных проектов «Чистая страна»,
«Оздоровление Волги» национального проекта
«Экология»
г. Тверь
09 сентября 2020 года

## Slide 2
Кимрский
Кесовогорский
Кашинский
Калязинский
Сонковский
Краснохолмский
Сандовский
Весьегонский
Бежецкий
Молоковский
Лесной
Спировский
Максатихинский
Рамешковский
Конаковский
Калининский
Старицкий
Торжокский
Лихославльский
Ржевский
Вышневолоцкий
Удомельский
Бологовский
Фировский
Кувшиновский
Селижаровский
Осташковский
Пеновский
Андреапольский
Торопецкий
Зубцовский
Оленинский
Западнодвинский
Жарковский
Бельский
г.Тверь
Нелидовский
ОБЪЕКТЫ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА
г. Кимры
площадь – 6,7 га
численность населения – 44 760 чел.
г. Нелидово
площадь – 6,3 га
численность населения – 18 902 чел.
г. Кувшиново*
площадь – 2,1 га
численность населения – 9 706 чел.
г. Бологое
площадь – 5,7 га
численность населения – 23 546 чел.
г. Красный Холм
площадь – 4,0 га
численность населения – 5 141 чел.
г. Фирово
площадь – 2,5 га
численность населения – 1 973 чел.
г. Спирово*
площадь – 2,0 га
численность населения – 5 811 чел.
* Необходимо включение объектов в федеральный проект
2
Калининский район (13 км Бежецкого шоссе)
площадь – 18,7 га
численность населения – 470 126 чел.
Конаковский район (д. Шорново) *
площадь – 3,1 га
численность населения – 81 147 чел.
г. Тверь, Большие Перемерки * (щламонакопитель)
площадь – 28,3 га
численность населения – 425 072 чел.
Notes: 2

## Slide 3
ЗАДАЧИ:
ИЗОЛЯЦИЯ накопленного вреда от атмосферных осадков
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
загрязнения подземных вод и грунтов путем создания противофильтрационной завесы
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАПАХА
снижение пожароопасности объекта с помощью системы дегазации
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛОК
ЦЕЛЬ:
восстановление свойств земель, нарушенных человеком для последующего их использования и улучшения экологического состояния окружающей среды

## Slide 4
Биологический
подготовка почвы, внесение удобрений
высадка растений (газона)
3
1
4
2
выравнивание и планировка поверхности участка рекультивации
устройство системы сбора, обезвреживания и утилизации биогаза
мероприятия по удалению фильтрата
формирование защитного экрана на поверхности карты с применение геосинтетических материалов
формирование противофильтрационной завесы по периметру участка захоронения
ЭТАПЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
1
2
3
4
Технический

## Slide 5
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
ЗАДАЧИ НЕПРОНИЦАЕМОГО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА
ограничение проникновения атмосферных осадков в тело полигона, влияющих на образование фильтрата;
обеспечение наиболее полного сбора и утилизации свалочного газа;
укрепление склонов и обеспечение условий формирования почвенно-растительного покрова.

## Slide 6
СИСТЕМА СБОРА И ОЧИСТКИ СВАЛОЧНОГО ГАЗА
ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ
контроль миграции свалочного газа за пределы тела полигона
уменьшение риска пожароопасности и взрывоопасности;
устранение неприятного запаха;
улучшение состояния атмосферного воздуха.
ТИПЫ СИСТЕМЫ
пассивная (газовыпуски);
активная (сжигание в факеле, закрытое бесфакельное обезвреживание биогаза);
комбинированная.

## Slide 7
СВАЛКА НА 13 КМ БЕЖЕЦКОГО ШОССЕ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
Срок реализации: 2021 – 2023 годы
Свалка не эксплуатируется с сентября 2018 года
Стоимость: 3, 1 млрд рублей
Количество накопленных отходов: 4 093,84 тыс. м3
Земельный участок:
Площадь 18,7 га
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

## Slide 8
Срок реализации: 2020 – 2021 годы
Свалка не эксплуатируется с декабря 2018 года
Стоимость: 104 959,55 тыс. рублей
Количество накопленных отходов: 325,5 тыс. м3
Земельный участок:
Площадь 6,7 га
СВАЛКА В ГОРОДЕ КИМРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»

## Slide 9
Срок реализации: 2020 – 2021 годы
Свалка не эксплуатируется с января 2019 года
Стоимость по контракту: 207 814,09 тыс. рублей
Количество накопленных отходов: 228,0 тыс. м3
Земельный участок:
Площадь 6,3 га
СВАЛКА В ГОРОДЕ НЕЛИДОВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»

## Slide 10
№ п/п | Наименование проекта | Общая стоимость проекта, тыс. рублей | Необходимые финансовые средства | 
 |  |  | ФБ, тыс. рублей | ОБ, тыс. рублей
1 | Рекультивация свалки в г. Кимры | 104 959,55 | 88 166,02 | 16 793,53
2 | Рекультивация свалки в г. Нелидово | 207 814,09 | 174 563,84 | 33 250,25
3 | Рекультивация свалки на 13 км Бежецкого шоссе Калининского района | 3 151 687,59 | 3 057 136,96 | 94 550,63
 | ИТОГО: | 3 464 461,23 | 3 319 866,82 | 144 594,41
ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛОК

## Slide 11
обязательные регламентные сроки
выполнение работ по рекультивации
№ п/п | Этапы работ | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Рассмотрение вопроса об увеличении бюджетных ассигнований по мероприятию | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Включение мероприятия в план-график закупок | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Формирование конкурсной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Проведение конкурсных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Проработка вопроса о перераспределении федерального финансирования и переноса срока достижения показателя на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Выполнение технического этапа рекультивации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛОК В ГОРОДАХ КИМРЫ И НЕЛИДОВО

## Slide 12
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Годы реализации | Текущий статус, срок исполнения
1 | город Тверь | Шламонакопитель цинкосодержащих отходов | 2021 - 2022 | Направлена заявка на включение в федеральный проект. Вопрос увеличения бюджетных ассигнований на разработку ПСД вынесен на заседание рабочей группы при Бюджетной комиссии
2 | Конаковский район | Свалка в д. Шорново | 2022-2023 | Направлена заявка на включение в федеральный проект. Разработка ПСД за счет внебюджетных средств
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ»

## Slide 13
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Чистая страна»
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта (работы) | Годы реализации | Текущий статус, срок исполнения
1 | Бологовский район | Рекультивация в г. Бологое | 2021 - 2022 | Срок исполнения контракта на ПСД 30.09.2020 Подача заявки на получение федеральной субсидии до 01.03.2021
2 | Краснохолмский муниципальный округ | Рекультивация объекта в д. Филиппково | 2022 | Заключение контракта на ПСД до 01.03.2021
3 | Фировский район | Рекультивация объекта в п. Фирово | 2023 | Заключение контракта на ПСД до 01.03.2022
4 | Спировский район | Рекультивация объекта в г. Спирово | 2024 | Направлены заявки на включение объектов в федеральный проект
5 | Кувшиновский район | Рекультивация объекта в г. Кувшиново | 2024 | Направлены заявки на включение объектов в федеральный проект