## Slide 1
Об исполнении сводного графика приоритетных закупок Тверской области и о рисках неисполнения расходов областного бюджета Тверской области в 2019 году
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Тверь
25 июня 2019 года

## Slide 2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГРАФИКА ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАКУПОК
Кол-во закупок | Сумма закупок, тыс. руб. | Кол-во разме-щенных закупок | Сумма размещенных закупок*, тыс. руб. | Плановая сумма не размещенных закупок, тыс. руб. | % исполнения по плановой сумме
121 | 6 459 688 | 103 | 5 648 799 | 1 345 397 | 87%
Основание
Распоряжение Правительства Тверской области от 12.04.2019 № 230-рп
«Об утверждении сводного графика приоритетных закупок
Тверской области на 2019 год»
* С учетом изменений, внесенных в начальную цену заказчиками

## Slide 3
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗМЕЩЕННЫХ ЗАКУПОК
№ п/п | Заказчик | Месяц размещения |  |  |  | 
 |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август
1 | Министерство здравоохранения |  |  |  | 2 | 1
2 | Министерство природных ресурсов и экологии |  |  | 1 |  | 
3 | Нелидовский психоневрологический интернат (Минсоцзащита) |  |  | 1 |  | 
4 | Тверьоблстройзаказчик |  |  | 2 |  | 
5 | Министерство транспорта |  |  | 1 | 1 | 
6 | Дирекция территориального дорожного фонда | 2 | 5 |  |  | 
7 | Министерство финансов |  |  |  | 1 | 1
ИТОГО: |  | 2 | 5 | 5 | 4 | 2
Всего 18 закупок
Не размещено в установленный срок 7 закупок

## Slide 4
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗМЕЩЕННЫХ ЗАКУПОК (по сумме, млн руб.)
№ п/п | Заказчик | Месяц размещения |  |  |  | 
 |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август
1 | Министерство здравоохранения |  |  |  | 53,4 | 131
2 | Министерство природных ресурсов и экологии |  |  | 1 |  | 
3 | Нелидовский психоневрологический интернат (Минсоцзащита) |  |  | 4,8 |  | 
4 | Тверьоблстройзаказчик |  |  | 130,4 |  | 
5 | Министерство транспорта |  |  | 1,7 | 1,6 | 
6 | Дирекция территориального дорожного фонда | 119,2 | 900,2 |  |  | 
7 | Министерство финансов |  |  |  | 1,4 | 0,6
ИТОГО: |  | 119,2 | 900,2 | 137,9 | 56,4 | 131,6
Всего 1 345 млн руб.
Не размещено в установленный срок на сумму 1 019,4 млн руб.

## Slide 5
ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.06.2019
ПРЕДУСМОТРЕНО | ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ | НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ
17 431 млн руб. | 9 660 млн руб. | 7 771 млн руб.
100% | 55% | 45%
Министерство строительства Тверской области (2 719 млн руб.)
строительство детской областной клинической больницы в г. Твери (1 907 млн руб.)
развитие системы газоснабжения (206 млн руб.)
реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Конаково и п. Радченко Конаковского района (200 млн руб.)
строительство спортивных центров (гребная база на р. Тверца, спортивный центр по видам гребли на р. Волга) (130 млн руб.)
ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия (124 млн руб.), в т.ч. Комплекс Путевого дворца (48 млн руб.)
создание Дворца бракосочетания (37 млн руб.)
развитие инфраструктуры по обращению с отходами (НП «Экология») (10 млн руб.)
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (НП «Жилье и городская среда») (7 млн руб.) и др.
НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ
Notes: 5

## Slide 6
ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.06.2019
(продолжение)
Министерство транспорта Тверской области (1 474 млн руб.)
содержание автомобильных дорог (741 млн руб.)
строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения (452 млн руб.)
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (190 млн руб.)
организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах (79 млн руб.) и др.
Главное управление региональной безопасности Тверской области (260 млн руб.)
обеспечение деятельности ГКУ «Центр организации дорожного движения» (в т.ч. приобретение комплексов фотовидеофиксации) (117 млн руб.)
направление участникам дорожного движения постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения (69 млн руб.)
интеграция системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами (10 млн руб.)
модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (6 млн руб.) и др.
НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ
Notes: 6

## Slide 7
Министерство здравоохранения Тверской области (1 699 млн руб.)
укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения (1 005 млн руб.), в т.ч. в рамках НП «Здравоохранение» (782 млн руб.): сосудистые центры (178 млн руб.), детские поликлиники (110 млн руб.), онкологическая помощь (362 млн руб.), единая гос. информационная система здравоохранения ЕГИСЗ (94 млн руб.) и др.
обеспечение деятельности учреждений здравоохранения (продукты питания, медикаменты, расходные материалы, ремонты, техническое обслуживание и ремонт оборудования) (478 млн руб.)
приобретение лекарственных препаратов (95 млн руб.), диагностических средств (60 млн руб.)
закупка авиационных работ для оказания медицинской помощи (НП «Здравоохранение) (52 млн руб.) и др.
Министерство образования Тверской области (430 млн руб.)
укрепление материально-технической базы государственных учреждений образования (124 млн руб.)
приобретение оборудования для создания лабораторий в учреждениях среднего профессионального образования (НП «Образование») (56 млн руб.)
реализация мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (НП «Образование») (30 млн руб.)
субсидии на создание и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб» (19 млн руб.)
обеспечение деятельности учреждений образования (питание, коммунальные услуги, расходы на содержание имущества, мягкий инвентарь) (163 млн руб.) и др.
ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.06.2019
(продолжение)
НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ
Notes: 7

## Slide 8
Министерство социальной защиты населения Тверской области (151 млн руб.)
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения (питание, коммунальные услуги, приобретение твердого топлива) (79 млн руб.)
укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты населения (61 млн руб.) и др.
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (127 млн руб.)
закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (НП «Демография») (43 млн руб.), закупки оборудования для хоккея площадок (НП «Демография») (6 млн руб.)
создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками (НП «Демография») (41 млн руб.)
обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта (коммунальные услуги, аренда спортивных залов) (24 млн руб.) и др.
Комитет по делам культуры Тверской области (117 млн руб.)
обеспечение деятельности учреждений культуры (оплата услуг по организации театральной, концертной деятельности, коммунальные расходы, услуги связи) (42 млн руб.)
проведение противопожарных мероприятий (35 млн руб.), укрепление материально-технической базы учреждений культуры (1,5 млн руб.)
субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (14 млн руб.), театров в малых населенных пунктах (11 млн руб.)
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для профессиональных образовательных организаций в сфере культуры (НП «Культура») (10 млн руб.) и др.
ПРИНЯТИЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 18.06.2019
(продолжение)
НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ КОНТРАКТЫ
Notes: 8

## Slide 9
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
(не включено в план-график – 107 млн руб.)
Министерство здравоохранения Тверской области:
1) развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (НП «Здравоохранение») (не распределено 21 млн руб.)
2) субсидии учреждениям в рамках программы «Доступная среда» (не распределено 0,6 млн руб.)
Комитет по делам культуры Тверской области:
3) формирование среды (музейных экспозиций) в зданиях государственных музеев Тверской области
(не распределено 50 млн руб.)
4) укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры (не распределено 8 млн руб., распределено 1,5 млн руб.)
5) субсидии учреждениям в рамках программы «Доступная среда» (не распределено 0,6 млн руб.)
Министерство экономического развития Тверской области:
6) субсидии ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на оснащение офисов, капитальный ремонт, информационное сопровождение системы (не распределено 8 млн руб.)
Главное управление по труду и занятости населения Тверской области:
7) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (НП «Демография») (не распределено 12 млн руб., распределено 21 млн руб.)
Министерство образования Тверской области:
8) укрепление и развитие материально-технической базы учреждений (не распределено 7 млн руб., распределено 80 млн руб.)
Notes: 9

## Slide 10
НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В РАМКАХ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
(не включено в план-график)
ПРЕДУСМОТРЕНО | РАСПРЕДЕЛЕНО | НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО
7 090 млн руб. | 6 437 млн руб. | 653 млн руб.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (524 млн руб.)
1) мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод (НП «Экология») (440 млн руб.)
2) строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (НП «Экология») (84 млн руб.)
Министерство строительства Тверской области (129 млн руб.)
3) строительство учреждений здравоохранения (89 млн руб.)
4) создание благоприятных условий для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства (40 млн руб.)
Notes: 10

## Slide 11
ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В ЧАСТИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(субсидии муниципальным образованиям)
№ пп | Наименование | Предусмотрено | Исполнено на 24.06.2019
1 | Модернизация теплоэнергетических комплексов | 468 | 0
2 | Газоснабжение населенных пунктов | 186 | 3
3 | ФОК в пос. Сонково | 43 | 0
4 | Водоснабжение и газификация в сельской местности | 63 | 5
5 | Строительство школ | 1 333 | 144
6 | Строительство детских садов | 724 | 41
7 | Создание в субъектах РФ туристских кластеров | 255 | 0
 | ИТОГО | 3 072 | 193
Млн руб.
Notes: 11

## Slide 12
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА ОТ 16.02.2009 № 7-ЗО
«О СТАТУСЕ ГОРОДА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, УДОСТОЕННОГО ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
(субсидии и иные МБТ муниципальным образованиям)
№ пп | Наименование | Предусмотрено | Исполнено на 24.06.2019
1 | Город Тверь | 614 | 0
1.1 | Западный мост | 270 | 0
1.2 | Капитальный ремонт дорог и мостовых сооружений (СМР) | 126 | 0
1.3 | Капитальный ремонт дорог и мостовых сооружений (ПИР) | 85 | 0
1.4 | Ремонт трамвайных путей | 75 | 0
1.5 | Ремонт дворовых территорий | 58 | 0
2 | Город Ржев | 366 | 0
2.1 | Ремонт автомобильных дорог | 308 | 0
2.2 | Ремонт дворовых территорий | 52 | 0
2.3 | Благоустройство кладбища | 4 | 0
2.4 | Ремонт памятника | 2 | 0
 | ИТОГО | 980 | 0
Млн руб.
Notes: 12