*По состоянию на 20.12.2021*

*17 час. 00 мин.*

**Информация**

**Министерства финансов Тверской области**

**по вопросу «О развитии сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг**

**в Тверской области»**

**Информация о деятельности ГАУ «МФЦ» в 2021 году**

На территории Тверской области осуществляют деятельность центральный офис и 45 филиалов МФЦ.

**В 2021 году** в рамках государственного задания ГАУ «МФЦ» за счет средств областного бюджета предусмотрено 384,7 млн руб.

Кассовое исполнение расходов на текущую дату составляет 337,4 млн руб. или 87,7% к годовым бюджетным назначениям.

Кроме того, в рамках предоставления субсидии на иные цели (на создание новых филиалов, ремонт и дооборудование действующих филиалов, а также приведение к бренду «Мои документы»), предусмотрены средства в объеме 178,6 млн руб, кассовое исполнение на текущую дату – 109,2 млн руб. или 61,2 %, объем принятых бюджетных обязательств 162,5 млн руб. или 91 % от плана.

В 2021 году филиалы открыты в Краснохолмском, Лесном, Молоковском и Пеновском муниципальных округах, Бельском, Сонковском и Фировском районах, г. Кимры, г. Вышний Волочек, г.Торжок.

Показатели по поступлениям государственной пошлины в областной бюджет: запланировано к поступлению в государственной программе на 2021 год – 189,3 млн руб., поступило по состоянию на 20.12.2021 – 134,5 млн руб. или 71%. Ожидаемая оценка исполнения – 140,0 млн руб. или 74 %. Риск неисполнения – 49,3 млн руб. или 26%.

**Плановые объемы финансирования на период 2022 – 2024 годы.**

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект бюджета) предусмотрены бюджетные ассигнования ГАУ «МФЦ»:

1. В рамках выполнения государственного задания в объеме:

на 2022 год – 403,3 млн руб.,

на 2023 год – 413,5 млн руб.,

на 2024 год – 413,5 млн руб.

1. В рамках предоставления субсидии на иные цели в объеме:

- на 2022 год – 34,6 млн руб. (на проведение ремонтных работ и приведению к бренду «Мои документы»: Ржевского филиала (2 этаж) – 16,4 млн руб. и Селижаровского филиала – 18,2 млн руб.).

- на 2023 год – 0,0 руб.

- на 2024 год – 0,0 руб.

Одновременно, Минэкономики заявлена дополнительная потребность в расходах областного бюджета в общем объеме 461,8 млн руб. в рамках выполнения государственного задания в части увеличения общего объема фонда оплаты труда ГАУ «МФЦ» (далее – ФОТ) в целях доведения заработной платы до среднего уровня по отрасли в Тверской области (увеличение ФОТ с 40 до 55 окладов с ежегодной индексацией) и иных расходов (закупка СИЗ и дезинфицирующих средств, хозяйственные расходы), из них:

- в 2022 году – 137,1 млн руб. (в т.ч. ФОТ – 125,7 млн руб.)

- в 2023 году – 159,6 млн руб. (в т.ч. ФОТ – 134,2 млн руб.)

- в 2024 году – 165,1 млн руб. (в т.ч. ФОТ – 153,3 млн руб.)

Проектом бюджета предусмотрен системный подход в части индексации заработной платы – ежегодно с 1 октября на 4%. Средства на индексацию предусмотрены в проекте бюджета на 2022-2024 гг.

В качестве источника финансирования дополнительных расходов в полном объеме заявлены средства из областного бюджета Тверской области. Дополнительные поступления от государственной пошлины не планируются.

Министерством финансов Тверской области проведен анализ средней заработной платы по сети МФЦ в части отдельных регионов Центрального Федерального округа (приведен в приложении). В результате соотношение средней заработной платы по МФЦ и средней заработной платы по региону в целом в Тверской области на уровне среднего соотношения в субъектах Центрального Федерального округа.

По информации о видах услуг, оказываемых на базе ГАУ «МФЦ», прослеживается приоритетность на оказание государственных услуг, предоставляемых Министерством социальной защиты населения Тверской области и Министерством демографической и семейной политики Тверской области.

При этом отмечаем, что сотрудниками ГАУ «МФЦ» фактически осуществляется прием документов, а непосредственное оказание услуги (проверка документов, в том числе на комплектность, принятие решений о назначении выплаты и др.) осуществляется в учреждениях социальной защиты населения и демографии.

Отмечаем, что проведение дополнительного углубленного анализа (с аналитикой в разрезе уровня заработной платы в сравнении с ЦФО, с исполнительными органами государственной власти непосредственно оказывающими услуги, с муниципальными образованиями на территории которых предоставляются услуги с учетом загрузки филиалов, а также в разрезе категорий персонала) позволит оценить целесообразность повышения уровня заработной платы в ГАУ «МФЦ» с учетом комплексного подхода к вопросу (в том числе по уровню заработной платы в учреждениях фактически оказывающих услуги).

Кроме того, в рамках субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на 2022 год Минэкономики предлагает увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 71,3 млн руб. (с 34,6 млн руб. до 105,9 млн руб.) – за счет перераспределения бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания ГАУ «МФЦ» в 2022 году в объеме, не превышающем сумму планируемых остатков 2021 года. Запланировано в 2022 г. – 403,3 млн руб., предлагается уменьшение на 71,3 млн руб. до 332,0 млн руб. Компенсировать (восстановить) перераспределяемые расходы предлагается за счет фактически сложившихся остатков по мероприятиям государственной программы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2022-2024 годы» по итогам завершения 2021 финансового года в указанном объеме.

По объектам на 2022 год Минэкономики предлагается:

- исключить ремонт Селижаровского (- 18,2 млн руб.) и Ржевского (2 этаж) (- 16,4 млн руб.) филиалов

- включить перенос в новое здание Осташковского филиала (+ 40,5 млн руб), монтаж модульной конструкции для переезда Спировского филиала (+ 21,8 млн руб.), капитальный ремонт Завидовского (+ 12,8 млн руб.) и Ржевского (1 этаж) (+ 30,9 млн руб.) филиалов.

В настоящее время не имеется проектно-сметной документации по Осташковскому и Завидовскому филиалам.

В качестве обоснований по оснащению филиалов оборудованием, мебелью и под бренд «Мои документы», представлены предполагаемые списки необходимого без указания стоимости за единицу и без приложения коммерческих предложений.

Не представлен утвержденный комплексный план развития сети ГАУ «МФЦ».

**Заместитель Председателя Правительства**

**Тверской области –**

**Министр финансов Тверской области М.И. Подтихова**