**Дорожная карта по созданию государственного учреждения культуры Тверской области**

**«Галерея пейзажа им. Е.И. Зверькова»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные исполнители** | **Срок реализации** |
|  | Направление Минимуществом Тверской области обращения в адрес Администрации г. Твери с просьбой передать имущество в государственную собственность Тверской области | Минимущество Тверской области | Исполнено |
|  | Подготовка и рассмотрение вопроса о передаче имущества в государственную собственность Тверской области на заседании комиссии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери | ДУИЗР | Исполнено |
|  | Принятие решения Тверской городской Думы об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Тверской области | Тверская городская Дума | Исполнено |
|  | Направление Департамента управления имущественными и земельными ресурсами Администрации г. Твери (далее – ДУИЗР) в адрес Минимущество Тверской области комплекта документов для принятия распоряжения о передаче имущества в государственную собственность Тверской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 | ДУИЗР | Исполнено |
|  | Принятие распоряжения Минимущества Тверской области о передаче имущества в государственную собственность Тверской области и закреплении имущества на праве оперативного управления за ГАУ | Минимущество Тверской области | Исполнено |
|  | Подготовка и издание постановления Администрации г. Твери о передаче имущества в государственную собственность Тверской области | ДУИЗР Администрация  г. Твери | Исполнено |
|  | Издание приказа ДУИЗР о создании комиссии для передачи имущества в государственную собственность Тверской области | ДУИЗР | Исполнено |
|  | Подписание актов приема-передачи имущества | ДУИЗР, Минимущество Тверской области | Исполнено |
|  | Регистрация права государственной собственности Тверской области на имущество | ДУИЗР, Минимущество Тверской области | Исполнено |
|  | Закрепление имущества на праве оперативного управления за ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея» | Минкультуры Тверской области Минимущество ТО | Исполнено |
|  | Регистрация права оперативного управления на имущество | Учреждение | Исполнено |
|  | Подготовка внесения изменений в устав за ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея» | Минкультуры  Тверской области  Учреждение | Исполнено |
|  | Регистрация в налоговом органе изменений в устав | Учреждение | 25.11.2021 |
|  | Назначение руководителя филиала ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея» | Минкультуры  Тверской области Учреждение | 25.11.2021 |
|  | Рассмотрение вопроса финансирования филиала учреждения на заседании Бюджетной комиссии Тверской области | Минкультуры  Тверской области | 15.12.2021 |
|  | Подготовка проекта распоряжения Правительства Тверской области о создании государственного автономного учреждения культуры Тверской области «Галерея пейзажа имени Е.И. Зверькова» (далее – ГАУ) | Минкультуры  Тверской области | 15.12.2021 |
|  | Рассмотрение вопроса создания учреждения на заседании Комиссии по эффективности Бюджетных расходов, созданной при Министерстве контрольных функций Тверской области | Министерство контрольных функций, Минкультуры  Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области | 20.12.2021 |
|  | Рассмотрение вопроса финансирования учреждения на заседании Бюджетной комиссии Тверской области | Минкультуры  Тверской области, Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство контрольных функций Тверской области | 15.01.2022 |
|  | Вынесение проекта распоряжения Правительства о создании ГАУ и постановления Правительства Тверской области о внесении изменений в государственную программу на заседание Правительства Тверской области | Минкультуры  Тверской области | 25.01.2022 |
|  | Назначение на должность руководителя Учреждения | Минкультуры  Тверской области | 01.02.2022 |
|  | Утверждение устава, осуществление необходимых юридически значимых действий по созданию Учреждения и его государственной регистрации в качестве юридического лица в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц | Минкультуры  Тверской области, ГАУ | 15.02.2022 |
|  | Подписание актов приема-передачи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 6-6а | Минимущество ТО, ГАУ | 1.03.2022 |
|  | Регистрация права оперативного управления на имущество в ЕГРН | Минимущество ТО, ГАУ | 1.03.2022 |
|  | Выполнение мероприятий, связанных с осуществлением деятельности учреждения (открытие лицевых счетов, подбор штата и т.д) | ГАУ | 1.03.2022 |