По состоянию на 19.11.2021

**ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА**

**о проведении закупок на поставку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов**

На приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО с целью установвки на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления ТКО. На рализацию указанных мероприятий предусмотрено финансирование в размере **68 361 тыс рублей**, из них за счет средств федерального бюджета **66 310 тыс рублей**.

Запланировано приобретение на указанное финансирование  
**3 453** контейнеров из них 2 153 металических и 1 300 пластиковых.

1. Министерством природных ресурсов и экологии 28.10.2021 в адрес Комитета государственного заказа направлены 2 (две) заявки на поставку контейнеров для раздельного накопления ТКО.

С учетом замечаний Комитета государственного заказа установлены максимальные обеспечительные меры:

увеличен размер обеспечения контракта с минимального 5% до 30% и увеличен размер обеспечения гарантийных обязательств (12 месяцев) с 1% до 10%.

***По заявке №1*** запланировано приобретение металических контейнеров в количестве 1 500 шт. на общую сумму 29 695 500,00 рублей;

***По заявке №2*** запланиеровано приобретение пластиковых контейнеров в количестве 1 300 на общую сумму 25 736 100,00 рублей.

01.11.2021 информация о проведении закупок размещена в единой информациооной системе.

11.11.2021 по окончанию срока подачи заявок по каждому аукциону поступило по 1 (одной) заявке участника:

№ 0136500001121005850 ООО **«РЖЕВМАШ»** (г. Ржев);

№0136500001121005851 ООО **«ЧИСТОГРАД ПЛЮС»** (г. Москва).

По имеющейся информации Министерством природных ресурсов предварительно прорабатывался вопрос по участию в государственных закупках с указанными компаниями.

С учетом установленных законодательством сроков планируемая дата заключения государственных контрактов **22.11.2021.**

Поставка контейнеров разбита на этапы и весь объем по контрактам необходимо поставить до 15.12.2021.

1. Также Министерством природных ресурсов заключено 2 государственный контракта **08.11.2021** с федеральными казенными учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказания по Тверской области на поставку металлических контейнеров в количестве 653 шт. на общую сумму 12 927 тыс рублей.

Поставка по указанным контрактам должна быть завершена до 15.12.2021.

По информации от курирующего заместителя Председателя Правительства Тверской области Подтиховой М.И. и временно исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области Наумова А.В. срок поставки контейнеров в декабре месяце согласован с Вами в рабочем порядке.