**Информация о реализации национального проекта «Образование»**

**Млн руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проекты (направления)** | **План** | **Факт**  **на 01.11** | **% исп.** | **Контрактов, ед.** | | **Риск** | **Примечание** |
| **закл.** | **исп.** |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | **14,7** | **13,3** | **90,5** | **66** | **65** |  | Не исполнены расходы в сумме 1,4 млн руб. по 1 контракту:  - контракт от 24 августа на сумму 1,4 млн руб., оборудование поставлено за исключением логопедического стола  (0,2 млн руб.). Поставка планируется до 10 ноября, оплата до 25 ноября. |
| Создание центров цифрового образования детей "IT-куб" | **11,7** | **9,4** | **80,3** | **17** | **14** |  | Не исполнены расходы в сумме 2,3 млн руб. по 3 контрактам:  - контракт от 20 октября на сумму 0,1 млн руб., оборудование поставлено 29 октября, оплата до 15 ноября;  - 2 контракта от 1 ноября (за счет экономии) на сумму 2,2 млн руб., поставка оборудования до 15 ноября, оплата до 27 ноября. |
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | **354,1** | **2,6** | **0,73** | **6** | **3** |  | Не исполнены расходы в сумме 351,5 млн руб. по 3 контрактам и мировому соглашению:  - мировое соглашение от 4 октября на сумму 167,9 млн руб., оборудование поставлено, оплата до 15 ноября;  - 2 контракта от 2 июля на сумму 37,9 млн руб., срок поставки до 25 ноября, оплата до 15 декабря;  - контракт от 8 июля на сумму 145,7 млн руб., срок поставки до 1 декабря, оплата до 15 декабря. |
| Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | **11,0** | **10,3** | **93,6** | **18** | **13** |  | Не исполнены расходы в сумме 0,7 млн руб. по 5 контрактам:  - 5 контрактов, заключенных в октябре на средства экономии, на сумму 0,7 млн руб., срок поставки до 15 ноября, оплата до 27 ноября. |
| Создание новых мест дополнительного образования детей | **18,5** | **6,3** | **34,1** | **44** | **26** |  | Не исполнены расходы в сумме 12,2 млн руб. по 18 контрактам:  - 10 контрактов на сумму 1,0 млн руб., оборудование поставлено, оплата до 15 ноября;  - 8 контрактов, заключенных в период с 4 сентября по 18 октября на сумму 10,7 млн руб. поставка будет осуществлена до 20 ноября, оплата до 27 ноября;  Кроме того, за счет экономии средств планируется заключение контракта на сумму 0,5 млн. руб. со сроком поставки оборудования до 1 декабря, оплаты до 15 декабря. |
| Создание центров выявления и поддержки одаренных детей | **203,0** | **49,0** | **24,1** | **113** | **52** |  | Не исполнены расходы в сумме 154 млн руб. по 61 контракту:  - 29 контрактов, заключенных в сентябре на сумму 97,5 млн руб., оборудование поставлено в период с 23 по 31 октября, оплата будет произведена до 15 ноября;  - 32 контракта, заключенных в период с 20 сентября по 18 октября на сумму 45 млн руб., срок поставки до 25 ноября, оплата до 15 декабря;  Кроме того, за счет экономии средств в сумме 11,5 млн руб. планируется проведение 20 закупочных процедур со сроком поставки оборудования до 1 декабря, оплата до 15 декабря. |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | **11,6** | **7,1** | **61,2** | **8** | **5** |  | Не исполнены расходы в сумме 4,5 млн руб. по 3 контрактам:  - 2 контракта от 30 августа на сумму 4,0 млн руб., работы завершены, 8 ноября приемка работ, оплата до 20 ноября;  - 1 контракт от 18 октября, заключенный на средства экономии, на сумму 0,5 млн руб., работы завершены, приемка 8 ноября, оплата до 20 ноября. |

**Информация**

**о ходе строительства детских садов в рамках реализации национального проекта «Демография»**

по состоянию на 01.11.2021 Млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  и подрядной организации | Предусмотрены средства на 2021 год | | Освоены средства  в 2021 году | | Процент  исполнения  (%) | Строительная готовность (%) | Срок ввода объекта по контракту | Ожидаемые сроки ввода объектов | Риски |
| План | в том числе ФБ | Всего | в том числе ФБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детский сад на 160 мест в г. Вышний Волочек (подрядчик – АО «Главное управление обустройства войск» г. Москва) | 126,3 | 98,7 | 44,8 | 40,8 | 35,5 | 23 | 10.11.2021 | 30.12.2021  (по информации подрядчика) |  |
| 2 | Детский сад на 190 мест в г. Тверь, ул. Склизкова (подрядчик – ООО «Клинцовское спецуправление механизации», г. Брянск) | 118,79 | 68,4 | 83,7 | 64,9 | 70,5 | 70 | 25.12.2021 | 30.12.2021 |  |
| 3 | Детский сад на 190 мест в г. Тверь, ул. Левитана  (подрядчик –ООО «Клинцовское спецуправление механизации», г. Брянск) | 169,7 | 117,5 | 40,6 | 39,3 | 23,9 | 38 | 25.08.2021 | 15.06.2022 |  |

**Информация**

**о ходе строительства школ в рамках реализации национального проекта «Демография»**

по состоянию на 01.11.2021 Млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  и подрядной организации | Предусмотрены средства в бюджете | | | Срок ввода объекта | Строительная готовность (%) | Требуемый доп. объем ОБ | Риски |
| План | в том числе ФБ | в том числе ОБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Школа на 1224 места, г. Тверь, мкр. Радужный, ул. Цветочная - 2-я Красина | 279,4 | - | 279,4 | 31.12.2021 | 9 | 1 533,9 |  |
| 2 | Школа на 1224 места, г. Тверь, мкр. "Южный" (подрядчик – АО «Главное управление обустройства войск» г.Москва) | 1400,8 | 642,0 | 758,8 | 01.09.2022 | 0 | \*по информации подрядчика потребуется пересчет сметы |  |
| 3 | Школа на 1224 места, г. Тверь, ул. Крайняя | 712,9 | 691,5 | 21,4 | 01.09.2023 | - | 821,0 |  |
| 4 | МОУ СОШ № 43, г. Тверь, ул. Склизкова, д.95 (здание начальной школы на 300 мест) | 222,8 | 195,2 | 27,6 | 01.09.2024 | - | 278,2 |  |
| 5 | Школа в сельской местности на 100 мест | 132,5 | 129,3 | 3,2 | 01.09.2023 | - | 92,8 |  |