*По состоянию на 22.09.2021*

*21 час. 00 мин.*

**Информация**

**о строительстве крытого футбольного манежа в г. Твери**

Региональным проектом «Спорт – норма жизни» в 2021 – 2023 годах в городе Твери запланировано строительство крытого футбольного манежа. В рамках реализации данного мероприятия АНО «Развитие социальной инфраструктуры Тверской области» 04.09.2020 года был заключен контракт с ЗАО «Алгоритм» на разработку проектно-сметной документации со сроком исполнения до 10 декабря 2020 года. Однако работы в установленный срок не были выполнены. Контракт с исполнителем был расторгнут в 2021 году.

Министерством спорта Российской Федерации в адрес Правительства Тверской области направлено письмо от 22.04.2021 №ОМ-07-07/3353 о планируемом отзыве субсидии из федерального бюджета, предусмотренной бюджету Тверской области на 2021 года на софинансирование строительства крытого футбольного манежа в объеме 108 345,0 тыс. руб.

В целях сохранения субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта строительства крытого футбольного манежа в городе Твери в 2021 году Губернатором Тверской области направлено обращение в адрес Министра спорта Российской Федерации № 21/3855-01-ИР от 21.05.2021, № 21/4792-01-ИР от 24.06.2021 и №21/6227-01-ИР от 17.08.2021 с ходатайством о сохранении субсидии в текущем году или перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений с 2021 на 2022-2023 годы.

В целях исполнения взятых на себя обязательств по строительству крытого футбольного манежа в городе Твери в установленный региональным проектом «Спорт – норма жизни» срок, в соответствии с частями 56 - 63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правительством Тверской области принято решение о заключении контракта, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации и выполнение работ по строительству крытого футбольного манежа в городе Твери. Государственным казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 20.07.2021 заключён государственный контракт с ППК «ВСК» на сумму 617 644,4 тыс. руб. со сроком исполнения до 31.01.2023.

В соответствии с государственным контрактом 21 июля 2021 года государственным казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» в качестве авансового платежа осуществлена выплата финансовых средств исполнителю в сумме 123 475,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 108 345,0 тыс. руб.

Министерство спорта Российской Федерации предлагает субъекту подписать соглашение на уменьшение субсидии по футбольному манежу на 108 345,0 тыс. руб., при этом готовы рассмотреть возможность восстановления данной суммы в 2022 либо в 2023 году, при предоставлении разработанной ПСД.

В настоящий момент к работам подрядчик не приступил, проектная документация не разработана. Министерство обороны Российской Федерации уведомило Правительство Тверской области о необходимости увеличения объёма средств на строительно-монтажные работы: по минимальным расчетам - на 233,8 млн руб. (на 37,8%), по максимальным расчетам на 656,0 млн руб. (на 106,2%)

Соглашением, заключенным с Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении Тверской области субсидии, предусмотрены положения (в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999) о возврате субъектом Российской Федерации субсидии из федерального бюджета в случаях если допущены нарушения обязательств по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии:

1. невыполнения показателей результативности в соответствии с приложением 2 к соглашению и до первой отчетной даты в следующем году (01.01.2022) данное нарушение не устранено.

Полагаем, что данное условие по состоянию на 31.12.2021 Тверской областью не будет нарушено, так как согласно приложению 2, показателями результативности являются ввод в эксплуатацию объектов спорта: на 25.12.2022 – 2 единицы, на 25.12.2023 – 2 единицы;

1. невыполнения графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, являющимся приложением 3 к соглашению, и до 1 апреля следующего года данное нарушение не устранено.

Согласно приложению 3, по состоянию на 01.01.2022 должна быть обеспечена 20 % техническая готовность объекта.

При невыполнении данного условия, размер субсидии к возврату в федеральный бюджет определяется в соответствии с пунктом 19 постановления № 999 в размере 10% от фактически поступившего объема субсидии.

Соответственно, если до 01.04.2022 года по объекту не будет достигнута 20% строительная готовность, то до 1.06.2022 года Тверская область должна будет возвратить в федеральный бюджет средства в сумме 10 834,5 тыс. руб.

При этом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.2020 № 559 действие пунктов 16 и 19 постановления № 999 приостановлено до 01.01.2022 на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

При невыполнении подрядчиком ППК «ВСК» обязательств по реализации проектно-сметных работ в срок до 10.10. 2021г. возрастает риск невыполнения показателей Соглашения.

Также в соответствии с законодательством о закупках предусмотрена возможность изменения стоимости государственного контракта по разработке ПСД только до 30% (до 185 293 тыс. руб.).

В случае принятия решения о расторжении государственного контракта с ППК «ВСК» целесообразно отказаться в 2021 году от федерального софинансирования при условии возврата в 2023 году данных средств.

**Заместитель Председателя**

**Правительства Тверской области –**

**Министр финансов Тверской области М.И. Подтихова**