|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Представляю информацию о ходе выполнения ремонтных работ в 2021 году в образовательных организациях Тверской области.

В 2021 году на укрепление материально-технической базы образовательных организаций из областного бюджета Тверской области распределено:

22 муниципальным дошкольным образовательным организациям (12 муниципальным образованиям) – 43 326,9 тыс. рублей;

65 муниципальным общеобразовательным организациям (28 муниципальным образованиям) – 186 654,2 тыс. рублей.

Средства областного бюджета Тверской области на 2021 год распределены муниципальным образованиям – получателям субсидии в 2020 году (постановление Правительства Тверской области от 26.03.2020 № 126-пп), заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований, муниципальными образованиями проведены конкурентные процедуры по определению подрядных организаций на выполнение работ. Также, в 2021 году (10.03.2021) за счет средств экономии по результатам проведенных муниципальными образованиями конкурентных процедур проведены дополнительные конкурсные отборы по предоставлению из областного бюджета Тверской области субсидий на укрепление материально-технической базы образовательных организаций со сроком окончания работ по контрактам не позднее 01.09.2021.

По информации муниципальных образований работы по капитальному ремонту не будут завершены в срок до 01.09.2021 в 17 муниципальных образовательных организациях (11 муниципальных образований). Причиной невыполнения работ в установленный срок является существенное удорожание строительных материалов, отказ подрядных организаций от выполнения работ по заключенным контрактам, отсутствие участников на аукционах по проведению капитальных ремонтов, необходимость пересчета смет в актуальных ценах, и, как следствие, увеличение стоимости работ.

Информация о датах проведения конкурсного отбора, принятии постановлений Правительства Тверской области о распределении средств областного бюджета Тверской области представлена в приложении.

Приложение: на 8 л в 1 экз.

**Заместитель Председателя**

**Правительства Тверской области –**

**Министр социальной защиты**

**населения Тверской области В.И. Новикова**

Бежан Светлана Владимировна

8 (4822) 35 54 31

Приложение

Информация

об образовательных организациях, в которых ремонтные работы не будут выполнены до 01.09.2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Муниципальное образование | Объект | Дата проведения конкурсного отбора получателей субсидии областного бюджета Тверской области | Утверждено распределение субсидии | Ход выполнения работ | Установленный срок выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сандовский муниципальный округ | Капитальный ремонт кровли детского сада «Родничок» | 10.03.2021 | № 261-пп  от 27.04.2021 | 3 раза проводились аукционы,  в том числе 2 раза не выходили участники. Контракт заключен 30.07.2021. Срок выполнения работ – 30.09.2021.  В детском саду два здания, по согласованию с родителями при необходимости будут предоставлены места во втором здании | 30.09.2021 |
| 2 | Калининский район | Комплексный капитальный ремонт Суховерковской СОШ | 12.05.2021 | № 354-пп  от 17.06.2021 | 11.08.2021 объявлен аукцион, заявки на участие не поданы. Планируется повторное объявление торгов, плановый срок выполнения работ – 30.11.2021. Дети во время проведения работ будут обучаться в Колталовской СОШ (расстояние до школы – 9 км, будет обеспечен подвоз) | 30.11.2021 ⃰ |
| 3 | Жарковский район | Капитальный ремонт фундамента Щучейской ООШ | 10.03.2021 | № 260-пп  от 27.04.2021 | 2 раза проводились аукционы, победитель не определен. До 27.08.2021 будет объявлен очередной аукцион, плановый срок выполнения работ – 31.10.2021. Проведение ремонтных работ планируется в отсутствие детей по окончании учебного дня, а также в выходные  и каникулярные дни | 31.10.2021 |
| 4 | Кимрский район | Ремонт спортивного зала Неклюдовской СОШ | 16.02.2021 | № 166-пп  от 31.03.2021 | 2 раза проводились аукционы.  Внесены изменения в проектно-сметную документацию ввиду удорожания материалов. 13.08.2021 в третий раз объявлен аукцион, торги прошли 23.08.2021.  Срок выполнения работ – 28.11.2021.  Для перемещения рабочих  есть отдельные входы с улицы  в спортивные залы. Занятия физической культурой на время проведения работ будут проводиться на улице  и в приспособленных помещениях | 28.11.2021 |
| Ремонт спортивного зала Ильинской СОШ | 16.02.2021 | № 166-пп  от 31.03.2021 | 2 раза проводились аукционы.  Внесены изменения в проектно-сметную документацию ввиду удорожания материалов. 13.08.2021 в третий раз объявлен аукцион, торги прошли 23.08.2021.  Срок выполнения работ – 28.11.2021.  Для перемещения рабочих есть отдельные входы с улицы в спортивные залы. Занятия физической культурой на время проведения работ будут проводиться на улице и в приспособленных помещениях | 28.11.2021 |
| 5 | Город Ржев | Капитальный ремонт кровли детского сада № 23 | 10.03.2021 | № 261-пп  от 27.04.2021 | Проведен аукцион,  до 27.08.2021 будет заключен контракт. Срок выполнения  работ – 31.10.2021.  По согласованию с родителями детям предоставлены места  в других детских садах  на период проведения ремонта | 31.10.2021 |
| Укрепление комплексной безопасности в СОШ № 1 (замена ограждения) | 04.06.2020 | № 345-пп  от 06.08.2020 | Проведено 2 аукциона, участники  на торги не выходили.  До 27.08.2021 планируется заключение нескольких прямых договоров на выполнение работ.  Срок выполнения работ – 31.10.2021.  В целях обеспечения безопасности образовательного процесса место проведения работ будет ограждено | 31.10.2021 |
| 6 | Конаковский район | Капитпльный ремонт кровли СОШ  п. Изоплит | 12.02.2020 | № 126-пп от 26.03.2020 | 10.08.2021 расторгнут контракт в связи с его неисполнением. 16.08.2021 объявлены новые торги, прием заявок осуществляется до 26.08.2021. Заключение контракта запланировано до 13.09.2021. Плановый срок выполнения  работ – 28.10.2021.  Учащиеся будут переведены  в часть здания, где кровля  не ремонтируется | 28.10.2021 |
| Капитальный ремонт кровли гимназии № 5 | 04.06.2020 | № 345  от 06.08.2020 | 16.07.2021 расторгнут контракт  в связи с его неисполнением. 03.08.2021 повторно объявлены торги, подрядная организация определена, заключение контракта запланировано до 24.08.2021.  Срок выполнения работ – 23.11.2021.  Школа имеет 5 зданий, соединенных коридором, работы будут выполняться последовательно, при этом обучающиеся будут перемещаться в здания, в которых ремонт в текущий момент не производится | 23.11.2021 |
| 7 | Нелидовский городской округ | Укрепление комплексной безопасности в СОШ № 5 (замена ограждения) | 04.06.2020 | № 345-пп  от 06.08.2020 | 12.08.2021 расторгнут контракт, 13.08.2021 объявлены повторные торги, прием заявлений –  до 23.08.2021 (подана одна заявка). Срок выполнения работ – 30.11.2021. До 30.09.2021 запланировано изготовление ограждения, замена ограждения – в период осенних каникул | 30.11.2021 |
| 8 | Лихославльский муниципальный округ | Укрепление комплексной безопасности в Ильинской ООШ (замена ограждения) | 12.02.2020 | № 126-пп  от 26.03.2020 | 15.05.2021 расторгнут контракт, до 17.08.2021 произведен пересчет смет. 23.08.2021 объявлен очередной аукцион, срок окончания приема заявок –  до 31.08.2021. Плановый срок выполнения работ – 30.09.2021.  Замена ограждения не повлияет на учебный процесс, работы в местах перемещения обучающихся будут проводиться во внеучебное время | 30.09.2021 |
| 9 | Бологовский район | Капитальный ремонт кровли СОШ № 12 | 10.03.2021 | № 260-пп  от 27.04.2021 | Неоднократно проводились аукционы, заявки не поступали. Производится пересчет смет ввиду удорожания материалов. Плановый срок выполнения работ – 31.11.2021. Работы запланированы к проведению  во время осенних каникул | 31.11.2021 |
| Укрепление комплексной безопасности в школе-интернате № 2 (система управления эвакуацией) | 10.03.2021 | № 260-пп  от 27.04.2021 | Неоднократно проводились аукционы, заявки не поступали. Производится пересчет смет ввиду удорожания материалов. Плановый срок выполнения работ – 31.11.2021. Работы запланированы к проведению во время осенних каникул | 31.11.2021 |
| 10 | Кашинский городской округ | Капитальный ремонт кровли СОШ № 3 (основное здание) | 04.06.2020 | № 345-пп  от 06.08.2020 | Контракт заключен 09.11.2020, подрядчик к работам не приступил. В настоящее время контракт расторгается, работы будут выполнены в части ремонта зенитных окон. Часть средств будет возвращена в областной бюджет. Работы на безопасность образовательного процесса не влияют | 30.11.2021 |
| Капитальный ремонт кровли СОШ № 3 (здание филиала в д. Коробово) | 10.03.2021 | № 260-пп  от 27.04.2021 | До 31.08.2021 доработанная смета проходит согласование, проведение аукциона –  до 10.09.2021. Плановый срок выполнения работ – 18.11.2021. Учащиеся будут подвозиться  в основную школу № 3 | 18.11.2021 |
| 11 | Город Тверь | Замена оконных блоков в школе № 53 | 04.06.2020 | № 345-пп  от 06.08.2020 | До 17.08.2021 произведен пересчет смет ввиду удорожания материалов. 20.08.2021 объявлены торги, заключение контракта запланировано до 15.09.2021. Плановый срок выполнения  работ – 15.11.2021. Работы будут выполняться в вечернее, каникулярное время и в выходные дни | 15.11.2021 |
| Капитальный ремонт кровли в детском саду № 131 | 04.06.2020 | № 352-пп  от 06.08.2020 | До 20.08.2021 произведен пересчет  смет ввиду удорожания материалов. Заключение контракта запланировано до 30.09.2021, завершение работ – до 30.11.2021.  По согласованию с родителями дети на время проведения работ будут размещены в близлежащих детских садах | 30.11.2021 |

⃰ В мае – июле 2021 года проектно-сметная документация приводилась муниципальным образованием в соответствие требованиям методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Тверской области от 27.10.2020 № 934-рп.