**«Дорожная карта» по приобретению и передаче муниципальному образованию**

**1 школьного автобуса (Газель NEXT) на 19 посадочных мест**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| 1 | Извещение о проведении электронного аукциона (объявление после корректировки объема несостоявшейся закупки) | 29.07.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 2 | Окончание приема заявок участников | 12.08.2021 (06:00) | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 3 | Окончание срока рассмотрения первых частей заявок участников | 13.08.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 4 | Подведение итогов аукциона  *(справочно: участником не верно заполнены и представлены документы, аукцион*  *не состоялся)* | 16.08.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 5 | Заявка на размещение повторного электронного аукциона | 23.08.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 6 | Извещение о проведении повторного электронного аукциона | 23.08.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 7 | Окончание приема заявок участников | 03.09.2021 (06:00) | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 8 | Окончание срока рассмотрения первых частей заявок участников | 03.09.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 9 | Проведение аукциона  в электронной форме | 06.09.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 10 | Заключение государственного контракта | 18.09.2021 | Министерство образования Тверской области, поставщик |
| 11 | Поставка автотранспортных средств (автобусов) | 21.11.2021 | Министерство образования Тверской области, поставщик |
| 12 | Постановка автотранспортных средств (автобусов) на учет  в Госавтоинспекции | 30.11.2021 | Министерство образования Тверской области, Госавтоинспекция |
| 13 | Получение государственных регистрационных номеров | 05.12.2021 | Министерство образования Тверской области, Госавтоинспекция |
| 14 | Передача автотранспортных средств (автобусов) в муниципальную собственность | 08.12.2021 | Министерство образования Тверской области, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, администрации муниципальных образований Тверской области |
| 15 | Вручение автотранспортных средств (автобусов) муниципальным образованиям | 10.12.2021 | Министерство образования Тверской области, муниципальные образования Тверской области, Правительство Тверской области |