**«Дорожная карта» по приобретению и передаче муниципальным образованиям**

**38 школьных автобусов (Газель NEXT) на 21 посадочное место**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственный |
| 1 | Подача заявки на размещение аукциона в Комитет государственного заказа  Тверской области | 20.02.2021 | Министерство образования Тверской области |
| 2 | Размещение извещения  о проведении аукциона | 26.03.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 3 | Подведение итогов аукциона  *(справочно: аукцион*  *не состоялся)* | 16.04.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 4 | Подача заявки на размещение повторного аукциона в Комитет государственного заказа  Тверской области | 28.05.2021 | Министерство образования Тверской области |
| 5 | Размещение извещения  о проведении аукциона | 11.06.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 6 | Подведение итогов аукциона  *(справочно: заявки в ходе аукциона не поданы, аукцион не состоялся)* | 23.06.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 7 | Обоснование стоимости приобретаемых автотранспортных средств (автобусов) ввиду их удорожания, пересчет количества приобретаемых автотранспортных средств (автобусов) | 10.07.2021 | Министерство образования Тверской области |
| 8 | Подача в третий раз заявки  на размещение аукциона  в Комитет государственного заказа  Тверской области | 14.07.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 9 | Размещение извещения  о проведении повторного аукциона | 28.07.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 10 | Окончание приема заявок  участников | 30.08.2021 (06:00) | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 11 | Окончание срока рассмотрения первых частей заявок участников | 31.08.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 12 | Проведение аукциона  в электронной форме | 01.09.2021 | Министерство образования Тверской области,  Комитет государственного заказа Тверской области |
| 13 | Заключение государственного контракта | 13.09.2021 | Министерство образования Тверской области, поставщик |
| 14 | Поставка автотранспортных средств (автобусов) | 21.11.2021 | Министерство образования Тверской области, поставщик |
| 15 | Постановка автотранспортных средств (автобусов) на учет  в Госавтоинспекции | 30.11.2021 | Министерство образования Тверской области, Госавтоинспекция |
| 16 | Получение государственных регистрационных номеров | 05.12.2021 | Министерство образования Тверской области, Госавтоинспекция |
| 17 | Передача автотранспортных средств (автобусов) в муниципальную собственность | 08.12.2021 | Министерство образования Тверской области, Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, администрации муниципальных образований Тверской области |
| 18 | Вручение автотранспортных средств (автобусов) муниципальным образованиям | 10.12.2021 | Министерство образования Тверской области, муниципальные образования Тверской области, Правительство Тверской области |