По состоянию на 08.06.2021

**Информационная справка**

**о ходе выполнения работ по государственному контракту, заключенному между ГКУ «Дирекция ТДФ» и АО «РЖДстрой»**

23.12.2016 Между ГКУ «Дирекция ТДФ» (далее – Заказчик) и Акционерным обществом «РЖДстрой» (далее – Подрядчик) заключен государственный контракт № 10-3 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Москва – Санкт-Петербург» - Чуприяновка - Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе Тверской области (далее – Контракт).

Цена Контракта составляет **866 896 040 руб.**

Срок выполнения работ установлен Контрактом: начало – 23.12.2016, окончание – 20.12.2017.

В период с 23.12.2016 по 20.12.2017 в соответствии с актами о приемке выполненных работ сданы и оплачены работы на сумму 307 283 063,49 руб.

В период с 21.12.2017 по 26.06.2018 в соответствии с актами о приемке выполненных работ сданы и оплачены работы на сумму 319 981 887,91 руб.

Всего, по состоянию на 27.06.2018 работы по Контракту сданы Подрядчиком и оплачены Заказчиком на сумму **627 264 951,40 руб.**

За период с 21.12.2017 по 26.06.2018 пени (в пользу Заказчика) за просрочку исполнения обязательств по Контракту составили **105 207 239,58** **руб.**

За период с 27.06.2018 по 17.05.2021 пени (в пользу Заказчика) за просрочку исполнения обязательств по Контракту составили **379 575 644,34 руб.**

Итого пени(в пользу Заказчика) за просрочку исполнения обязательств по Контрактусоставили **484 782 883,92** **руб.** (по состоянию на 17.05.2021).

По информации ГКУ «Дирекция ТДФ» в адрес АО «РЖДстрой» неоднократно направлялись претензии о перечислении суммы начисленных пеней в сумме **484 782 883,92** **руб.**, последняя направлялась 18.05.2021.

Правовым управлением аппарата Правительства Тверской области был осуществлен мониторинг судебных споров через информационные системы КАД-арбитр и Casebook, по результатам которого исковых требований к АО «РЖДстрой» со стороны ГКУ «Дирекция ТДФ» и Министерства транспорта Тверской области не выявлено.

Советник Губернатора Тверской области,

исполняющий обязанности начальника

правового управления аппарата Правительства

Тверской области Е.А. Данилова

Котов Иван Николаевич

320628