*Приложение 1.5*

Приложение 3

к государственной программе Тверской области

«Цифровое развитие и информационные

технологии в Тверской области»

на 2021 – 2026 годы

Анализ рисков реализации государственной программы

Тверской области «Цифровое развитие и информационные технологии в Тверской области»

на 2021 – 2026 годы и меры по их управлению

| № п/п | Наименование риска | Вероятность наступления (высокая, низкая) | Влияние риска на достижение цели государственной программы (высокое, низкое) | Группа риска\* (1/2/3/4) | Меры по преодолению негативных последствий рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ухудшение экономической ситуации в регионе | низкая | высокое | 3 | 1) Проведение регулярного анализа и прогнозирования экономической ситуации в регионе;  2) своевременное внесение изменений в государственную программу Тверской области «Цифровое развитие и информационные технологии в Тверской области» на 2021 - 2026 годы (далее - государственная программа) в части перераспределения бюджетных ассигнований на приоритетные направления;  3) создание резерва материальных ресурсов и финансовых средств |
| 2 | Изменение федерального законодательства | высокая | низкое | 2 | 1) Осуществление мониторинга и анализа изменений федеральных нормативных правовых актов;  2) своевременное внесение изменений в региональное законодательство и государственную программу;  3) подготовка соответствующего пакета документов для участия в конкурсе среди субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств в части реализации мероприятий по развитию информационных технологий и связи |
| 3 | Отсутствие софинансирования из федерального бюджета мероприятий государственной программы | высокая | высокое | 4 | Своевременная подготовка документов для участия в конкурсах, проводимых федеральными ведомствами |
| 4 | Поздние сроки перечисления средств федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной программы | высокая | высокое | 4 | 1) Направление обращений в отраслевые федеральные министерства и ведомства в части перенесения сроков проведения конкурсных процедур на более ранние сроки;  2) оперативная подготовка необходимых документов для предоставления средств федерального бюджета;  3) четкая координация действий (операций) исполнителей мероприятий |
| 5 | Изменение отдельных показателей государственной программы в связи с финансовыми проблемами инвесторов | низкая | высокое | 3 | Оперативное проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации государственной программы |
| 6 | Неэффективное управление реализацией государственной программы | низкая | высокое | 3 | 1) Проведение рабочих совещаний с участием исполнителей мероприятий по вопросам реализации государственной программы;  2) разработка плана реализации государственной программы на среднесрочную перспективу и его своевременная актуализация;  3) оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей главного администратора и администратора государственной программы при реализации государственной программы;  4) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации государственной программы |
| 7 | Снижение активности международного (включая внешнеторговое) сотрудничества с отдельными странами-партнерами в результате обострения геополитической ситуации и возникновения конфликта интересов | высокая | высокая | 4 | 1) Развитие международных отношений с альтернативными странами-партнерами, реализация принципов импортозамещения;  2) расширение межрегионального взаимодействия Тверской области с субъектами Российской Федерации |

\* группа рисков 1 - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей государственной программы;

группа рисков 2 - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей государственной программы;

группа рисков 3 - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей государственной программы;

группа рисков 4 - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей государственной программы.