**Основные показатели реализации федеральных проектов, реализуемых на территории Тверской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Показатель выполнения**  **на 2021** | | | | | | | | **Статус**  **по «светофору»** | **Ответственный**  **ИОГВ** | **Примечание** |
| 1 | Расселение аварийного жилого фонда | в части расселяемой площади,  тыс. кв м. | | | | | в части переселяемых граждан,  тыс. чел. | | | 72 место | Министерство строительства  Тверской области | Основным способом реализации Программы является строительство многоквартирных домов. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в ноябре-декабре 2021 года.  Кроме того, Правительством Тверской области направлен запрос в Минстрой России с просьбой рассмотреть возможность корректировки (снижения) данных показателей до 21,57 тыс. кв.м 1,3 тыс.чел. |
| План | Факт | | | | План | | Факт |
| 23,89 | 11,77 (49%) | | | | 1,33 | | 0,76 (57%) |
| 2 | Объем жилищного строительства | План | | | | | Факт | | | 20 место | Министерство строительства Тверской области | 20 место по выполнению плана к аналогичному периоду прошлого года по Российской Федерации |
| 573 | | | | | 181,2  31,6 % | | |
| 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя Тверской области | План | | | | | Факт | | | 8 место | Министерство строительства Тверской области | 8 место по выполнению плана к аналогичному периоду прошлого года по Российской Федерации |
| 0,46 | | | | | 0,12 26,1 % | | |
| 4 | Дорожное строительство (Безопасные и качественные дороги) | Контрактация объектов | | | | | | | | 73 место | Министерство транспорта Тверской области | Общее финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта в текущем году составляет 5 732 893,4 тыс. руб. По региональным автодорогам заключены 5 контрактов на ремонт 6 объектов на общую сумму 3 259 667 млн. руб., что составляет 57,7% от общего объема финансирования. Проведение конкурентных процедур по определению подрядных организаций планируется завершить до 1 июня текущего года |
| План | | факт | | | | | |
| 100% | | 57,7% | | | | | |
| 5 | Дорожное строительство (Безопасные и качественные дороги) | Кассовое исполнение | | | | | | | | 40 место | Министерство транспорта Тверской области | Общее финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта в текущем году составляет 5 732 893,4 тыс. руб. Кассовое исполнение по региональному проекту на сегодняшний день составляет – 212 616 тыс. руб. (за счет средств регионального бюджета, по объектам региональной сети) или 3,73 % от годовых бюджетных назначений |
| План | | | | Факт | | | |
| 25% | | | | 4% | | | |
| 6 | Дорожное строительство (Безопасные и качественные дороги) | Количество погибших в ДТП (за 1 квартал) | | | | | | | | 19 место | Министерство транспорта Тверской области | По итогам первого квартала текущего года количество погибших в результате ДТП снизилось на 41,18% относительно аналогичного периода прошлого года и составило – 30 человек. |
| 2021 год (чел) | | | | | | 2020 год  (%) | |
| 30 | | | | | | -41,18% | |
| 7 | Формирование комфортной городской среды  «Чистая вода» | Процент  контрактации объектов на СМР | | | | | | | | 42 место | Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области | В 2021 году реализуются два объекта: **«**Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с Ду 600 на Ду 800» и «Реконструкция водозаборных сооружений РЖЕВ-1 и РЖЕВ-2, включая систему подготовки питьевой воды в г. Ржеве».  Имеются сложности по доведению из Минстроя России предельных объемов финансирования (ПОФ) для оплаты СМР.  Со стороны Минстроя России рекомендовано Тверской области заключить контракты на осуществление строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль». |
| План | | | факт | | | | |
| 2 (контракта)  100% | | | 2  (контракта)  100% | | | | |
|  | | | | | | | |
| 8 | Экология  «Оздоровление Волги» | Процент заключенных контрактов на реализацию СМР | | | | | | | | 6 место | Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области | В 2021 году реализуются два объекта: «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери» и «Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково Тверской области».  Имеются сложности по доведению из Минстроя России предельных объемов финансирования (ПОФ) для оплаты СМР.  Со стороны Минстроя России рекомендовано Тверской области заключить контракты на осуществление строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль». |
| План | | | | | Факт | | |
| 2 (контракта)  100% | | | | | 2  (контракта)  100% | | |
| 9 | Восстановление прав граждан – участников долевого строительства | Количество проблемных объектов (дома) | | | | | | | | 83 место | Министерство  Тверской области по обеспечению контрольных функций | В 2021 году произошло увеличение количества проблемных объектов с 2 *(на 31.12.2020)* до 5 *(на 21.04.2021*), т.е. прирост на 150%.  Вместе с тем по абсолютному показателю «количество проблемных объектов» Тверская область по состоянию на 21.04.2021 занимает 27 место среди всех субъектов в сравнении. |
| 31.12.2020 | | | | | 22.04.2021 | | |
| 2 | | | | | 5 (+150%) | | |