«Дорожная карта» по совершенствованию инфраструктуры государственного казенного учреждения

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом «Родничок»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| I. Проведение капитального ремонта зданий и помещений, благоустройство территории государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Калязинский детский дом «Родничок» (далее – детский дом «Родничок») | | | |
| 1 | Рабочее совещание с участием Губернатора Тверской области  по вопросам совершенствования инфраструктуры детского дома «Родничок», в том числе по вопросу определения заказчика работ | апрель  2021 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр социальной защиты населения Тверской области Новикова В.И., Министерство образования  Тверской области, Министерство строительства Тверской области |
| 2 | Подготовка обоснования стоимости работ по разработке  проектно-сметной документации, проведению капитального ремонта зданий и помещений, благоустройству территории детского дома «Родничок» | апрель  2021 года | Министерство образования  Тверской области, ГБУ «Тверьоблстройзаказчик», детский дом «Родничок» |
| 3 | Рассмотрение на заседании Бюджетной комиссии Тверской области вопроса о выделении дополнительных средств областного бюджета Тверской области на разработку проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ на 2021 – 2022 годы в объеме не менее 26 263,4 тыс. руб. (2021 год – разработка проектно-сметной документации, ремонтные работы зданий прачечной и котельной;  2022 год – ремонтные работы в основных зданиях учреждения (литер А, литер А1), зданиях кухни (литер Б, литер Б1), гараже, благоустройство территории) | май  2021 года | Министерство образования  Тверской области, Министерство финансов Тверской области |
| 4 | Внесение изменений в закон о бюджете Тверской области, сводную бюджетную роспись и государственную программу Тверской области «Развитие образования Тверской области» в части включения денежных средств областного бюджета Тверской области на мероприятия  по разработке проектно-сметной документации, проведению ремонтных работ в зданиях и помещениях детского дома «Родничок», благоустройству территории | май  2021 года | Министерство финансов Тверской области, Министерство образования  Тверской области |
| 5 | Доведение лимитов денежных средств до Министерства строительства Тверской области, внесение изменений в государственное задание  ГБУ «Тверьоблстройзаказчик» – в части проведения мероприятий  по разработке проектно-сметной документации, проведению ремонтных работ, благоустройству территории | май  2021 года | Министерство финансов Тверской области, Министерство строительства  Тверской области |
| 6 | Проведение обследования и определение состояния системы канализации детского дома «Родничок» | май  2021 года | ГБУ «Тверьоблстройзаказчик» |
| 7 | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации (за исключением работ в бане-прачечной и котельной)  и разработку сметы по работам в бане-прачечной и котельной | июнь  2021 года |
| 8 | Проведение конкурентных процедур по определению подрядчика  на разработку проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ | июль – август 2021 года |
| 9 | Разработка и согласование сметы по работам в бане-прачечной  и котельной | июнь  2021 года |
| 10 | Проведение ремонтных работ в бане-прачечной и котельной.  Приемка и оплата выполненных работ | июль – август 2021 года |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации (работы в основных зданиях, зданиях кухни, гараже, а также по благоустройству территории) | сентябрь –  декабрь  2021 года |
| 12 | Проведение ремонтных работ (основные здания, здания кухни, гараж), благоустройство территории с учетом распределения работ по сезонам года в зависимости от возможности и приоритетности выполнения работ | январь – ноябрь 2022 года |
| 13 | Приемка и оплата выполненных ремонтных работ (основные здания, здания кухни, гараж), а также работ по благоустройству территории | декабрь  2022 года |
| II. Восстановление покрытия подъездных путей к детскому дому «Родничок» | | | |
| 1 | Обращение в администрацию Калязинского района о проведении  восстановления покрытия дороги, ведущей к детскому дому «Родничок» (подсыпка подъездных путей протяженностью 150 м). Проведение восстановительных работ | июнь – июль  2021 года | Заместитель Председателя Правительства Тверской области – Министр социальной защиты населения Тверской области Новикова В.И., Министерство транспорта  Тверской области, Администрация Калязинского района, ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» |
| 2 | Оказание содействия муниципальному образованию в подготовке пакета документов в составе заявки для участия в конкурсном отборе, проводимом Министерством транспорта Тверской области,  на получение субсидии из областного бюджета Тверской области  на проведение в 2022 году ремонтных работ подъездных путей и дорог  к детскому дому «Родничок» | июнь –  август  2021 года | Министерство транспорта Тверской области, Администрация Калязинского района |
| 3 | Проведение ремонтных работ подъездных путей и дорог к детскому дому «Родничок» | июнь – август  2022 года | Министерство транспорта Тверской области, Администрация Калязинского района |