*По состоянию на 26.03.2021*

*14 час. 00 мин.*

**Отчет о создании автономной некоммерческой организации**

Во исполнение Вашего поручения по вопросу создания автономной некоммерческой организации (далее – АНО) в целях управления системой детских оздоровительных центров и оздоровительных детских лагерей, реализации программ и проектов, направленных на культурно-спортивное и физическое развитие, патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи сообщаю следующее.

Минимуществом Тверской области подготовлен проект распоряжения Правительства Тверской области о создании АНО (далее – Проект), включающий в себя план мероприятий по ее созданию, который 23.03.2021 направлен на согласование в установленном порядке.

В соответствии с Проектом учредителями АНО выступят:

- Минимущество Тверской области (в части вопросов, касающихся осуществления надзора за деятельностью АНО)*;*

- Минфин Тверской области (в отношении финансовых и остальных вопросов).

Вместе с тем, для достижения уставной цели АНО   
Проектом предусмотрено взаимодействие данной организации с исполнительными органами государственной власти Тверской области, в том числе с КДМ Тверской области, Минобразованием Тверской области, Минтуризмом Тверской области.

Кроме того, Минимуществом Тверской области совместно с Минфином Тверской области разработан проект Устава АНО   
и направлен на согласование в КДМ Тверской области, Минобразование Тверской области, Минтуризма Тверской области.

Проект будет вынесен на рассмотрение заседания Правительства Тверской области 30.03.2021.

**Перечень мероприятий по созданию автономной некоммерческой организации (далее - АНО)**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок проведения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и принятие распоряжения Правительства Тверской области о создании АНО | Минимущество Тверской области | 30.03.2021 |
| 2. | Разработка и утверждение устава АНО | Минфин Тверской области  Минимущество Тверской области | 30.03.2021 |
| 3. | Назначение на должность руководителя АНО – генерального директора | Минфин Тверской области | 30.03.2021 |
| 14. | Регистрация АНО в качестве некоммерческой организации (Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области) | Генеральный директор АНО | 09.04.2021 |
| 5. | Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании АНО (налоговый орган) | Управление Министерства юстиции РФ по Тверской области | 16.04.2021 |