**Анализ ситуации и предложения по тактике борьбе с КОВИД-19 в Тверской области на период первого квартала 2021 года.**

**1. Предпосылки**

1.1. Уровень заболеваемости в 2020 году в Тверской области (случаев на 100 тыс населения) – фиксировался стабильно ниже среднего уровня по ЦФО и уровня по сопоставимым регионам – указанный факт обеспечивает эффект «низкой базы»;

1.2. Доля населения старше трудоспособного возраста в Тверской области (категория риска) – выше среднего по ЦФО;

1.3. Накопленная неэффективность первичного звена здравоохранения – проблемы с ранней профилактикой и лечением новой коронавирусной инфекции на догоспитальном этапе;

1.4. Невозможность прорывных технологий профилактики заболеваемости на уровне региона, отказ от жестких карантинных мер;

1.5. Близость к московской агломерации – дополнительный фактор роста заболеваемости (деловые, рекреационные связи с агломерацией).

**2. Ключевые проблемы в ситуации на 1квартал 2021**

2.1. Выравнивание общего (накопленного) уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией до уровня среднего по ЦФО – опережающий рост заболевших в январе / феврале 2021 (по показателю «заболеваемость за сутки»);

2.2. Больший чем в среднем по ЦФО уровень смертности от КОВИД и общей смертности;

2.3. Достаточное число коек в инфекционных стационарах, при этом б*о*льшая по сравнению со средним уровнем по ЦФО госпитализация.

**3. Ключевые направления и акценты в рамках минимизации специфических рисков региона**

3.1. Акцент в работе– амбулаторная служба (инфекционная и общая);

3.2. Ускоренная вакцинация групп риска;

3.3. Ужесточение карантинного режима на 1 квартал 2021 года для групп риска;

3.4. Акцент на росте эффективности стационарных коек (выписка, стандарты лечения), а не на росте «в ширь» (открытии новых коек).

**4. План первоочередных мероприятий в рамках ключевых направлений:**

| № | Мероприятие | Срок | Отв |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Амбулаторная служба** |  |  |
| 1.1 | Открытие центров амбулаторной помощи при КОВИД:  - стандарт Центра – 3 врачебных кабинета; 140 посещений в сутки; работа с 8.00 до 18.00; 6 дней в неделю; 20 квот на КТ; лабораторные исследования – мазки на ПЦР ;  - не в рамках действующих поликлиник (чтобы не ослаблять существующую службу оказания первичной помощи);  - привлечение к работе ординаторов и узких специалистов (в т.ч. из стационаров);  - запись онлайн и по телефону 122 – профилактика очередей;  - выдача бесплатных лекарств врачами центров на месте;  - направление на КТ (резерв времени аппаратов КТ – под направления из амбулаторных КОВИД центров);  - первичный прием (неотложная помощь), дальнейшее ведение пациентов – поликлиник по месту проведения.  - оплата труда работников центров = инфекционные госпитали (доплаты через ФСС) |  | МинЗдрав |
| 1.1.1 | **Тверь №1: ОКЛРЦ** (здание поликлиники), обслуживает прикрепленное население Горбольницы №7;  - открытие центра  - подготовка помещения и приобретение КТ (до этого – направление на КТ в областную больницу) | 10.12  01.03 | МинЗдрав |
| 1.1.2 | **Тверь №2: Областной кардио диспансер** (здание ул Тамары Ильиной), обслуживает прикрепленное население гор больницы №6  - открытие центра (КТ – направление в 6 ГБ) | 14.01 | МинЗдрав |
| 1.1.3 | **Тверь №3: Гор больница №1** (помещение дневного стационара) обслуживает прикрепленное население гор больницы №1; БСМП; гор поликлиники №8.  - открытие центра | 12.01 | МинЗдрав |
| 1.1.4 | **Торжок (ЦРБ):** отдельный кабинет для работы с КОВИД (подозрение КОВИД)  - открытие в тестовом режиме (с 8.00 до 13.00)  - открытие в стандартном режиме (с 8.00 до 17.00)  - КТ помещение и аппарат (до этого маршрутизация в В.Волочек) | 8.01  12.01  1.03 | МинЗдрав |
| 1.1.5 | **Бежецк (ЦРБ):** отдельный кабинет для работы с КОВИД (подозрение КОВИД)  - открытие в тестовом режиме (с 8.00 до 13.00)  - открытие в стандартном режиме (с 8.00 до 17.00) | 8.01  12.01 | МинЗдрав |
| 1.1.6 | **Конаково (ЦРБ):** отдельный кабинет для работы с КОВИД (подозрение КОВИД)  - открытие в тестовом режиме (с 8.00 до 13.00)  - открытие в стандартном режиме (с 8.00 до 17.00) | 12.01  15.01 | МинЗдрав |
| 1.1.7 | **В.Волочек (ЦРБ):** отдельный кабинет для работы с КОВИД (подозрение КОВИД)  - открытие в тестовом режиме (с 8.00 до 13.00)  - открытие в стандартном режиме (с 8.00 до 17.00) | 12.01  15.01 | МинЗдрав |
| 1.1.8 | **Ржев (ЦРБ):** отдельный кабинет для работы с КОВИД (подозрение КОВИД)  - открытие в тестовом режиме (с 8.00 до 13.00)  - открытие в стандартном режиме (с 8.00 до 17.00) | 12.01  15.01 | МинЗдрав |
| 1.1.9 | **Кимры (ЦРБ):** отдельный кабинет для работы с КОВИД (подозрение КОВИД)  - открытие в тестовом режиме (с 8.00 до 13.00)  - открытие в стандартном режиме (с 8.00 до 17.00) | 12.01  15.01 | МинЗдрав |
| 1.2 | **ИТ система**  - запись через 122  - передача мед карточек через БАРС в поликлиники от ковид центра  - запись через мобильное приложение | 10.01 | МинЗдрав |
| 1.3 | Оптимизация системы выдачи больничных листов – доп кабинеты и персонал (не врачебный) в поликлиниках – сокращение очередей | 20.01 | МинЗдрав |
| **2** | **Вакцинация (целевая задача – 100 тыс человек вакцинация за 3 месяца;** |  |  |
| 2.1 | 4 кабинета вакцинации (функционируют)  - Тверь: поликлиника БСМП; поликлиника 7 ГБ; поликлиника 1 ГБ;  - В.Волочек; | 15.12. | МинЗдрав |
| 2.2 | Новые кабинеты вакцинации:  - Кимры  - Конаково  - Торжок  - Ржев | 01.02 | МинЗдрав |
| 2.3 | Выделение 2х кабинетов в Твери и специальных дней работы в новых кабинетах вакцинации - для вакцинации групп риска (акцент – 60+) – вакцинация 100 человек в день в 1 кабинете = 200 человек в день; | 01.02 | МинЗдрав |
| 2.4 | Формирование списков групп риска | 15.01 | МинСоц  МинЗдрав |
| 2.5 | Централизованная доставка в кабинеты вакцинации и наблюдение (телефонный мониторинг) состояния | 01.02 | МинСоц |
| **3** | **Карантинные меры – на 1 квартал 2021 – на период вакцинации** |  |  |
| 3.1 | Самоизоляция групп риска (60+) на 1 квартал 2021 года – на период вакцинации;  - система доставки продуктов и волонтеров;  - система телефонного мониторинга состояния, в т.ч. психологического; | 15.01 | МинСоц |
| 3.2 | Запрет массовых мероприятий (свыше 50 человек) на 1 квартал 2021 | 15.01 | Аппарат ПТО |
| **4** | **Инфекционные стационары** |  |  |
| 4.1 | Открытие 200 коек в г.Кимры (кимрская ЦРБ) | 01.02 | МинЗдрав  ОблСтройЗак |
| 4.2 | Усиление менеджмента действующих стационаров  - Конаковская ЦРБ  - 6 ГБ  - Вышневолоцкая ЦРБ | постоянно | МинЗдрав |
| 4.3 | Контроль выписки и протоколов лечения | постоянно | МинЗдрав |
| 4.4 | Контроль своевременной и полноценной (в соответствии с метод рекомендациями) закупки лекарств | постоянно | МинЗдрав |
| 4.5 | Оформление и технический аудит систем обеспечения кислородом стационаров | 01.03 | ОблСтройЗак |