*По состоянию на 17.11.2020*

*на 13.00*

**Информация Министерства энергетики и ЖКХ Тверской области  
о ходе реализации в 2020 году федеральных проектов**

**«Чистая вода» и «Оздоровление Волги», реализуемых в рамках национального проекта «Экология»**

**1.Федеральный проект «Чистая вода»**

1.1. Объект: «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабор до дюкера Восточного моста с Ду600 на Ду800мм».

Подрядчик: ООО «Современные системы реновации» гор.Москва (ГК Полипластик).

Стоимость по контракту: 264 668,31 тыс.руб.

Период реализации: 2019-2021 годы (3 этапа).

Лимит средств ФБ на 2020 год: 165 796,2 тыс.руб

Освоено на 17.11.2020 года: 0 тыс.руб.

Проектная документация по объекту прошла корректировку. Заключение Госэкспертизы по технической части, получено **21.10.2020**. Заключение о достоверности сметной стоимости Госэкспертизы будет получено до **19.11.2020**. Увеличения стоимости контракта не будет, получение положительного заключения Госэкспертизы необходимо для подписания актов выполненных подрядчиком работ. По кассе: ноябрь – 20 млн рублей; декабрь – 145,8 млн рублей (*аванс 2019 (79,5 + 165,8) = 245,3 млн руб даст (93%) освоения в целом по Объекту).*

Первый и второй этапы строительства объекта будут полностью завершены в 2020 году. В целях 100% освоения средств федерального бюджета, необходимо принятие решения об увеличении аванса до 50% в рамках заключенного контракта (проект распоряжения подготовлен к рассмотрению на заседании Президиума Правительства ТО).

1. **Федеральный проект «Оздоровление Волги»**

2.1. Объект: «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери».

Подрядчик: АО «Ротек» город Москва (ГК Ренова).

Стоимость по контракту: 1 108 756,03 тыс. руб.

Период реализации: 2019-2022 годы.

Лимит средств ФБ на 2020 год: 310 885,5 тыс.руб

Освоено на 17.11.2020 года: 1 680 тыс.руб.

Проектная документация по объекту прошла корректировку. Заключение Госэкспертизы по технической части, получено **21.10.2020**. Загрузка сметной документации в Госэкспертизу не выполнена, дважды представлялась на согласование и возвращалась для отработки замечаний ООО «ТверьВодоканал». Плановая дата загрузки в Госэкпертизу – 19.11.2020, получение положительного заключения – 10.12.2020. Положительное заключения Госэкспертизы необходимо для подписания актов выполненных подрядчиком работ. Корректировка проектной документации предусматривает увеличение стоимости работ на 30% (333 млн.рублей). По кассе: декабрь – 309,209 млн рублей.

В целях 100% освоения средств федерального бюджета, необходимо принятие решения об увеличении аванса до 50% в рамках заключенного контракта (проект распоряжения подготовлен к рассмотрению на заседании Президиума Правительства ТО).

2.2. Объект: «Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково»

Подрядчик: АО «Швабе-Москва» (Ростех).

Стоимость по контракту: 344 561,3 ты.рублей.

Период реализации: 2020-2021 годы.

Лимит средств ФБ на 2020 год: 294 820,0 тыс.руб

Освоено на 17.11.2020 года: 2 680 тыс.руб.

Проектная документация по объекту прошла корректировку. Заключение Госэкспертизы по технической части, получено **17.11.2020**. Заключение о достоверности сметной стоимости Госэкспертизы будет получено до **01.12.2020**. Положительное заключения Госэкспертизы необходимо для подписания актов выполненных подрядчиком работ. Корректировка проектной документации предусматривает увеличение стоимости работ на 10% (34 млн.рублей). По кассе: ноябрь – 7 млн рублей; декабрь – 285,14 млн рублей.

Имеются риски не освоения средств федерального бюджета в размере 109 млн.рублей. В целях 100% освоения средств федерального бюджета, возможен перенос лимита средств 2020 года на объект «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери» и принятие решения об увеличении аванса до 50% в рамках заключенного контракта (проект распоряжения подготовлен к рассмотрению на заседании Президиума Правительства ТО).

**Министр энергетики и ЖКХ**

**Тверской области Цветков А.И.**