**Губернатору**

**Тверской области**

**И.М.Рудене**

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Во исполнение Вашего поручения направляю информацию   
о ходе подготовки проекта распоряжения Правительства РФ   
о единственном исполнителе по строительству детской областной клинической больницы в городе Твери (далее – ДОКБ).

02.01.2020 – Поручение Президента РФ Правительству РФ о принятии распоряжения о единственном исполнителе по строительству ДОКБ.

09.01.2020 – Т.А.Голиковой дано поручение Минздраву России, Минэкономразвития России, Минфину России и ФАС России о представлении проекта распоряжения Правительства РФ   
о единственном исполнителе по строительству ДОКБ, срок исполнения – **15.02.2020**.

16.01.2020 – от Минздрава России поступил запрос   
в Правительство Тверской области о ПРЕДСТАВЛЕНИИ проекта распоряжения Правительства РФ о единственном исполнителе.

17.01.2020 – Правительством Тверской области   
в Минздрав России направлен проект распоряжения с необходимыми документами.

21.01.2020 – от Минздрава России поступила редакция проекта распоряжения, в которую внесены следующие изменения:

- *цена является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может быть превышена;*

- *цена контракта подлежит корректировке в сторону уменьшения в соответствии с проектной документацией. Уменьшение предельной стоимости таких работ по контракту оформляется дополнительным соглашением по контракту*.

24.01.2020 Правительство Тверской области отправило в Минздрав России письмо с просьбой согласовать проект распоряжения в первоначальной редакции (с возможностью корректировать предельную стоимость строительства в сторону увеличения).

28.01.2020 – Минздравом России проект распоряжения направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минфин России и ФАС России.

04.02.2020 – от Минфина России получены правки по проекту распоряжения – определить 31 декабря 2021 года предельным сроком завершения работ по строительству ДОКБ с возможностью корректировки стоимости строительства только в сторону уменьшения. При установлении таких ограничений Минфин России ссылается на положение документов Евразийского экономического союза.

14.02.2020 – Минздравом России запущена повторная процедура согласования проекта распоряжения.

По состоянию на **19:00 27.02.2020 *отсутствует согласование* *проекта распоряжения Минфина России***. Минэкономразвития России, ФАС России и Минздрав России проект распоряжения **согласован**.

*СПРАВОЧНО:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнение** |
| Разрешение на строительство ДОКБ | Получено |
| Договора техприсоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации, теплоснабжения объекта | Подготовлены (будут подписаны после подписания основного контракта) |
| Перенос ЛЭП 110Кв | Произведена вырубка просеки, вынос опоры до 09.03.2020 |
| Государственный контракт с ООО «РТ-СоцСтрой» | Прорабатывается, подписание в течение трех рабочих дней с момента выхода распоряжения |
| Открытие счета ООО «РТ-СоцСтрой» в казначействе, перечисление аванса | В течение 7 рабочих дней с момента подписания государственного контракта |
| Выход подрядчика на площадку | В течение 10 дней с момента получения аванса |

Директор ГКУ Тверской области

«Дирекция по строительству детской

областной клинической больницы»

Д.А.Широчин