**Краткое резюме**

**Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам**

(12 февраля 2020)

**Ключевая тема** - меры по организации проектной деятельности и финансирования национальных проектов в 2020 году.

**Ключевые обозначенные проблемы**:

- не выполнение объемов финансирования по итогам года;

- не выполнение сроков реализации ряда мероприятий и объектов.

**Ключевые решения и задачи:**

- выделить перечень общественно значимых результатов, по каждому нацпроекту – то есть реальных объектов и мероприятий, которые увидят жители, акцент и мониторинг не на достижении показателей, а реализации конкретных дел и объектов;

- решение о переносе остатков финансовых средств с 2019 на 2020 было исключительным, такого более не будет;

- необходимость укрепления кадрового состава и компетенций региональных проектных офисов. В среднем в субъектах работает в проектных офисах по 6 человек, что признано недостаточным. Регионам поручено сформировать необходимую штатную численность проектных офисов *(согласно методическим рекомендациям 10-15 штатных единиц)* и подчинить региональные проектные офисы непосредственно главе субъекта или его ключевому заместителю, наделённому необходимым объемом полномочий;

- активизация работы по занесению показателей в систему «Электронный бюджет», плюс развитие дополнительной информационно-аналитической системы мониторинга результатов нац проектов;

- вывести в интерактив вовлечение граждан в реализацию и контроль нацпроектов (*успешный пример система Минтранса РФ «Эталон»*), создание специальных систем / интерактивных карт с нанесением объектов, реализуемых в ходе нацпроектов. Кураторам нацпроектов поручено проработать создание таких систем по каждому направлению

- упростить процедуры управления нацпроектами, а так же разделить функционал федерального проектного офиса между тремя структурами – Минэкономразвития РФ (*контроль за реализацией нацпроектов, оценка рисков недостижения целей*); департамент организации проектной деятельности Правительства РФ (*оргвопросы*) и Аналитический центр при Правительстве РФ (*развитие системы мониторинга исполнения нацпроектов*).