|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО**  **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., д. 23, г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18,  факс 34-35-83  Email: dep\_gkh@tverreg.ru  25.12.2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Сообщаю, что в рамках региональной программой газификации Тверской области в 2019 году были заключены контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по 16 объектам (10 блочно модульных котельных и 6 линейных объектов – распределительные газовые сети).

По состоянию на 25.12.2019 года

- 4 объекта проектирования (теплоисточники пожарных частей), выполнены, работы оплачены. Теплоисточники пожарных частей в пос.Фирово, Сонково и пос.Селище Селижаровского района смонтированы и приняты в эксплуатацию.

- 2 объекта проектирования (БМК туберкулезного санатория в пос.Черногубово Калининского района и распределительные газовые сети пос.Молоково) получили положительные заключения Госэкспертизы и будут оплачены в срок до 27.12.2019 года.

- 10 объектов газификации, в том числе 5 блочно-модульных котельных и 5 линейных объектов (распределительные сети) проходят государственную экспертизу в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Из них 9 объектов (5 котельных и 4 сетевых объектов) проверены и имеют положительные заключения проектной части. ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» выполняет их загрузку в ЕГРЗ. В тоже время, только по 2 объектам проверена сметная документация.

Ситуация с выполнением проектно-сметной документации находится на постоянном контроле в Министерстве энергетики и ЖКХ Тверской области. В период с сентября по декабрь 2019 года, мною, не менее одного раза в неделю проводились рабочие совещания с участием ГАУ Госэкспертиза Тверской области и проектных организаций (Министерство строительства, прочие ИОГВ не участвовали). Все проекты загружены до 01.11.2019 года. Отработаны все замечания.

В тоже время, начиная с 10.12.2019 года ситуация в ГАУ Госэкспертиза Тверской области изменилась. В связи с необходимостью исполнения более приоритетных задач работники ГАУ были привлечены к проверкам прочих объектов. Соответственно, на проверке сметной документации по газовым объектам остался только один (два) эксперта – сметчика. Данного количества работников Госэкспертизы не достаточно для выполнения проверочных работ до конца текущего года, в связи с чем есть риск, что заключения о достоверности сметной стоимости Госэкспертизы по части объектов газификации будут получены только в январе 2020 года.

В течение декабря 2019 года информация о ситуации с газовыми объектами проектирования неоднократно доводилась до руководства Министерства строительства Тверской области, ГАУ «Госэкспертиза» и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик».

Реализация строительно-монтажных работ прочих объектов газификации 2019 года в соответствии с заключенными контрактами завершена, все объекты приняты в эксплуатацию.

**Министр А.И. Цветков**