Сводная справка

по ликвидации размывов автомобильных дорог

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Работы выполняются** | | | | | | | | | |
| **Район** | **Подрядная**  **организация** | **Дорога/класс** | **Ответственный** | **Экскаватор** | **Грейдер** | **Самосвал** | **Материалы**  **м3** | **Число**  **занятых** | **Работы** |
| **Весьегонский** | ОО "МГ-Сервис" (Весьегонск) | Петровское – Пронино,  мост через р. Кесьма | Сергеевич Микаелян Г.В.  8-910-938-62-02  куратор  Мелихов Николай Сергеевич |  |  | 3 |  | 5 | Участок оборудован временными знаками, выставлены блок посты работы ведутся. Уровень воды спадает, сваи моста (р. Кесьма) не размывает, ведется мониторинг обстановки по уровням.  **Мост закрыт для проезда**. Участок оборудован временными знаками, выставлены блок посты. ГКУ «Дирекцией ТДФ» разработана схема дорожного движения, обеспечивающая доступ к деревням Савелово, Романцево, Чернецкое, Пронино в объезд вышеуказанного моста по автомобильной дорог 3-го класса Большое Фоминское - Романцево - Пронино.  В Министерство транспорта направлено предложение о включении моста через р. Кесьма на 3-м км а/д Петровское - Пронино у д. Савелово в программу дорожных работ на 2020 год. |
| **Вышневолоцкий** | ООО "Технострой" | "Москва - Санкт-Петербург" - Гирино | Колько Владислав 8-921-529-94-16  дежурный мастер  Ворошилов Ростислав Васильевич  8-921-696-00-38 | 1 |  | 4 | Песок – 150 | 10 | Установлена схема организации дорожного движения,установлено ограждение аварийного участка.**09.11 по 10.11.2019** включительно будет осуществляется подготовка участка для восстановительных, ремонтных работ экскаватором на гусеничном ходу, завозится щебень и песок, готовится основание под водопропускную трубу, сделано временное русло.  **10-11.11.2019** - завоз инертных материалов, устройство основания под трубу, сделано временное русло для протока воды, разобраны 3 бобровые плотины выше по течению.  **12.11.2019** - на объект доставлена спиралевидная гофрированная труба.  **11.11.2019 14:00 Деж.мастер ООО "Технострой" Колько В. доложил:** ожидаем поставки: фундамента под трубу 13-14.11.2019, соответственно 15.11.2019 планируем окончание работ по установке трубы. Фото представил Климовой А.В.  **12.11.2019** ООО "Технострой" представлен график работ, по которому полное завершение восстановления участка дороги с нанесением разметки запланировано на 30.11.2019 |
| **Работы выполнены** | | | | | | | | | |
| **Весьегонский** | ООО "МГ-Сервис" (Весьегонск) | "Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна" – Шарицы - Раменье,  2 класс | Микаелян Г.В.  8-910-938-62-02  куратор  Мелихов Николай Сергеевич |  |  | 2 |  | 2 | **Работы завершены, проезд обеспечен** |
| Иваново - Суково - Дюдиково | 1 | 1 | 1 | 25 м3 ПГС | 6 | **Работы завершены, проезд обеспечен** |
| **Вышневолоцкий** | ООО "Бологовское ДРСУ" | "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Ящины - Пуйга | Садыков Наиль Касымович  8-964-166-73-95 | 2 | 1 | 4 | ПГС - 300 | 9 | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| **Кашинский** | ГУП "ДРСУ-17" | Мялицино - Данильцево | Лопухов Андрей Викторович  8-910-936-06-11 | 1 |  | 2 | ПГС - 23 | 8 | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| **Удомельский** | ООО "Магистраль". | Удомля-Котлован-Липны, 35+180 | Владимиров Анатолий Павлович  8-910-930-12-46 | 1 | 1 | 3 | ПГС - 76  Щебень - 28 | 10 | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| Администрация Удомельского городского округа | "Удомля - Мста - Березовский Рядок" – Верескуново  3-й класс | Отдел ЖКХ  Боброва Анна Игоревна  8-48255-5-45-46  зам главы  Слобожанинов Дмитрий Алексеевич  8-910-532-12-00 |  |  |  |  | 5 | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| **Бологовский** | ГУП "Бологовское ДРСУ" | Кемцы - Любитово | Спиридонов Анатолий Сергеевич  8-910-648-71-54  Гераськин Владимир Иванович  8-915-742-01-72 |  |  | 3 | Гравий - 24 |  | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| **Лихославльский** | АО "Лихославльавтодор" | Толмачи - Ломовое | Джндоян Тимур Задович  8-910-930-25-80  Засименко Михаил Михайлович  8-919-053-03-38 | 1 | 1 | 5 | А/крошка- 200  труба D=1.5м, L=12м | 14 | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| **Спировский** | АО "Спировское ДРСУ" | Большое Плоское - Никулино | Смирнов Борис Витальевич  8-920-698-38-09 | 2 |  | 3 | ПГС - 60 |  | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| Лукино - Красное Знамя | 1 |  | 2 | ПГС -12 |  | **Работы завершены, проезд обеспечен.** |
| **Весьегонский** | ООО "МГ-Сервис" (Весьегонск) | Сандово - Любегощи - "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" 30 км. | Микаелян Г.В.  8-910-938-62-02  куратор  Мелихов Николай Сергеевич |  | 1 | 3 | Песок – 150  А/крошка - 100 | 12 | **Проезд обеспечен.** |
| **Лихославльский** | АО "Лихославльавтодор" | Мост через р. Кава в д. Кава  А/Д Лихославль - Толмачи - Назарово | Джндоян Тимур Задович  8-910-930-25-80  Засименко Михаил Михайлович  8-919-053-03-38 | 3 |  | 2 | Песок - 25 | 6 | **Размыв ликвидирован, работы завершены, проезд обеспечен.** |