|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., 23, г. Тверь, 170100  Тел. (4822) 32-04-82,  Факс 32-03-51  Е-mail: dep\_zdrav@web.region.tver.ru  минздрав.тверскаяобласть.рф  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору Тверской области**  **И.М. Рудене** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

По Вашему поручению, данному в рамках заседания Бюджетной комиссии от 29.10.2019 г., проведена работа по анализу предложений рынка по подготовке помещений для монтажа линейного ускорителя в помещения ГБУЗ «ТОКОД», а также, совместно с главным врачом ГБУЗ «ОКБ» Козловым С.Е., руководителем ГКУ «Дирекция по строительству ДОКБ» Широчиным Д.А. осуществлен визит в отделение радиологии НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Консультацию по визиту проводил председатель секции радиохирургии Европейской Ассоциации нейрохирургических обществ, Профессор, заведующий радиологическим отделением Голанов Андрей Владимирович. В рамках визита в НИИ осмотрены кабинеты «Гамма-Нож»¸ «Кибер-Нож», линейный ускоритель Varian TrueBeam. В ходе визита произведен осмотр отделений, примененных архитектурно-планировочных решений, а также проводились консультации с профильными специалистами в части применения технологий к медицинским учреждениям Тверской области. Признано, что для применения в ГБУЗ «ТОКОД» наиболее оправданно применение линейного ускорителя класса Varian Halcyon или аналогичного.

Первоочередным этапом для размещения линейного ускорителя и его функционирования на базе ГБУЗ «ТОКОД» является наличие подходящего помещения («каньона»), проведение его обследования и ремонта. В рамках анализа рынка получены коммерческие предложения от нескольких фирм, среди них предложение от компании МСервис, г. Москва. Данная организация работает в сфере проектирования и отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики с 2009 года, презентационные материалы в приложении.

Сформирована дорожная карта установки оборудования в ГБУЗ «ТОКОД», прилагается.

На основании вышеизложенного, прошу Вас согласовать выделение денежных средств ГБУЗ «ТОКОД» для проведения работ.

**Министр Здравоохранения**

**Тверской области М.А. Максимов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано:  Министр здравоохранения  Тверской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Максимов | Согласовано:  Главный врач ГБУЗ «ТОКОД»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Комарова |  |

|  |
| --- |
|  |

**План мероприятий («дорожная карта») по установке в ГБУЗ «ТОКОД» линейного ускорителя и топометрического компьютерного томографа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные лица** | **Статус** |
| 1. | **Проведение строительной экспертизы каньонов** | | | |
| 1.1. | Заключение договоров на строительную экспертизу каньонов и расчеты по радиационной безопасности | До 15.11.2019 | ГБУЗ «ТОКОД» |  |
| 1.2. | Проведение строительной экспертизы каньонов и расчетов по радиационной безопасности | До 10.12.2019 | Исполнитель в соответствии с контрактом |  |
| 2 | **Проведение закупки линейного ускорителя и топометрического компьютерного томографа** | | | |
| 2.1 | Подготовка аукционной документации на закупку линейного ускорителя и топометрического компьютерного томографа (с учетом результатов строительной экспертизы) | До 25.12.2019 | Министерство здравоохранения Тверской области, ГБУЗ «ТОКОД» |  |
| 2.2. | Размещение аукционной документации на торговой площадке | До 15.01.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство имущественных и земельных отношений |  |
| 2.3. | Проведение конкурсных процедур на закупку линейного ускорителя и топометрического компьютерного томографа | До 15.02.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области,  Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области |  |
| 2.4. | Заключение контракта на поставку линейного ускорителя и топометрического компьютерного томографа со сроком поставки и монтажа до 30.09.2019 | До 20.02.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области |  |
| 2.5. | Монтаж и настройка оборудования | До 30.10.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области |  |
| 3. | **Проектирование и ремонт помещений под установку оборудования** | | | |
| 3.1 | Подготовка аукционной документации на проектирование ремонтных работ помещений под установку оборудования | 01.03.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области,  Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области |  |
| 3.2 | Размещение аукционной документации на торговой площадке | 10.03.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области,  Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области |  |
| 3.3 | Проведение конкурсных процедур на проектирование ремонта помещений под установку линейного ускорителя и компьютерного томографа | 10.04.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области,  Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области |  |
| 3.4 | Заключение контракта на проектирование | 15.04.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области, ГБУЗ «ТОКОД» |  |
| 3.5. | Проведение проектных работ с учетом прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза» | 15.06.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области, ГБУЗ «ТОКОД» |  |
| 3.6. | Подготовка аукционной документации на ремонтные работы в помещениях под установку оборудования (с учетом модели закупаемого оборудования) | 30.06.2019 | Министерство здравоохранения Тверской области, ГБУЗ «ТОКОД» |  |
| 3.7. | Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений под установку линейного ускорителя и компьютерного томографа | 30.07.2020 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области |  |
| 3.8 | Заключение контракта на ремонтные работы | 10.08.2020 | Министерство здравоохранения Тверской области, ГБУЗ «ТОКОД» |  |
| 3.9 | Выполнение ремонтных работ | 30.09.2020 | Исполнитель в соответствии с государственным контрактом |  |