|  | ***Региональный проект*** | ***ИОГВ*** | ***Кассовое исполнение***  ***в 2019 году*** | | | | ***Проблемные вопросы*** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***План,***  *тыс. руб.* | ***Факт,*** *тыс. руб.* | | ***%*** |
| **Демография** | | | | | | | | |
| 1 | Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Министерство образования  *(ГРБС – Министерство строительства)* | *670 420,6 (включая*  *61 800,5 –остатки с 2018 года)*  *(ФБ+ОБ)* | *206 182,4* | *30,8%* | | | ***1) Детский сад*** ***на 240 мест***  ***(г. Торопец)*** **-** отставание по срокам строительства на 4 месяца. Срок выполнения работ по контракту – 01.12.2019.  ***2) Детский сад*** ***на 150 мест***  ***(г. Тверь, ул. Планерная)* -**отставание по срокам строительствана 4 месяца. Срок выполнения работ по контракту – 31.08.2019. Плановый срок сдачи объекта – ноябрь 2019 год.  **Контракт расторгнут в одностороннем порядке.** |
| 2 | Спорт- норма жизни | Комитет по физической культуре и спорту Тверской области  *(ГРБС – Министерство строительства)* | *43 284,4*  *(ФБ+ОБ)* | *6 388,8* | *14,8 %* | | | **Оснащение объектов спортивной инфраструктуры** спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок. Срок выполнения работ – декабрь 2019.  1) **не подготовлено основание для установки малой спортивной площадки** в Лесном, Молоковском, Вышневолоцком районах, Кувшиновском и Осташковском ГО.  2) контракт на поставку оборудования с ООО «Магнум» заключен в рамках объединённых конкурентных процедур.  **В настоящее время поставлено только 2 площадки, 12 планируется поставить до 11.11.2019.**  ***Последствия:*** *установка спортивных площадок в неблагоприятных погодных условиях / приемка площадок и установка в 2020 г* |
| 3 | Спорт- норма жизни | Комитет по физической культуре и спорту Тверской области  *(ГРБС – Министерство строительства)* | *43 290,0*  *(ОБ)* | *4 800,0* | *11 %* | | | **Строительство универсального спортивного зала в пос. Сонково** отставание по срокам строительствана 2 месяца. Срок выполнения работ – 20.12.2019.1) **низкий темп строительных работ** (коробка здания – 25%, внешние инженерные сети – 10%, внутренние инженерные сети, отделочные работы, благоустройство – 0%).  2) **замечания по качеству выполнения** строительных работ, выданные Министерством по обеспечению контрольных функций Тверской области. |
| 4 | Спорт- норма жизни | Комитет по физической культуре и спорту Тверской области  *(ГРБС – Министерство строительства)* | *119 788,1*  *(ОБ)* | *5 172,0* | *4,1 %* | | | Строительство объекта спортивной инфраструктуры **«Спортивный центр по видам гребли в г. Твери»**  **(р. Волга).**  Срок сдачи объекта – 2020 год.  В 2019 заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ.  В настоящее время выполнены работы по подготовке строительной площадки. Направлено письмо в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» для уточнения объемов финансовых средств, планируемых к освоению в 2019 году с целью **переноса неиспользованных средств на 2020 год.** |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | |
| 5 | Развитие первичной медико-санитарной помощи | Министерство здравоохранения Тверской области | *12 872,8*  *(ФБ)* | *0,0* | *0 %* | | | Заключен контракт на закупку передвижных диагностических комплексов (2 ед.) **28.10.2019.**  **Срок поставки оборудования: 60-90 дней** |
| 6 | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Министерство здравоохранения Тверской области | *162 548,0*  *(ФБ)* | *10 260,0* | *6,3 %* | | | Заключен контракт по закупку томографов на сумму 103 713,0 тыс. руб. **27.09.2019. Поставка оборудования – 60 дней.**  **В стадии заключения** контракты на закупку УЗИ и системы нейрохирургической навигации на общую сумму 43 638,3 тыс. руб.  **31.10.2019 размещен лот на закупку ИВЛ экспертного класса на сумму 4 921,6 тыс**. руб. |
| 7 | Борьба с онкологическими заболеваниями | Министерство здравоохранения Тверской области | *367 302,9*  *(ФБ+ОБ)* | *39 835,2* | *10,5 %* | | | Заключены контракты на закупку оборудования на общую сумму 68 458,7 тыс. руб.  **В стадии заключения контракты на общую сумму 2 368,0 тыс. руб.**  **1.11.2019 запланированы аукционы на закупку оборудования на общую сумму 34 793,4 тыс. руб.** |
| 8 | Программа развития детского здравоохранения Тверской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | Министерство здравоохранения Тверской области | *110 317,0*  *(ФБ)* | *24 937,5* | *22,6%* | | | Поставка томографа запланирована с 10 до 15 ноября, до 25.11 – монтаж и ввод в эксплуатацию. **В настоящее время не завершен ремонт помещения под установку рентгена в г. Ржев**. |
| 9 | Программа развития детского здравоохранения Тверской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | Министерство здравоохранения Тверской области | *21 012,8*  *(ОБ)* | *0* | *0* | | | **Изготовление и установка открытых стоек регистратуры (в 14 поликлиниках).**  1. По состоянию на 01.11.2019, **не заключены 8 договоров** на изготовление и установку стоек регистрации с УФСИН России по Тверской области (г.Тверь (1),  г. Конаково (1), г. Кимры (2), г. Бежецк (1), г. Вышний Волочек (1), г. Ржев (1),  г. Бологое (1).  **Заключены 6 договоров в г. Тверь.**  2. Не изготовлены стойки регистратуры.  **Срок изготовления по заключенным договорам – 5 декабря.**  3. Ремонт помещений под установку стоек **регистратуры не завершен**:  1) г. Конаково  2) г. Кимры  3) г. Бологое  4) г. Ржев. |
| 10 | Обеспечение системы здравоохранения Тверской области квалифицированными кадрами | Министерство здравоохранения Тверской области | *7 500,0*  *(ОБ)* | *0,0* | *0 %* | | | Предоставление единовременных компенсационных выплат (25) медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование (300 тыс. руб.).  На данный момент **поданы 2 заявки (решение не принято). Не проработан вопрос освоения средств областного бюджета.** |
| 11 | Обеспечение системы здравоохранения Тверской области квалифицированными кадрами | Министерство здравоохранения Тверской области | *1 000,0*  *(ОБ)* | *0,0* | *0 %* | | | Покупка служебного жилья для медицинских работников.  В настоящее время **не разработан Порядок предоставления субсидии. Не проработан вопрос освоения средств областного бюджета.** |
| **Образование** | | | | | | | | |
| 12 | Современная школа | Министерство образования Тверской области  *(ГРБС – Министерство строительства)* | *446 644,5*  (ФБ+ОБ) | *1 622,0* | | *0,4%* | ***Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне Радужный, г. Тверь* -** отставание по срокам строительства ***на 7 месяцев.***  Срок выполнения работ по контракту – 31.05.2020. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 01.09.2020.  Строительный цикл объекта – 19 месяцев.  01.11.2019 – конкурс на заключение контракта на строительно-монтажные работы.  **Не принят нормативно правовой акт по авансированию при заключении договора.** | |
| **Жилье и городская среда** | | | | | | | | |
| 13 | Жилье | Министерство строительства Тверской области | - | - | | - | **Не проведена работа с Главами МО по участию в программе «Стимул»** (федеральное софинансирование строительства социальной и иной инфраструктуры при комплексной застройке территорий), заявка на участие не направлена. | |
| 14 | Формирование комфортной городской среды | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | *115 041,9*  *(ФБ+ОБ)* | 55 397,7 | | 48,1 | **Не завершены работы по благоустройству общественных территорий в г.Тверь (ранее планируемый срок завершения – 04.11.2019):**  1. сквер на улице Можайского (1-й этап) – 16 114,7 тыс. руб. (*срок завершения работ – 15.11.2019);*  2. сквер в поселке Химинститут –  13 562,5 тыс. руб. (*срок завершения работ – 15.11.2019);*  3. стела «Тверь-город воинской славы» - 75 848,0 тыс. руб. (с*рок завершения работ – 15.11.2019);*  4. сквер у памятника Михаилу Тверскому – 9 516,7 тыс. руб. *(срок завершения работ – 20.11.2019).* | |
| 15 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Министерство строительства Тверской области | *298 233,6*  *(ФБ+ОБ)* | 0,0 | | 0 % | В рамках реализации проекта планируется приобретение готовых жилых помещений в г. Вышний Волочок (27 квартир) и г. Торжок (25 квартир).  В настоящее время **не введены в эксплуатацию объекты, в которых приобретаются квартиры.** Аукционы на общую сумму 234 946,4 тыс. руб. (на 139 кв.) будут размещены до 10.11.2019, к 25.11.2019 все квартиры должны быть готовы. | |
| 16 | Оздоровление Волги | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | *439 933,5*  *(ФБ+ОБ)* | 0,0 | | 0 % | **Не заключен контракт на реконструкцию блока биологической очистки очистных сооружений канализации г.Тверь:**  1) жалоба в ФАС по контракту на реконструкцию очистных сооружений 1 108 306 тыс. руб. (применены нетиповые условия контракта, не в полном объеме представлена конкурсная документация, о сроке действия выписки СРО (саморегулируемая организация).  *Документация по снятию замечаний подготовлена.*  2) Конкурс не состоялся (не поданы заявки). **Повторно объявили конкурентные процедуры 30.10.2019**  ***Последствия:***  неосвоение средств федерального бюджета в 2019 году. | |
| 17 | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | Министерство сельского хозяйства Тверской области | *66 111,4*  *(ФБ+ОБ)* | 0,0 | | 0 % | Конкурс «Агростартап» по предоставлению грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам объявлен 14 октября. Выплаты запланированы только на декабрь 2019 года. | |