*Информация по состоянию на 10.00 16.10.2019г.*

**«Строительство детской поликлиники №2**

**ГБУЗ Тверской области ГКБ № 6»**

Заказчик: ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», Министерство строительства Тверской области

Ген. подрядчик: ООО «ЭнергоКомплектСтрой», г. Москва, генеральный директор Омельченко И.Л.

Государственный контракт № 3 от 12 апреля 2018г.

Сумма ГК 164 млн. руб.

Срок выполнения работ до 30 октября 2018г. включительно

Сумма освоения: 126,643 млн. руб.

Остаток по ГК 37,36 млн. руб. ( в т.ч. рентген аппарат 12,9 млн. руб.)

Процент выполнения ГК 77%

Готовность объекта: 93%

Статус строительных работ: приемка рентген аппарата, завершение финишной отделки помещений первого этажа, завершение работ в подвальном помещения, завершение работ по благоустройству территории, монтаж системы дымоудаления.

Плановый срок обеспечения строительной готовности объекта, внутренних помещений и благоустройства – 25 октября 2019 года.

Плановый срок получения заключения Государственного строительного надзора о соответствии объекта (ЗОС) – 30 октября 2019 года

Плановый срок проведения лицензирования и получения заключения о вводе объекта в эксплуатацию – 15 декабря 2019 года.

Министр строительства ТО Тарасов С.В.