|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО**  **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., д. 23, г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18,  факс 34-35-83  Email: dep\_gkh@tverreg.ru  27.09.2019г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

В связи с Вашим поручением, направляю информацию о реализации СМР по объектам ФП «Оздоровление Волги» и «Чистая Вода»

1. **Текущий статус по объектам.**

По состоянию на 15.00 27.09.2019 года:

ФП «Чистая Вода» - объект «Модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в городе Твери» внесены изменения в план график и план закупок на 2019 год. Извещение об открытом аукционе будет опубликовано 30.09.2019 года. Плановая дата заключения контракта – 25.10.2019 года.

19.08.2019 года получено положительное заключение Госэкспертизы по объекту, в тот же день заявка по объекту представлена в Минстрой РФ и подведомственное ФКУ.

11.09.2019 –представлены замечания, 13.09.2019 все замечания отработаны и представлены в Минстрой России и ФКУ.

23.09.2019 на совещании у заместителя Министра строительства России Егорова М.Б. подтверждено, что замечаний по объектам Тверской области нет.

С 13.09.2019 – документы в Минэкономразвития России. Планируемая дата утверждения инвестиционного паспорта – 04.10.2019 года.

ФП «Оздоровление Волги» - объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Конаково Тверской области» внесены изменения в план график и план закупок на 2019 год. Извещение об открытом аукционе будет опубликовано 30.09.2019 года. Плановая дата заключения контракта – 25.10.2019 года.

С 13.09.2019 – документы в Минэкономразвития России. Планируемая дата утверждения инвестиционного паспорта – 04.10.2019 года.

ФП «Оздоровление Волги» - объект «Реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации г. Твери» внесены изменения в план график и план закупок на 2019 год. 23.09.2019 запущена процедура публичных слушаний по объекту (стоимость свыше 1,0 млрд рублей). Извещение об открытом аукционе будет опубликовано 23.10.2019 года. Плановая дата заключения контракта – 13.11.2019 года.

С 13.09.2019 – документы в Минэкономразвития России. Планируемая дата утверждения инвестиционного паспорта – 04.10.2019 года.

1. **О реализации лимитов 2019 года.**

В целях реализации планового объема работ в 2019 году и реализации лимитов предлагаем предусмотреть в проектах контрактов авансовый платёж и обязательное казначейское сопровождение с открытием специального счета. Размер аванса определяется размером лимита средств на 2019 год (25-28%).

В этом варианте оплата со счета будет осуществляться только за фактически выполненные работы.

С точки зрения Федерального бюджета, по итогам 2019 года нам будет подтвержден кассовый расход средств в размере лимита.

В случае, если проект контракта не будет включать авансовый платеж, существует риски не выхода на аукцион квалифицированных подрядных организаций, так как в графиках исполнения работ на 2019 год будут учтены заведомо неисполнимые объемы средств. С точки зрения Федерального бюджета, по итогам 2019 года, мы не подтвердим кассовый расход средств и в январе 2020 года должны будем направить Минстрой РФ и Минфин РФ справку о наличии неисполненных обязательств. При наличии контракта, возврат средств 2019 года будет осуществлен до 31.03.2020 года, работы 2019 года по контракту должны быть полностью выполнены до 01.06.2020 года.

**Министр А.И. Цветков**