|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., д. 23, г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18,  факс 34-35-83  Email: dep\_gkh@tverreg.ru  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Сообщаю о необходимости внесения изменений в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2019 год (далее – Программу), утвержденную постановлением Правительства № 354-пп от 14.12.2018 по направлению «Газовое хозяйство» в части объектов государственной собственности.

В ноябре 2018 года, по предложению отраслевых исполнительных органов государственной власти Тверской области в Программу на 2019 год были включены 13 объектов (ПИР + СМР) - котельных с подводящим газопроводом, а также 3 объекта – разработка ПИР на строительство газопроводов высокого и среднего давления. На момент включения в Программу, на объекты отсутствовала документация в рамках постановления № 110-пп от 03.04.2018 года.

**По состоянию на 03.07.2019 года из 16 объектов по 4-м заключены контракты, выполняются проектные работы, это**

1. Теплоисточник с подводящими сетями газоснабжения для здания пожарного депо ПЧ-21 в г. Андреаполь.
2. Теплоисточник с подводящими сетями газоснабжения для здания пожарного депо ПЧ-51 в пгт. Сонково.
3. Теплоисточник с подводящими сетями газоснабжения для здания пожарного депо ПЧ-50 в пос. Селище Селижаровского района.
4. Теплоисточник с подводящими сетями газоснабжения для здания пожарного депо ПЧ-56 в пгт. Фирово.

до 01.08.2019 проекты пройдут государственную экспертизу, далее конкурентные процедуры (плановая дата заключения контракта -29.08.2019), и выполнение строительно-монтажных работ до 01.12.2019 года.

**По 3-м объектам – проводятся конкурентные процедуры, это**

1. Закольцовка газовых сетей в районе поселка им. Крупской города Тверь (разработка проектной документации) – 1.07.2019 состоялся электронный аукцион, подрядчик определен. Срок выполнения работ – 01.09.2019 года.
2. Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Квакшино до д. Игнатово Калининского района с установкой ПГБ (II очередь) (разработка проектной документации) - 05.07.2019 состоится электронный аукцион, подано 4 заявки. Срок выполнения работ – 01.09.2019 года.
3. «Газопровод-отвод г. Ржев – г. Нелидово»,20.05.2019 получены технические условия ПАО «Газпром», заключение правового управления и ГУ «РЭК» Тверской области на проект соглашения о компенсации -23.05.2019 и 07.06.2019 соответственно. 14.06.2019 – внесены изменения в план-график ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», 27.06.2019 – опубликовано извещение о проведении конкурентных процедур. Планируемый срок заключения контракта -31.07.2019 года.

В связи с нормативным сроком исполнения проектно-изыскательских работ – 12 месяцев, необходимо выполнить перенос средств в размере 94 млн.рублей с 2019 на 2020 год.

**по 9-ти объектам конкурентные процедуры на текущую дату не проведены, требуется внести изменения в Программу, в части объединения объектов ПИР (БМК и газопровод), уточнения их характеристик, увеличения стоимости и переноса СМР на 2020 год (ПИР, а также торги на СМР будут выполнены в 2019 году), это**

1. ГБУ «Грузинский психоневрологический интернат», с. Грузины Торжокского района. Блочно-модульная котельная 1,5 МВт и подводящий газопровод 0,5 км.

Земельный участок, выделенный под строительство, относится к категории земель сельхоз. назначения, Администрация МО выполняет перевод земель в другую категорию. Срок – 15.07.2019 г.

Тех. условиями АО «Газпром газораспределение Тверь», определена новая точка подключения, протяженность подводящего газопровода - 0,07 км.

Необходимо объединение объектов и их уточнение в соответствии с тех. условиями АО «Газпром ГР Тверь», увеличение стоимости ПИР с 1930,2 тыс. руб. до 2384,7 тыс.руб. (проведение историко-культурной экспертизы), перенос СМР на 2020 год.

1. ГКОУ «Калязинский детский дом Родничок», г. Калязин, ул.Челюскинцев 12. Блочно-модульная котельная 0,18 МВт и подводящий газопровод 0,7 км.

Земельный участок, выделенный под строительство, расположен в границах объекта археологического наследия, Администрация МО проводит публичные слушания по вопросу строительства объекта, ГКУ совместно с Минимуществом выполняет кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Срок – 11.07.2019 г.

Тех. условиями АО «Газпром ГР Тверь», определена новая точка подключения, протяженность подводящего газопровода - 0,05 км.

Необходимо объединение объектов, их уточнение в соответствии с тех. условиями АО «Газпром ГР Тверь», увеличение стоимости ПИР с 669,2 тыс. руб. до 1086,7 тыс.руб. (проведение археологического исследования и экспертизы), перенос СМР на 2020 год.

1. ГКОУ «Осташковский детский дом» г. Осташков ул.Строителей 12. Блочно-модульная котельная 0,5 МВт и подводящий газопровод 0,1 км.

Необходимо объединение объектов в соответствии с тех. условиями АО «Газпром ГР Тверь», увеличение стоимости ПИР с 346,7 тыс. руб. до 1763,3 тыс.руб. (письмо Тверьоблстройзаказчик от 29.05.2019), перенос СМР на 2020 год.

1. ГБУЗ «Областной клинический психоневрологический диспансер» д. Леонтьевское Калязинского района». Блочно-модульная котельная 1,8 МВт и подводящий газопровод (0,1 км).

Тех. условиями АО «Газпром ГР Тверь», определена новая точка подключения, протяженность подводящего газопровода - 0,4 км.

Необходимо объединение объектов, их уточнение в соответствии с тех. условиями АО «Газпром ГР Тверь», увеличение стоимости ПИР с 2553,8 тыс. руб. до 3228,0 тыс.руб. (проведение историко-культурной экспертизы), перенос СМР на 2020 год.

1. ГКУЗ «Черногубовский туберкулезный госпиталь ветеранов войн», с. Черногубово Калининского района». Блочно-модульная котельная 2,0 МВт и подводящий газопровод (1,5 км).

Необходимо объединение объектов в соответствии с тех. условиями АО «Газпром ГР Тверь», увеличение стоимости ПИР с 1568,0 тыс. руб. до 3792,9 тыс.руб. (проведение историко-культурной экспертизы), перенос СМР на 2020 год.

1. ГБУЗ «Областной детский клинический психоневрологический санаторий», д. Новинки Калининского района». Блочно-модульная котельная 0,35 МВт и подводящий газопровод 3,9 км.

Необходимо объединение объектов в соответствии с тех. условиями АО «Газпром ГР Тверь», увеличение стоимости ПИР с 3013,1 тыс. руб. до 4426,7 тыс.руб. (проведение историко-культурной экспертизы), перенос СМР на 2020 год.

1. Отделение ГБУЗ «Калининская ЦРБ» с. Пушкино Калининского района. Теплоисточник, мощностью 46 кВт и подводящий газопровод 0,5 км. Правоустанавливающие документы на землю не представлены. Необходимо объединение объектов и их перенос на 2020 год.
2. Отделение ГБУЗ «Калининская ЦРБ» с. Медное Калининского района. Теплоисточник, мощностью 45 кВт и подводящий газопровод 0,05 км. Правоустанавливающие документы на землю не представлены. Необходимо объединение объектов и их перенос на 2020 год.
3. Офис врача общей практики ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ», в с.Лопатино Кувшиновского района. Теплоисточник, мощностью 42 кВт и подводящий газопровод 0,35 км. Правоустанавливающие документы на землю не представлены. Необходимо объединение объектов и их перенос на 2020 год.

Предлагаемые изменения, включают в себя

- перенос средств с 2019 на 2020 год в размере 94 000 тыс.рублей на оплату проектно-изыскательских работ, выполненных по контракту 2019 года по объекту «Газопровод-отвод г. Ржев – г. Нелидово» с нормативным сроком исполнения – 12 месяцев (с учетом прохождения государственной экспертизы до 01.07.2020 года).

- перенос средств с 2019 на 2020 год в размере 81 717,7 тыс.рублей на оплату СМР по объектам строительства блочно-модульных котельных и подводящих газопроводов ГБУ «Грузинский психоневрологический интернат» в Торжокском районе, ГКОУ «Калязинский детский дом Родничок», ГКОУ «Осташковский детский дом», ГБУЗ «Областной клинический психоневрологический диспансер» в д. Леонтьевское Калязинского района, ГКУЗ «Черногубовский туберкулезный госпиталь ветеранов войн», ГБУЗ «Областной детский клинический психоневрологический санаторий» в д.Новинки Калининского района, отделений ГБУЗ «Калининская ЦРБ» в с. Медное и с.Пушкино Калининского района, офиса врача общей практики ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» в с.Лопатино Кувшиновского района.

Внесение изменений в Адресную инвестиционную программу Тверской области позволит (в части не отторгованных объектов по направлению «Газовое хозяйство») выполнить проектно-изыскательские работы и заключить контракты на СМР в 2019 году, обеспечить выполнение работ в соответствии с нормативными сроками в 2020 году.

**Министр А.И. Цветков**