|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

В соответствии с Вашим поручением, данным на заседании Бюджетной комиссии от 28.05.2019, по вопросу согласования технического задания на поставку рентгенодиагностического аппарата на 2 рабочих места в строящуюся поликлинику ГБУЗ «ГКБ № 6» в микрорайоне «Южный», сообщаю следующее.

Министерством Здравоохранения Тверской области 05.02.2018 г. в адрес ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» направлено письмо исх. № 756, в котором направлено техническое задание на поставку рентгеновского аппарата на два рабочих места и флюорографа для укомплектования вновь строящейся детской поликлиники в микрорайоне «Южный» города Твери.

Согласно государственному контракту № 3 от 12.04.2018, подрядчик ООО «Энергокомплектстрой» должен оснастить строящуюся поликлинику цифровым рентгеновским аппаратом Samsung Electronics, страна производства Корея.

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 21.11.2018 в адрес Министерства Здравоохранения Тверской области направлено письмо № 1218, в котором содержится просьба согласовать замену цифрового рентгеновского аппарата Samsung Electronics на аналогичный «Медикс-РЦ-Амико», в связи с тем, что данный аппарат является педиатрическим, а также произведен в Российской Федерации, что соответствует условиям Постановления Правительства РФ № 102 от 05.02.2015 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». К письму приложено письмо генерального подрядчика ООО «Энергокомплектстрой» №99/1 от 10.10.2018 в адрес ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», в котором предлагается заключить дополнительное соглашение на замену рентгеновского аппарата, а также сравнительная таблица характеристик рентгеновских аппаратов Samsung Electronics и «Медикс-РЦ-Амико».

В ответном письме в адрес ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» № 8715 от 03.12.2018 Министерство Здравоохранения Тверской области согласовывает оснащение объекта аппаратом «Медикс-РЦ-Амико».

17.01.2019 было заключено дополнительное соглашение № 4-18 между подрядчиком ООО «Энергокомплектстрой» и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на поставку и монтаж рентгеновского аппарата «Медикс-РЦ-Амико» с характеристиками, указанными в письме ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 21.11.2018 № 1218.

В свою очередь, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 19 апреля 2019 г. в адрес Министерства Здравоохранения Тверской области направлено письмо № 397 с предложением изменить технические характеристики на иные, единственно возможные, ввиду того, что аппарат с характеристиками, указанными в письме № 1218 от 21.11.2018, является устаревшим, и в настоящий момент выпускается модернизированный аппарат с улучшенными характеристиками. В письме содержится сравнительная характеристика аппарата, планируемого к поставке в соответствии с соглашением, и фактически производимого НПАО «Амико». Также к письму приложено письмо ООО «Энергокомплектстрой» к ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» № 199 от 15.04.2019 г. с предложением к заключению дополнительного соглашения в связи с изменением характеристик рентгеновского аппарата «Медикс-РЦ-Амико».

Таким образом, между заключением дополнительного соглашения № 4-18 на поставку аппарата «Медикс-РЦ-Амико» и направлением в Министерство Здравоохранения Тверской области информации о несоответствии характеристик указанного в дополнительном соглашении аппарата с фактически производимым, прошло 3 месяца. Стоит заметить, что информация о повторной замене технических характеристик рентгеновского аппарата в адрес Министерства Здравоохранения Тверской области до 19.04.2019 не направлялась.

Министерством здравоохранения Тверской области проанализированы технические характеристики предлагаемого к замене аппарата «Медикс-РЦ-Амико», выявлено, что ряд технических характеристик предлагаемого к замене рентгеновского аппарата не соответствует техническим характеристикам, предусмотренным дополнительным соглашением от 17.01.2019 № 4-18. В ряде случаев, технические характеристики предлагаемого к замене аппарата ухудшали потребительские свойства изделия.

08.05.2018 г. проведено межведомственное совещание с участием подрядчика ООО «Энергокомплектстрой», представителя ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», представителя НПАО «Амико», представителей ГБУЗ «ГКБ № 6», принято решение о необходимости проведения экспертизы по поставке рентгеновского аппарата на два рабочих места для строящейся поликлиники в микрорайоне Южный.

29.05.2019, после неоднократных звонков в НПАО «Амико», получено экспертное заключение, в котором сообщается, что характеристики аппарата являются улучшающими по сравнению с техническим заданием, представленным на экспертизу и содержащемся в дополнительном соглашении от 17.01.2019 № 4-18.

Министерством Здравоохранения Тверской области 29.05.2019 в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» направлено письмо № 4601, в котором считает возможным согласовать приемку предложенного к замене рентгеновского аппарата на 2 рабочих места «Медикс-РЦ-Амико».

Таким образом, замена технического задания на устаревший аппарат произошла в рамках заключения дополнительного соглашения между ООО «Энергокомплектстрой» и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» по техническим условиям, предложенным подрядчиком, которые были согласованы Министерством Здравоохранения как не ухудшающие. При этом подрядчиком не было учтено, что данный аппарат не может быть поставлен ввиду снятия с производства. После заключения дополнительного соглашения через 3 месяца было выяснено, что данный аппарат невозможен к поставке, после чего данные об этом были направлены в Министерство Здравоохранения и, в связи с обнаружением отдельных ухудшающих характеристик, потребовалось проведение дополнительной экспертизы.

При этом, сотрудниками Министерства Здравоохранения, совместно с администрацией ГБУЗ «ГКБ № 6» проводится регулярный мониторинг хода строительства объекта. Строительная готовность объекта и темпы проведения работ подрядчиком не позволяют говорить о вводе в эксплуатацию детской поликлиники в микрорайоне «Южный» даже с учетом отсутствия рентгеновского аппарата. Низкие темпы работ связаны с неудовлетворительным финансовым состоянием подрядчика.

Исходя из вышесказанного, считаю возможным доложить, что задержка в сдаче объекта «Детская поликлиника в микрорайоне Южный» в эксплуатацию произошла не по вине действий или бездействия сотрудников Министерства Здравоохранения Тверской области.

**Министр здравоохранения**

**Тверской области М.А. Максимов**