|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО**  **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., д. 23, г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18,  факс 34-35-83  Email: dep\_gkh@tverreg.ru  12.05.2019г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Сообщаю Вам, что 08 мая 2019 года я принял участие в совещании под руководством заместителя начальника департамента 308 ПАО «Газпром» Бронникова А.Н. по вопросу выдачи технических условий на подключение объекта «Газопровод-отвод Ржев-Нелидово, Тверской области» к газотранспортной системе ПАО «Газпром». На совещании присутствовали руководители структурных подразделений департамента 308 ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».

До настоящего времени технические условия на подключение «Газопровод-отвода» не выданы, в связи с позицией ПАО «Газпром» о необходимости компенсации за счет средств заявителя (Министерство энергетики и ЖКХ Тверской области, далее - Министерство), работ по реконструкции участка магистрального газопровода «Торжок-Минск-Ивацевичи», принадлежащему ПАО «Газпром» на праве собственности с целью присоединения газопровода заявителя. ПАО «Газпром» настаивает на подписании соглашения о компенсации одновременно с выдачей технических условий. При подписании соглашения, работы по реконструкции участка магистрального газопровода выполняет ООО «Газпром центр ремонт» в срок до декабря 2021 года.

В соответствии с Дорожной картой выполнения проектно-изыскательских работ от 10.12.2018г, Министерством энергетики и ЖКХ Тверской области произведен сбор предварительных исходных данных, определена трасса прохождения газопровода, совместно с АО «Газпром Промгаз» проводится актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации Тверской области, подготовлен проект отраслевого технического задания. Однако, в связи с отсутствием технических условий на подключение к магистральному газопроводу «Торжок-Минск-Ивацевичи» от ПАО «Газпром» размещение конкурентных процедур на проектирование невозможно.

На совещании обсуждались причины не своевременной выдачи технических условий со стороны ПАО «Газпром» (4 запроса Министерства, первый - от 12.12.2018г.), дорожная карта выполнения работ, а также возможные альтернативы соглашению о компенсации в денежном выражении работ по реконструкции участка магистрального газопровода.

В целях сокращения сроков выполнения работ, возможно подписать соглашение о компенсации в натуральном выражении. В этом варианте, работы по реконструкции магистрального газопровода будут предусмотрены проектной документацией на строительство «Газопровод-отвода Ржев-Нелидово» и выполнены одновременно с его строительством. Но для реализации необходимо обращение Губернатора Тверской области в адрес Председателя Правления ПАО «Газпром» и поручение по результатам его рассмотрения.

Министерству было предложено проработать возможность соглашения о компенсации в натуральном выражении с ПАО «Газпром», а также подготовить обращение в адрес Председателя Правления ПАО «Газпром» при положительном решении.

ПАО «Газпром» было предложено, до согласования варианта соглашения, в кратчайшие сроки представить в адрес Министерства технические условия на подключение к магистральному газопроводу «Торжок-Минск-Ивацевичи».

**Министр А.И. Цветков**