*Приложение 1*

**Национальный проект «Демография».**

***1. Федеральный проект:*** «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

*Мероприятия:*

- субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

- субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

- субсидии на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного образования.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Финансирование мероприятий возможно только после заключения соглашений между муниципальными образованиями Тверской области и Министерством строительства Тверской области, заключение соглашений завершилось 22.03.2019.***

***2. Федеральный проект:*** «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

*Мероприятие:*предоставление единовременной выплаты на частичное погашение ипотечного кредита молодой семье в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка в течение 18 месяцев после заключения брака

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Федеральных средств не предусмотрено. Порядок предоставления единовременной выплаты принимается на региональном уровне. Рассмотрен на заседании Правительства 19 марта 2019 года, находится на этапе подписания.***

***3. Федеральный проект:*** «Старшее поколение»

*Мероприятие 1:*приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Федеральный срок приобретения автотранспорта 01.07.2019. Аукцион будет объявлен с 02.04.2019.***

*Мероприятие 2:* организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Согласно Паспорта регионального проекта начало обучения лиц предпенсионного возраста запланировано с 01.04.2019.***

***4. Федеральный проект:*** «Спорт-норма жизни»

*Мероприятие 1:*оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок).

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Минспортом РФ планируется централизованная закупка оборудования. В настоящее время Минспортом РФ определяется регион, который выступит организатором конкурсных процедур;***

*Мероприятие 2:*оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (в части создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками);

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В марте определено место установки объекта. Подготовлено техническое задание. Торги пройдут в мае;***

*Мероприятие 3:*приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в части закупки оборудования для хоккея)

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Перечень покупаемого оборудования согласован с Минспорта РФ. В настоящее время разработано техническое задание, организация конкурсных процедур - апрель 2019 года;***

*Мероприятие 4:*субсидии на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Конкурс проведен. НПА по распределению субсидий МО разработан, проходит процедуру визирования. Планируется вынесение на заседание Правительства в апреле 2019 года. Оплата по факту выполненных работ – октябрь-ноябрь 2019 года;***

*Мероприятие 5:*субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Конкурс проведен. НПА по распределению субсидий МО согласован. Планируется вынесение на ближайшее заседание Правительства Тверской области. Оплата по факту выполненных работ – октябрь-ноябрь 2019 года.***

**Национальный проект «Здравоохранение»**

***1. Федеральный проект:*** «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

*Мероприятие 1:*обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Изменение Заказчика услуги в соответствии с правилами предоставления субсидии из федерального бюджета. Изменения в бюджетную роспись внесены 21.03.2019 г. (на данный момент на федеральном уровне утверждается типовая форма контракта на выполнение авиационных работ).***

*Мероприятие 2:*создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Изменения в бюджетную роспись внесены 25.03.2019 г. До 30.03.2019 г. планируют осуществить оплату в полном объеме (оплата по контрактам, заключенным в 2018 году, в связи с нарушением со стороны поставщика условий государственных контрактов, 5 ФАПов не были приняты Министерством здравоохранения).***

*Мероприятие 3:*оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В соответствии с планом закупок оснащение ФАП в 3 квартале 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

*Мероприятие 4:*благоустройство территории (приобретение детских площадок) для приобретаемых быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Изменения в бюджетную роспись внесены 25.03.2019 г. До 30.03.2019 планируют осуществить оплату в полном объеме (оплата по контрактам, заключенным в 2018 году, в связи с нарушением со стороны поставщика условий государственных контрактов, 5 ФАПов не были приняты Министерством здравоохранения).***

***2. Федеральный проект:*** «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

*Мероприятия:*

- оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

- централизованная закупка медицинского оборудования, мебели, изделий медицинского назначения для сосудистых центров;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В соответствии с планом закупок аукцион (услуги по оснащению центров и отделение) состоится во втором квартале 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

***3. Федеральный проект:*** «Борьба с онкологическими заболеваниями»

*Мероприятие 1:*закупка медицинского оборудования, мебели, изделий медицинского назначения для медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В соответствии с планом закупок аукцион (закупка оборудования, мебели и изделий медназначения) состоится во втором квартале 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

*Мероприятие 2:*скрининг женского населения для предупреждения развития рака шейки матки;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Приказ о распределении субсидий на иные цели в стадии формирования. Планируемый период распределения субсидий - 3 квартал 2019 года.***

*Мероприятие 3:*иммунизация женского населения против рака шейки матки;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Приказ распределения субсидий на иные цели в стадии формирования. Планируемый период распределения субсидий - 3 квартал 2019 года.***

*Мероприятие 4:*проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Планируемая дата заключения договора на оказание услуг по информационно-коммуникационной кампании во 2 квартале 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

*Мероприятие 5:*переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В соответствии с планом закупок аукцион (переоснащение медицинских организаций) состоится во втором квартале 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

***4. Федеральный проект:*** «Развитие детского здравоохранения Тверской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

*Мероприятие 1:*проведение скрининга беременных;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Приказ о распределении субсидий на иные цели в стадии формирования. Планируемый период распределения субсидий - 2 квартал 2019 года.***

*Мероприятие 2:*проведение неонатального скрининга;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Приказ о распределении субсидий на иные цели в стадии формирования. Планируемый период распределения субсидий - 2 квартал 2019 года.***

*Мероприятие 3:* приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Приказ о распределении субсидий на иные цели в стадии формирования. Планируемый период распределения субсидий - 4 квартал 2019 года.***

*Мероприятие 4:*развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В соответствии с планом закупок аукцион (развитие материально-технической базы детских поликлиник за счет федерального бюджета) состоится во 2 квартале 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

*Мероприятие 5:* закупка медицинского оборудования для подведомственных учреждений детства и родовспоможения;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В соответствии с планом закупок аукцион (закупка оборудования) состоится во 2 квартале 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

*Мероприятие 6:*осуществление капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь детскому населению;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Приказ о распределении субсидий на иные цели в стадии формирования. Планируемый период распределения субсидий - 2 квартал 2019 года.***

***5. Федеральный проект:*** «Обеспечение медицинских организаций Тверской области квалифицированными кадрами»

*Мероприятие 1:*организация и проведение профессионального праздника День медицинского работника;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Дата проведения профессионального праздника 2 квартал 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

*Мероприятие 2:*материальное поощрение лицам, обучающимся в рамках целевого обучения в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Тверской государственный медицинский университет» по программам ординатуры;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Материальное поощрение студентов осуществляется по итогам учебного года (3 квартал 2019 года).***

*Мероприятие 3:*предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Единовременные выплаты предоставляются на основании решения комиссии при Министерстве здравоохранения Тверской области, заявления принимаются Министерством с 20 августа по 20 сентября текущего года, выплаты производятся в 4 квартале 2019 года.***

*Мероприятие 4:* покупка служебного жилья для медицинских работников;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***На данный момент Министерством здравоохранения Тверской области Порядок приобретения жилых помещений для комплектования вакантных должностей врачей по наиболее востребованным специальностям находится в стадии разработки и согласования. Решение принимает Министерство после проведения анализа представленных заявок от учреждений (по претендентам на вакантные должности). Покупку служебного жилья планируют в 4 квартале 2019 года.***

***6. Федеральный проект:*** «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

*Мероприятие:*реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В соответствии с планом закупок (закупка оборудования и программного обеспечения) состоится во 2 квартале 2019 года. Оплата будет произведена по факту выполненных работ.***

**Национальный проект «Образование»**

***1. Федеральный проект:*** «Современная школа»

*Мероприятие 1:*субсидии на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Порядок распределения субсидии муниципальным образованиям из бюджета Тверской области утвержден постановлением Правительства Тверской области от 04.03.2019 № 67-пп. Проведение ремонтных работ - каникулярное время (летний период), кассовое исполнение по факту выполненных работ.***

*Мероприятие 2:*субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Расходование средств предусмотрено на приобретение оборудования в соответствии с инфраструктурными листами, утверждёнными Министерством просвещения Российской Федерации. Инфраструктурные листы на данный момент не доведены до субъектов Российской Федерации.***

***2. Федеральный проект:*** «Успех каждого ребенка»

*Мероприятие:*субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Порядок распределения субсидий муниципальным образованиям Тверской области утверждается в установленном порядке. Проведение ремонтных работ – каникулярное время (летний период), кассовое исполнение по факту выполненных работ.***

***3. Федеральный проект:*** «Цифровая образовательная среда»

*Мероприятие 1:* финансовое обеспечение выполнения государственного задания по реализации образовательных программ естественно-научной и технической направленности государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Тверской областной центр юных техников», в том числе в рамках функционирования центра цифрового образования «IT-куб».

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Функционирование центра цифрового образования «IT-куб» запланировано после его создания в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на 4 квартал 2019 года. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания центра предусмотрено на 4 квартал 2019 года;***

*Мероприятие 2:*создание центров цифрового образования детей.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Расходование средств предусмотрено на приобретение оборудования в соответствии с инфраструктурными листами, утверждёнными Министерством просвещения Российской Федерации. Инфраструктурные листы доведены до субъектов РФ 25.03.2019, направлены запросы в Министерство просвещения РФ на согласование региональных инфраструктурных листов. Ожидается получение согласования, получение коммерческих предложений от потенциальных поставщиков оборудования и рассмотрение вопроса на рабочей группе при Бюджетной комиссии Тверской области в срок до 15.04.2019. Кассовое исполнение по факту поставки оборудования.***

***4 Федеральный проект:*** «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

*Мероприятие:*субсидии на разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Расходование средств предусмотрено на приобретение оборудования в соответствии с инфраструктурными листами, утверждёнными Министерством просвещения Российской Федерации. Инфраструктурные листы на данный момент не доведены до субъектов РФ.***

***5. Федеральный проект:*** «Социальная активность»

*Мероприятие 1:*субсидии для создания сети ресурсных центров поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Не утвержден на федеральном уровне порядок расходования средств;***

*Мероприятие 2:*субсидии юридическим лицам, являющимся социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями, на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков, установлению имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В настоящее время проходят конкурсные процедуры по определению получателей субсидии. Срок распределения средств – май 2019 года;***

*Мероприятие 3:*субсидии детским и молодёжным общественным объединениям Тверской области.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В настоящее время проходят конкурсные процедуры по определению получателей субсидии. Срок распределения средств – май 2019 года;***

***6. Федеральный проект:*** «Современная школа»

*Мероприятие:*субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Кассовое исполнение составило 38 832,55 тыс. руб. из областного бюджета. Дальнейшее финансирование, в том числе из средств федеральной субсидии, возможно после завершения подрядчиками очередного этапа строительства и предоставления муниципальными образованиями необходимой для проведения оплаты документации.***

**Национальный проект «Жилье и городская среда»**

***1. Федеральный проект:*** «Формирование комфортной городской среды»

*Мероприятие:*субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Федеральные нормативные правовые акты об условиях предоставления субсидий из федерального бюджета были утверждены 20 февраля 2019 года. Региональные нормативные правовые акты подготовлены и рассмотрены на заседании Правительства Тверской области в марте 2019 года.***

**Национальный проект «Экология»**

***1. Федеральный проект:*** «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

*Мероприятие:*развитие инфраструктуры по обращению с отходами на территории Тверской области.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Федеральных средств на 2019 год не предусмотрено. Из областного бюджета предусмотрено 10,3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по строительству объекта по обработке, обезвреживанию, размещению отходов. В настоящее время проводится работа по подбору земельного участка для размещения объекта. Исходя из предварительного опроса потенциальных разработчиков ПСД, запланированных средств недостаточно (не менее 30 млн рублей). После уточнения всех параметров по объекту с учетом подобранного земельного участка будет прорабатываться вопрос о дополнительных средствах из областного бюджета.***

***2. Федеральный проект:*** «Чистая вода»

*Мероприятие:*субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В настоящее время ведется работа по отбору объектов питьевого водоснабжения, подлежащих реконструкции (модернизации). Совещание у Губернатора Тверской области по данному вопросу проведено 20 марта 2019 г. После определения объектов, будет проводиться работа по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию (модернизацию).***

***3. Федеральный проект:*** «Оздоровление Волги»

*Мероприятие:* ***с***убсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***В настоящее время ведется работа по отбору объектов (очистным сооружениям), на которых планируются мероприятия по реконструкции и модернизации. Совещание у Губернатора Тверской области по данному вопросу проведено 20 марта 2019 г. После определения объектов, будет проводиться работа по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию (модернизацию) очистных сооружений.***

***4. Федеральный проект:*** «Чистая страна»

*Мероприятие:*разработка проектно-сметной документации ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Торги по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию 2-х свалок (Кимры, Нелидово) на сумму 13,5 млн руб. состоялись 25.03.2019. Оплата по факту выполненных работ, срок исполнения по контракту - в 4 квартале 2019 года. Ассигнования в сумме 16,7 млн руб. на разработку ПСД по рекультивации свалки на 13 км Бежецкого шоссе Калининского района выделены по итогам Бюджетной комиссии 18.03.2019. В настоящее время ведется работа по разработке технического задания на проектирование.***

***5. Федеральный проект:*** «Сохранение уникальных водных объектов»

*Мероприятие:*улучшение экологического состояния гидрографической сети (субвенция).

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Выполнение работ в рамках долгосрочного контракта – до 24 октября 2019 года. Оплата по факту выполненных работ, ориентировочно – в 4 квартале 2019 г.***

***6. Федеральный проект:*** «Сохранение лесов»

*Мероприятие 1:*увеличение площади лесовосстановления (субвенция).

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Работы по воспроизводству лесов (подготовка почв, посадка, рубки ухода) проводятся в период с апреля по октябрь, оплата по факту выполненных работ.***

*Мероприятие 2:*оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (субвенция)

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Распределение иных субсидий подведомственному учреждению с перечнем техники будет рассмотрен на ближайшем заседании Бюджетной комиссии (на Рабочей группе рассмотрено 1 марта 2019 г). Ориентировочный срок оплаты с учетом проведения конкурсных процедур по факту поставки техники – 3 квартал.***

*Мероприятие 3:*оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению за счет средств областного бюджета.

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Распределение иных субсидий подведомственному учреждению с перечнем техники будет рассмотрен на ближайшем заседании Бюджетной комиссии (на Рабочей группе рассмотрено 1 марта 2019 г). Ориентировочный срок оплаты с учетом проведения конкурсных процедур по факту поставки техники – 3 квартал.***

*Мероприятие 4:*оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (субвенция)

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Распределение иных субсидий подведомственному учреждению с перечнем техники будет рассмотрен на ближайшем заседании Бюджетной комиссии (на Рабочей группе рассмотрено 1 марта 2019 г). Ориентировочный срок оплаты с учетом проведения конкурсных процедур по факту поставки техники – 3 кварта***л.

*Мероприятие 5:*оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров за счет средств областного бюджета

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Распределение иных субсидий подведомственному учреждению с перечнем техники будет рассмотрен на ближайшем заседании Бюджетной комиссии (на Рабочей группе рассмотрено 1 марта 2019 г). Ориентировочный срок оплаты с учетом проведения конкурсных процедур по факту поставки техники – 3 квартал.***

**Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

***1. Федеральный проект:*** «Дорожная сеть»

*Мероприятия:*

- иные межбюджетные трансферты на выполнение работ в городских агломерациях (г. Тверь);

- иные межбюджетные трансферты на выполнение работ вне городских агломерациях (региональная сеть);

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***14.03.2019 ФОИВ направлено соглашение на согласование. Планируемый срок согласования - 01.04.2019. Работы в рамках соглашений будут осуществлены в период с 01.06.2019 по 31.10.2019.***

**Национальный проект «Культура»**

***1. Федеральный проект:*** «Культурная среда»

*Мероприятия:*

- субсидии на поддержку отрасли культуры (в части оснащения музыкальными инструментами детских школ искусств);

- поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для профессиональных образовательных организаций);

- субсидии на поддержку отрасли культуры (в части проведения комплексных мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе капитальный ремонт зданий);

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Тверской области 10.02.2019 заключено соглашение.***

***В настоящее время Порядок распределения субсидий на региональном уровне приводится в соответствие с федеральными правилами предоставления субсидий из федерального бюджета. Согласование проекта постановления проходит в установленном порядке (финальная стадия).***

***После утверждения Порядка распределения субсидий будут объявлены конкурсные отборы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской области и заключены соответствующие соглашения.***

**Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

***1.******Федеральный проект:*** «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

*Мероприятие:*субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Проект НПА согласован. Планируется вынесение на заседание Правительства в апреле 2019 года***.

***2. Федеральный проект:*** «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

*Мероприятие:*субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Проект НПА согласован. Планируется вынесение на заседание Правительства в апреле 2019 года.***

***3. Федеральный проект:*** «Популяризация предпринимательства»

*Мероприятие:*субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ;

*Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:*

***Проект НПА согласован. Планируется вынесение на заседание Правительства в апреле 2019 года. Освоение средств возможно только после согласования Министерством экономического развития РФ типового альбома образовательных программ – планируется не ранее мая-июля 2019 года.***

***4. Федеральный проект:*** «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

*Мероприятие:*создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

***Причина неиспользования средств в 1 квартале 2019 года:***

***Средства на федеральном уровне окончательно не распределены, в бюджетной росписи предусмотрены средства за счет средств областного бюджета.***