**Справка о текущем состоянии**

**финансирования национальных проектов в Тверской области**

Финансирование национальных проектов на 2019 год составляет 8 832 482,4 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 6 523 362,3 тыс. рублей, областной бюджет – 2 309 120,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение в целом по национальным проектам на 22.03.2019 составило 513 664,9 тыс. рублей (5,8%).

1. В рамках национального проекта **«Демография»**   
на 2019 год предусмотрен общий объем средств – 2 634 135,7 тыс. рублей, кассовое исполнение на 22.03.2019 составило 359 981,3 тыс. рублей (13,7%).

Финансирование по национальному проекту «Демография» предусмотрено по 22 мероприятиям, по 11 мероприятиям осуществляется расходование средств. По 11 мероприятиям федеральных проектов кассовое исполнение отсутствует.

2. В рамках национального проекта **«Здравоохранение»**   
на 2019 год предусмотрен общий объем средств – 1 397 673,7 тыс. рублей, кассовое исполнение на 22.03.2019 составило 107 509,8 тыс. рублей (7,7%).

Финансирование по национальному проекту «Здравоохранение» предусмотрено по 33 мероприятиям, по 11 мероприятиям осуществляется расходование средств. По 22 мероприятиям федеральных проектов кассовое исполнение отсутствует.

3. В рамках национального проекта **«Образование»**   
на 2019 год предусмотрен общий объем средств – 1 242 449,5 тыс. рублей, кассовое исполнение на 22.03.2019 составило 46 173,3 тыс. рублей (3,7%).

Финансирование по национальному проекту «Образование» предусмотрено по 12 мероприятиям, по 2 мероприятиям осуществляется расходование средств. По 10 мероприятиям федеральных проектов кассовое исполнение отсутствует.

4. В рамках национального проекта **«Жилье и городская среда»** на 2019 год предусмотрен общий объем   
средств – 431 231,7 тыс. рублей, кассовое исполнение на 22.03.2019 составило 0,0 тыс. рублей (0%).

Финансирование по национальному проекту «Жилье и городская среда» предусмотрено по 1 мероприятию, кассовое исполнение по мероприятию отсутствует.

5. В рамках национального проекта **«Экология»**   
на 2019 год предусмотрен общий объем средств – 678 861,8 тыс. рублей, кассовое исполнение на 22.03.2019 составило 0 тыс. рублей (0%).

Финансирование по национальному проекту «Экология» предусмотрено по 10 мероприятиям, кассовое исполнение по мероприятиям отсутствует.

6. В рамках национального проекта **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** на 2019 год предусмотрен общий объем средств – 2 048 826,5 тыс. рублей, кассовое исполнение на 22.03.2019 составило 0,0 тыс. рублей (0%).

Финансирование по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено по 2 мероприятиям, кассовое исполнение по мероприятиям отсутствует.

7. В рамках национального проекта **«Культура»**   
на 2019 год предусмотрен общий объем средств – 39 772,4 тыс. рублей, кассовое исполнение на 22.03.2019 составило 0,0 тыс. рублей (0%).

Финансирование по национальному проекту «Культура» предусмотрено по 3 мероприятиям, кассовое исполнение по мероприятиям отсутствует.

8. В рамках национального проекта **«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** на 2019 год предусмотрен общий объем средств – 359 531,1 тыс. рублей, кассовое исполнение на 22.03.2019 составило 0,0 тыс. рублей (0%).

Финансирование по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено по 4 мероприятиям, кассовое исполнение по мероприятиям отсутствует.

Информация по всем мероприятиям федеральных проектов по которым отсутствует кассовое исполнение представлена в Приложении 1.

Информация о планируемом кассовом исполнении в 2019 году (по кварталам) представлена в Приложении 2.