**Заместителю Председателя**

**Правительства Тверской области**

**Т.Л. Жарлициной**

Капитальный ремонт МКД

в г. Торопец и Торопецком районе

**Уважаемая Татьяна Леонидовна!**

Фонд капитального ремонта Тверской области (далее - Фонд) направляет информацию о проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Торопецком районе в 2018-2019 годах.

Работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в Торопецком районе с участием Фонда в 2018 году не производились.

В 2018 году Фондом капитального ремонта Тверской области подписан договор № ПС-017/18 от 20.11.2018 года (подрядчик ООО «СтройАрсенал») на оценку технического состояния и разработку ПСД по следующим объектам:

* г. Торопец, ул. Комсомольская, д.121;
* г. Торопец, ул. Октябрьская, д.52;
* г. Торопец, ул. Советская, д.20;
* г. Торопец, пл.1 Мая, д.1.

В настоящий момент проектно-сметная документация подрядчиком разработана и проходит проверку достоверности сметной стоимости в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». Срок завершения экспертизы – 29 апреля 2019 г.

После получения положительного заключения ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» строительно-монтажные работы по данным домам будут проведены в 2-3 квартале 2019 г.

В проекте региональной краткосрочной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тверской области на 2019 г. запланированы следующие объекты:

* г. Торопец, ул. Гоголя, д. 4 (скатная крыша, СМР+ПСД);
* г. Торопец, ул. Ст. Торопец, д. 20 (скатная крыша, СМР);
* г. Торопец, Комсомольская ул., д. 121 (скатная крыша, СМР);
* г. Торопец, Октябрьская ул., д. 52 (скатная крыша, СМР+ПСД);
* г. Торопец, Советская ул., д. 20 (скатная крыша, СМР);
* г. Торопец, 1 Мая пл., д. 1 (скатная крыша, СМР);
* г. Торопец, Богдановича ул., д. 19а (скатная крыша, СМР);
* г. Торопец, Красноармейская ул., д. 6а (скатная крыша, СМР);
* г. Торопец, Советская ул., д. 130с (скатная крыша, СМР);
* с/п Речанское, д. Лесная, д. 3 (водоотведение, СМР+ПСД).

В настоящее время проект постановления Правительства Тверской области об утверждении региональной краткосрочной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 г. согласован всеми министерствами и будет утвержден до 01.04.2019 г.

В апреле 2019 года Фондом капитального ремонта Тверской области планируется подготовить документацию для объявления электронного аукциона по выбору подрядной организации для выполнения проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и провести электронный аукцион на выполнение указанных работ подрядной организацией.

До 01.11.2019 – планируется выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кровель и инженерных систем водоотведения на указанных многоквартирных домах.

Генеральный директор Фонда

капитального ремонта многоквартирных

домов Тверской области В.А. Крылов