|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Итоговый документ | Этапы | Cроки | Ответственный |
| 1. | Направление обращения Правительства Тверской области в орган местного самоуправления о безвозмездной передаче муниципального унитарного предприятия как имущественного комплекса (далее – организация) в государственную собственность Тверской области | Обращение | Направление обращения | 04.12.2018 | Правительство Тверской области, МИЗО ТО, орган местного самоуправления |
| 2. | Инвентаризация имущественного комплекса организации | Акт инвентаризации | Проведение инвентаризации | 17.12.2018 | организация |
| 3. | Обращение в организацию за предоставлением части помещения (до 20 кв.м.) в аренду (безвозмездное пользование) | обращение | Направление обращения | 04.12.2018 | ОГУП «Фармация», организация |
| 4. | Согласование сделки по предоставлению ОГУП «Фармация» части помещения | Решения о согласовании сделки | Направление пакета документов в уполномоченный орган | 14.12.2018 | Орган местного самоуправления,  МИЗО ТО |
| 5. | Подготовка и принятие решения Советом депутатов органа местного самоуправления о передаче организации в государственную собственность Тверской области, с приложением перечня имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения | Решение | Принятие решения | До 21.12.2018 | Орган местного самоуправления |
| 6. | Направление пакета документов в  МИЗО ТО | Пакет документов, предусмотренный постановлением Правительства РФ  от 13.06.2006 № 374 | Направление пакета документов по почте либо вручение нарочно с присвоением входящего номера | До 24.12.2018 | Орган местного самоуправления |
| 7. | Подготовка и обеспечение принятия проекта распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области о приеме в государственную собственность Тверской области организации, с приложением перечня имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения | Проект распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области | 1. Подготовка проекта распоряжения  2. Обеспечение принятия распоряжения | До 28.12.2018 | МИЗО ТО |
| 8. | Направление и подписание сторонами передаточного акта | Передаточный акт | 1. Направление подписанного передаточного акта 2. Подписание передаточного акта | 15.01.2019 | Орган местного самоуправления,  МИЗО ТО |
| 9. | Внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц | 1. Заявление  2. Лист записи в ЕГРЮЛ  3. Свидетельство о внесении изменений в реестр | 1. Подача заявления  2. Получение листа записи в ЕГРЮЛ | До 25.01.2019  *с учетом 10 календарных дней на осуществление регистрационных действий* | организация |
| 10. | Внесение изменений в реестр государственного имущества  Тверской области | Внесенные изменения | Внесение изменений | До 29.01.2019 | МИЗО ТО |
| 11. | Осуществление бухгалтерского учета приобретенного в казну Тверской области имущественного комплекса, находящегося на праве хозяйственного ведения за организацией | Бухгалтерский учет | Осуществление бухгалтерского учета | До 29.01.2019 | МИЗО ТО |
| 12. | Подготовка и принятие проекта распоряжения Правительства Тверской области о реорганизации организации в форме присоединения к ОГУП «Фармация» (с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием) | Проект распоряжения Правительства Тверской области | 1. Подготовка проекта распоряжения  2. Обеспечение принятия распоряжения | 05.02.2019 | МИЗО ТО |
| 13. | Проведение мероприятий по уведомлению кредиторов организации о реорганизации | Свидетельство о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ | 1. Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юр. лиц; 2. Размещение в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации; 3. Проведение инвентаризации имущества и обязательств; 4. Уведомление известных организации кредиторов о реорганизации; 5. Составление и утверждение передаточного акта; 6. подготовка и утверждение изменений в устав; 7. проведение необходимых организационно-штатных мероприятий;   получение свидетельства о государственной регистрации юр. лица | 14.05.2019 | организация, ОГУП «Фармация», МИЗО ТО, отраслевой орган исполнительной власти |
| 14. | Направление в МИЗО ТО документов, необходимых для внесения изменений в реестр государственного имущества Тверской области | заявление | Внесение соответствующих изменений | 17.05.2019 | ОГУП «Фармация»,  МИЗО ТО |