*По состоянию на 23.11.2018*

*09 ч. 00 мин.*

**Информация о прохождении учений энергетиков по отработке взаимодействия с филиалами дочерних зависимых обществ**

**ПАО «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций на электросетевых объектах филиала**

**ПАО «МРСК-Центра»-«Тверьэнерго»**

Организатором Вторых учений является ПАО «Россети». К участию в учениях привлекается электротехнический персонал ДЗО «Россети» Центрального Федерального округа, органы исполнительной власти Тверской области, ГУ МЧС России по Тверской области.

По плану учений предстоит вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 6-10-110 киловольт филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго» на территории Тверской области общей площадью 6 566 га. Работы проводятся во всех районах области.

Срок проведения учений с 20 сентября по 20 декабря  
2018 года.

Уникальность учений состоит в том, что для участия в них привлечено 1500 человек со спецтехникой и автотранспортом из всех ДЗО ПАО «Россети» Центрального Федерального округа.

Также в ходе учений планируется реконструкция воздушных линий электропередачи, напряжением 6-10 кВ с заменой опор и провода марки АС (алюминиево-стальной) на изолированный провод общей протяженностью 549 км. Выполнение этих работ осуществляется с 01.10.2018.

При выполнении запланированных мероприятий ожидается снижение количества аварийных отключений в распределительных сетях филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго» (особенно в осенне-зимний период), повышение надежности электроснабжения потребителей.

Исполнительные органы государственной власти Тверской области, главы муниципальных образований обеспечивают проживание командированного персонала, принимающего участие в учениях, питание, медицинское обслуживание, организацию быта в районах.

Для успешной реализации мероприятий, намеченных к выполнению в ходе учений, филиал ПАО «МРСК-Центра»-«Тверьэнерго» совместно с Правительством Тверской области (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерство лесного хозяйства, ГУ МЧС России по Тверской области) создал штаб по координации действий всех заинтересованных органов, определены объемы вырубки древесно-кустарниковой растительности по районам электрических сетей и конкретных линиях электропередачи.

Вся информация о ходе выполнения работ ежедневно передается в штаб, Министерство строительства и ЖКХ и ГУ МЧС РФ по Тверской области.

По состоянию на 23.11.2018 расчистка выполнена на общей площади 8 626,63 га или 68 %, в том числе за истекшую неделю с 19.11.2018 по 22.11.2018 работы выполнены на 617,93 га.

Также в ходе учений планируется выполнить работы по расширению охранных зон воздушных линий электропередачи общей площадью 1000 га. Эти работ начались с 01.10.2018. По состоянию на 23.11 2018 расширено 760,5 га или 76,1 %

В рамках учений запланирована реконструкция ВЛ-10 кВ, общей протяженностью 564,14 км. С 01.10.2018 эти работы выполняются. На данный момент смонтировано 336,33 км провода СИП, установлено 7 912 опора.

**Заместитель Председателя**

**Правительства Тверской области Т.Л. Жарлицына**